## ①ログイン画面
シナリオ |  | 手順 |  | 結果 | 参照
No | 内容 | No | 実施手順
1 | 初期表示 | 1-1 | 下記のURLにアクセスする http://localhost:8080/DRASAP/ | ログイン画面が正常に表示されること | 図1参照
|  | 1-2 | 下記のURLにアクセスする http://localhost:8080/DRASAP/login | タイムアウト画面が正常に表示されること | 図2参照
2 | 入力チェックエラー | 2-1 | ログイン画面にて ①ログインID：空白 ②パスワード：空白 ③ログインボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：ログインIDとパスワードが未入力の旨 | 図3参照
|  | 2-2 | ログイン画面にて ①ログインID：スペースのみ ②パスワード：空白 ③ログインボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：ログインIDとパスワードが未入力の旨 | 図3参照
|  | 2-3 | ログイン画面にて ①ログインID：lorum445554（任意存在しないユーザ） ②パスワード：空白 ③ログインボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：パスワードが未入力の旨 | 図5参照
|  | 2-4 | ログイン画面にて ①ログインID：空白 ②パスワード：lorum445554（任意） ③ログインボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：ログインIDが未入力の旨 | 図4参照
|  | 2-5 | ログイン画面にて ①ログインID：lorum445554（任意存在しないユーザ） ②パスワード：lorum445554（任意） ③ログインボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：ログインIDまだパスワードがただしくないの旨 | 図6参照
|  | 2-6 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：lorum445554（任意ただしくないパスワード） ③ログインボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：ログインIDまだパスワードがただしくないの旨 | 図6参照
3 | 各ユーザのログイン成功結果 | 3-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ③ログインボタンを押下 | 参考イメージのホームページに遷移する | 図7参照
|  | 3-2 | ログイン画面にて ①ログインID：123455 ②パスワード：drasap4 ③ログインボタンを押下 | 参考イメージのホームページに遷移する | 図8参照
|  | 3-3 | ログイン画面にて ①ログインID：888888 ②パスワード：pass123 ③ログインボタンを押下 | 参考イメージのホームページに遷移する | 図9参照
|  | 3-4 | ログイン画面にて ①ログインID：999999 ②パスワード：999999 ③ログインボタンを押下 パスワード変更ページに遷移して ①現在のパスワード：999999 ②新しいパスワード：drasap7 ③新しいパスワード（再入力）：drasap7 ④更新ボタンを押下 | 参考イメージのホームページに遷移する | 図10-11参照
|  | 3-5 | ログイン画面にて ①ログインID：corres3g ②パスワード：123456 ③ログインボタンを押下 パスワード変更ページに遷移して ①現在のパスワード：123456 ②新しいパスワード：drasap8 ③新しいパスワード（再入力）：drasap8 ④更新ボタンを押下 | 参考イメージのホームページに遷移する | 図12-13参照
|  | 3-6 | ログイン画面にて ①ログインID：CORRES3G ②パスワード：drasap8 ③ログインボタンを押下 | 参考イメージのホームページに遷移する | 図13参照
4 | ログアウト | 4-1 | ホームページ画面にて ログアウトボタンを押下 | ログイン画面に遷移する | 図1参照

## 【参照】①ログイン画面
図１
図2
図3
図4
図5
図6
図7
図8
図9
図10
図11
図12
図13

## ②パスワード変更画面
シナリオ |  | 手順 |  | 結果 | 参照
No | 内容 | No | 実施手順
1 | 初期表示 | 1-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap4 ログインする ホームページに遷移した後、ホームページにパスワード変更ボタンを押下 | 一つ空白ページとパスワード変更ページが表示されること | 図1-2参照
2 | 入力チェックエラー | 2-1 | パスワード変更画面にて ①現在のパスワード：空白 ②新しいパスワード：空白 ③新しいパスワード（再入力）：空白 ④更新ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：現在のパスワード、新しいパスワードと新しいパスワード（再入力）が未入力の旨 | 図3参照
|  | 2-2 | パスワード変更画面にて ①現在のパスワード：123456 ②新しいパスワード：空白 ③新しいパスワード（再入力）：空白 ④更新ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：新しいパスワードと新しいパスワード（再入力）が未入力の旨 | 図4参照
|  | 2-3 | パスワード変更画面にて ①現在のパスワード：123456 ②新しいパスワード：123456 ③新しいパスワード（再入力）：654321 ④更新ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：現在のパスワードが入力と間違いの旨 | 図5参照
|  | 2-4 | パスワード変更画面にて ①現在のパスワード：drasap4 ②新しいパスワード：123456 ③新しいパスワード（再入力）：654321 ④更新ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：新しいパスワード入力と再入力が異なる、新しいパスワードとユーザIDが同じ、新しいパスワードのフォーマットが間違いの旨 | 図6参照
|  | 2-5 | パスワード変更画面にて ①現在のパスワード：drasap4 ②新しいパスワード：p ③新しいパスワード（再入力）：q ④更新ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：新しいパスワード入力と再入力が異なる、新しいパスワードが短すぎる、新しいパスワードのフォーマットが間違いの旨 | 図7参照
|  | 2-6 | パスワード変更画面にて ①現在のパスワード：drasap4 ②新しいパスワード：drasap2 ③新しいパスワード（再入力）：123456 ④更新ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：新しいパスワード入力と再入力が異なるの旨 | 図8参照
|  | 2-7 | パスワード変更画面にて ①現在のパスワード：drasap4 ②新しいパスワード：drasap4 ③新しいパスワード（再入力）：p ④更新ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：新しいパスワードと現在のパスワードが同じと新しいパスワード入力と再入力が異なるの旨 | 図9参照
|  | 2-8 | パスワード変更画面にて ①現在のパスワード：drasap4 ②新しいパスワード：d1#$%&'( ③新しいパスワード（再入力）：d1#$%&'( ④更新ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：しようできないもじがあるの旨 | 図10参照
|  | 2-9 | パスワード変更画面にて ①現在のパスワード：drasap4 ②新しいパスワード：d1あいうえお ③新しいパスワード（再入力）：d1あいうえお ④更新ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：しようできないもじがあるの旨 | 図10参照
3 | パスワード変更成功 | 3-1 | パスワード変更画面にて ①現在のパスワード：drasap4 ②新しいパスワード：drasap2 ③新しいパスワード（再入力）：drasap2 ④更新ボタンを押下 | パスワード変更成功のポップアップが出た | 図11参照
|  | 3-2 | パスワード変更成功ポップアップにて OKボタンを押下 | 現ページを閉じるが確認ポップアップが出た | 図12参照
|  | 3-3 | 現ページを閉じるが確認ポップアップにて はいボタンを押下 | パスワード変更ページが閉じられた
|  | 3-4 | 現ページを閉じるが確認ポップアップにて いいえボタンを押下 | パスワード変更ページが空白になった | 図13参照
4 | ページを閉じる | 4-1 | パスワード変更画面にて キャンセルボタンを押下 | パスワード変更のページが閉じれた

## 【参照】②パスワード変更画面
図1
NEWになし
図2
図3
図4
図5
図6
図7
図8
図9
図10
図11
図12 | NEWになし
図13

## ③図番登録依頼画面
シナリオ |  | 手順 |  | 結果 | 参照
No | 内容 | No | 実施手順
1 | 初期表示 | 1-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページに遷移した後、ホームページに図番登録依頼ボタンを押下 | 図番登録依頼ページが表示されること | 図1参照
|  | 1-2 | 図番登録依頼ページにて HELPボタンを押下 | 図番登録依頼の指導ページが表示された | 図2参照
2 | 入力チェックエラー | 2-1 | 図番登録依頼ページにて ①第一行：AB123456 ～ AB123459 ②依頼ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：図番範囲の長さが間違いの旨 | 図3参照
|  | 2-2 | 図番登録依頼ページにて ①第一行：AB123456 ～ ②依頼ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：図番の長さが間違いの旨 | 図4参照
|  | 2-3 | 図番登録依頼ページにて ①第一行：AB123457 ～ AB123456 ②依頼ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：図番範囲の長さが間違いの旨 | 図5参照
|  | 2-4 | 図番登録依頼ページにて ①第一行：AB123456002 ～ AB123456000 ②依頼ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：図番範囲の開始点は終了点より大きくすることはできないの旨 | 図6参照
|  | 2-5 | 図番登録依頼ページにて ①第一行：AB123456000 ～ AB000654321 ②依頼ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：図番の先頭9桁が違いの旨 | 図7参照
|  | 2-6 | 図番登録依頼ページにて ①全部入力フィールド：空白 ②依頼ボタンを押下 | 入力エラー画面が表示されること ・エラーメッセージ：図番が未入力の旨 | 図10参照
3 | 登録成功 | 3-1 | 図番登録依頼ページにて ①第一行：ab123456000 ～ ab123456002 ②依頼ボタンを押下 | 図番依頼登録成功のメッセージが表示された 入力コンテントが「AB123456000 ～ AB123456002」になった | 図8参照
|  | 3-2 | 図番登録依頼ページにて ①第一行：空白 ②第二行：AB1234569999 ～ ③依頼ボタンを押下 | 図番依頼登録成功のメッセージが表示された | 図9参照
|  | 3-3 | 図番登録依頼ページにて ①第一行：あべ1234569999 ～ ②依頼ボタンを押下 | 図番依頼登録成功のメッセージが表示された | 図11参照
4 | ページを閉じる | 4-1 | 図番登録依頼ページにて Closeボタンを押下 | 図番登録依頼ページが閉じれた

## 【参照】③図番登録依頼画面
図1
図2
図3
図4
図5
図6
図7
図8
図9
図10
図11

## ④図番登録リスト依頼
シナリオ |  | 手順 |  | 結果 | 参照
No | 内容 | No | 実施手順
1 | 初期表示 | 1-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページに遷移した後、ホームページに図番登録依頼リストボタンを押下 | 図番登録依頼リストページが表示されること | 図1参照
|  | 1-2 | 図番登録依頼リストページにて ページの一番下までスクロール | 最下に下記図番の行が見れている： AB-12345600-0 AB-12345600-1 AB-12345600-2 AB1234569999 あべ1234569999 | 図2参照
2 | 依頼設定 | 2-1 | 図番登録依頼リストページにて ①行：AB1234569999、「チェック」に「完了」、「メッセージ」に「規格品です」を設定する ②完了情報登録ボタンを押下 | ページが最上にリセットされた 更新成功のメッセージを表示 AB1234569999の行が消えた | 図3参照
|  | 2-2 | 図番登録依頼リストページにて ①行：あべ1234569999、「チェック」に「原紙無」、「メッセージ」に「存在しません」を設定する ②完了情報登録ボタンを押下 | ページが最上にリセットされた 更新成功のメッセージを表示 あべ1234569999の行が消えた | 図3参照
|  | 2-3 | 図番登録依頼リストページにて ①行：AB-12345600-0、「メッセージ」に「入力内容の確認をお願いします」を設定する ②行：AB-12345600-1、「チェック」に「完了」を設定する ③行：AB-12345600-2、「チェック」に「完了」、「メッセージ」に「入力内容の確認をお願いします」を設定する ④完了情報登録ボタンを押下 | ページが最上にリセットされた 更新成功のメッセージを表示 AB-12345600-1とAB-12345600-2の行が消えた AB-12345600-0のメッセージオプションがまだ表示している | 図3-4参照
3 | 子ページ機能 | 3-1 | 図番登録依頼リストページにて 印刷画面ボタンを押下 | 一つ空白ページと図番登録リストぺのテーブルの印刷画面ページが表示されること | 図5-6参照
|  | 3-2 | 図番登録依頼リストページにて 作業依頼履歴 | 一つ空白ページとさっきの操作がある依頼履歴ページが表示されること | 図5、7参照
4 | ページを閉じる | 4-1 | 図番登録依頼リストページにて Closeボタンを押下 | 図番登録依頼リストページが閉じれた
5 | 図番範囲生成ルール | 5-1 | 図番登録依頼画面にて： AB123456000~AB123456002 登録する 図番登録依頼リストに依頼更新を押下 | 新規図番： AB123456000 AB123456001 AB123456002 | 図8参照
|  | 5-2 | 図番登録依頼画面にて： AB123456000~AB123456022 登録する 図番登録依頼リストに依頼更新を押下 | 新規図番： AB123456000 AB12345601? AB123456022 | 図9参照
|  | 5-3 | 図番登録依頼画面にて： AB123456000~AB12345600D 登録する 図番登録依頼リストに依頼更新を押下 | 新規図番： AB123456000 AB123456001 AB123456002 AB123456003 AB123456004 AB123456005 AB123456006 AB123456007 AB123456008 AB123456009 AB12345600A AB12345600B AB12345600C AB12345600D | 図10参照
5-4

## 【参照】④図番登録依頼リスト画面
図1
図2
図3
図4
図5
NEWになし
図6
図7
図8
図9
図10

## ⑤図番登録依頼詳細画面
シナリオ |  | 手順 |  | 結果 | 参照
No | 内容 | No | 実施手順
1 | 初期表示 | 1-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページに遷移した後、図番登録依頼詳細ボタンを押下 | 図番登録依頼詳細ページが表示されること ③のテストに登録した図番がしたにある AB-12345600-0 ～ AB-12345600-2 状態：依頼中 AB1234569999 状態：完了 （行が紫色） あべ1234569999 状態：完了 （行が紫色） | 図1参照
2 | 子画面 | 2-1 | 図番登録依頼詳細画面にて AB1234569999右のメッセージボタンを押下 | 一つ空白ページとAB1234569999の依頼メッセージページが表示されること | 図2-3参照
|  | 2-2 | 図番登録依頼詳細画面にて あべ1234569999右のメッセージボタンを押下 | 一つ空白ページとあべ1234569999の依頼メッセージページが表示されること | 図2、4参照
|  | 2-3 | 図番登録依頼詳細画面にて AB-12345600-0 ～ AB-12345600-2右のメッセージボタンを押下 | 一つ空白ページとあべ1234569999の依頼メッセージページが表示されること | 図2、5参照
3 | ページを閉じる | 3-1 | 図番登録依頼詳細画面にて Closeボタンを押下 | 図番登録依頼詳細画面ページが閉じれた

## 【参照】⑤図番登録依頼詳細画面
図1
図2
NEWになし
図3
図4
図5

## ⑥アクセスレベル一括更新画面
シナリオ |  | 手順 |  | 結果 | 参照
No | 内容 | No | 実施手順
1 | テスト対象選択 | 1-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページに遷移した後、図番検索フィールドにて： ①図番：空白 昇順 ②アクセスレベル：10 ③作成日：20/1/1- ④検索開始を押下 | 検索結果に2020年から、アクセスレベルが10の図番を図番の昇順に表示する 最上の四つ図番は： 00-00610801-2 00-00610851-0 00-00610852-0 00-00618801-0 | 図4参照
2 | 初期表示 | 2-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページに、アクセスレベル一括更新ボタンを押下 | アクセスレベル一括更新ページが表示されること | 図1参照
3 | 雛形ファイル | 3-1 | アクセスレベル一括更新ページにて 雛形ファイルのダウンロード リンクをクリックする | acl_template.xlsの言うシートファイルがダウンロードされた | 図2参照
|  | 3-2 | Excelを使う、ファイルを開く | 参照イメージのように入力フォームがを見れた | 図3参照
|  | 3-3 | 雛形ファイルにて 第一行： ①装置：テスト ②装置NO：1 ③手配図番：4 ④装置コード：2 ⑤明細番号：3 ⑥頁：4 ⑦品番：00-00610801-2（四つ図番の一） ⑧該当図：空白 ⑨機密管理図：空白 ⑩ｸﾞﾙｰﾌﾟ：A ⑪品名(規格型式)：あ | 続け入力する
|  | 3-4 | 雛形ファイルにて 第二行： ①装置：テスト ②装置NO：2 ③手配図番：3 ④装置コード：4 ⑤明細番号：6 ⑥頁：8 ⑦品番：00-00610851-0（四つ図番の二） ⑧該当図：空白 ⑨機密管理図：空白 ⑩ｸﾞﾙｰﾌﾟ：A ⑪品名(規格型式)：す | 続け入力する
|  | 3-5 | 雛形ファイルにて 第三行： ①装置：テスト ②装置NO：3 ③手配図番：2 ④装置コード：6 ⑤明細番号：9 ⑥頁：12 ⑦品番：00-00610852-0（四つ図番の三） ⑧該当図：● ⑨機密管理図：● ⑩ｸﾞﾙｰﾌﾟ：D ⑪品名(規格型式)：ろ | 続け入力する
|  | 3-6 | 雛形ファイルにて 第四行： ①装置：テスト ②装置NO：4 ③手配図番：1 ④装置コード：8 ⑤明細番号：12 ⑥頁：16 ⑦品番：00-00618801-0（四つ図番の四） ⑧該当図：● ⑨機密管理図：▲ ⑩ｸﾞﾙｰﾌﾟ：D ⑪品名(規格型式)：ま ⑫ファイルをセーブする | 入力フォームが完了された | 図5参照
4 | 雛形ファイルをアプロード | 4-1 | アクセスレベル一括更新ページにて ①参照ボタンを押下 ②ファイル選択のダイアログに、さっきセーブしたファイルを選択する ③アプロードボタンを押下 | 入力フォームの一部コンテントと変更前後のアクセスレベルがページに表示された | 図6-8参照
|  | 4-2 | アプロード後のアクセスレベル一括更新ページにて ダウンロードボタンを押下 | 今回変更コンテントのフォームがダウンロードされた | 図9-10参照
|  | 4-3 | アプロード後のアクセスレベル一括更新ページにて 更新押下 | メッセージ表示： アクセスレベルが変更成功の旨 | 図11参照
5 | 結果を確認 | 5-1 | 複数図番フィールドにて： ①00-00610801-2 ②00-00610851-0 ③00-00610852-0 ④00-00618801-0 図番指定順 （ワイルドカード使用不可）:チェック 検索開始を押下 | アクセスレベル更新失敗した00-00618801-0だけが表示された | 図14参照
6 | 1物2品番のアクセスレベル変更 | 6-1 | 図番検索フィールドにて： ①図番：空白 昇順 ②アクセスレベル：10 ③作成日：11/01/01- ④1物2品番図番：___________(11x'_') 表示属性フィールドにて： ①1物2品番図番 （この以外は任意） 検索開始を押下 | 検索結果に2011年から、アクセスレベルが10、1物2品番があるの図番を図番の昇順に表示する 最上の一つ図番と対応の1物2品番図番は： T0-61DM0007-A -- PCLM010001A | 図12参照
|  | 6-2 | 複数図番フィールドにて： ①T0-61DM0007-A ②PCLM010001A 表示属性フィールドにて： ①1物2品番図番 （この以外は任意） 図番指定順 （ワイルドカード使用不可）:チェック 検索開始を押下 | 対応している二つ図番が表示された それらの1物2品番図番は互いの 図番と等しい | 図13参照
|  | 6-3 | 雛形ファイルにて 第一行： ①装置：テスト ②装置NO：1 ③手配図番：4 ④装置コード：2 ⑤明細番号：3 ⑥頁：4 ⑦品番：T0-61DM0007-A ⑧該当図：空白 ⑨機密管理図：空白 ⑩ｸﾞﾙｰﾌﾟ：A ⑪品名(規格型式)：あ | 雛形ファイルを作成した | 図15参照
|  | 6-4 | アクセスレベル一括更新ページにて ①参照ボタンを押下 ②ファイル選択のダイアログに、さっきセーブしたファイルを選択する ③更新ボタンを押下 | 一行だけを入力したのに、1物2品番図番も変更リストに表示された | 図16参照
|  | 6-5 | アプロード後のアクセスレベル一括更新ページにて ダウンロードボタンを押下 | 今回変更コンテントのフォームがダウンロードされた 1物2品番図番も変更リストに表示された | 図17参照
|  | 6-6 | アプロード後のアクセスレベル一括更新ページにて 更新押下 | メッセージ表示： アクセスレベルが変更成功の旨 | 図18参照
|  | 6-7 | ホームページに戻った後、図番検索フィールドにて： ①T0-61DM0007-A ②PCLM010001A 表示属性フィールドにて： ①1物2品番図番 （この以外は任意） 図番指定順 （ワイルドカード使用不可）:チェック 検索開始を押下 | 検索結果はゼロ件、その二つ図番のアクセスレベル変更が成功した | 図19参照
7 | 異常系テスト | 7-1 | アクセスレベル一括更新ページにて： アプロードボタンを押下 | エラーメッセージ表示： 有効ファイルが選択してないの旨 | 図20参照
|  | 7-2 | アクセスレベル一括更新ページにて： 更新ボタンを押下 確認ポップアップにOKを押下 | エラーメッセージ表示： 更新入力がないの旨 | 図21参照
8 | ページを閉じる | 8-1 | アクセスレベル一括更新画面にて Closeボタンを押下 | アクセスレベル一括更新画面ページが閉じれた
9 | アクセスレベル変更ページと交互 | 9-1 | 雛形ファイルにて 第一行： ①品番：00-00618802-0 ②該当図：空白 ③機密管理図：● ④ｸﾞﾙｰﾌﾟ：C 第二行： ①品番：01-00610104-0 ②該当図：空白 ③機密管理図：● ④ｸﾞﾙｰﾌﾟ：C 他の列は任意 | 入力フォームが完了された | 図22参照
|  | 9-2 | アクセスレベル一括更新ページにて ①参照ボタンを押下 ②ファイル選択のダイアログに、さっきセーブしたファイルを選択する ③アプロードボタンを押下 | 入力フォームの一部コンテントと変更前後のアクセスレベルがページに表示された | 図23参照
|  | 9-3 | ホームページにて： 複数図番フィールド： ①00-00618802-0 ②01-00610104-0 検索開始を押下 全てチェックを押下 アクセスレベル変更を押下、アクセスレベル変更ページに遷移する アクセスレベル変更ページにて： 二つ図番のアクセスレベルをAAに変更 次へを押下 変更を押下 もう一度検索： 複数図番フィールド： ①00-00618802-0 ②01-00610104-0 検索開始を押下 | 00-00618802-0と01-00610104-0のアクセスレベルがAAに変更された | 図24-26参照
|  | 9-4 | 9-3の後、9-2のアクセスレベル一括更新ページは不変 アクセスレベル一括更新ページにて： 更新ボタンを押下 もう一度検索： 複数図番フィールド： ①00-00618802-0 ②01-00610104-0 検索開始を押下 ホームページに、アクセスレベル更新結果を押下 アクセスレベル更新結果ページにて： 最近のログをダウンロードする | 00-00618802-0と01-00610104-0のアクセスレベルはまたAA ログにて、アクセスレベル一括更新の変更はエラーメッセージがある | 図27-29参照
|  | 9-5 | 9-1 -- 9-4のことも一度する、でも今回はアクセスレベル一括更新ページはさきに更新を押下 そして、アクセスレベル変更ページに次へ-変更を押下 | アクセスレベル変更確認画面にエラーメッセージを表示 | 図30-31参照

## 【参照】⑥アクセスレベル一括更新画面
図1
図2
図3
図4
図5
図6
図7
図8
図9
図10
図11
図12
図13
図14
図15
図16
図17
図18
図19
図20
図21
図22
図23
図24
図25
図26
図27
図28
図29
図30
図31

## ⑦アクセスレベル更新結果画面
シナリオ |  | 手順 |  | 結果 | 参照
No | 内容 | No | 実施手順
1 | 初期表示 | 1-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページに遷移した後、アクセスレベル更新結果ボタンを押下 | アクセスレベル更新結果ページが表示されること | 図1参照
2 | 変更確認 | 2-1 | アクセスレベル更新結果ページにて ログファイル名のchange_ACL202407.txtをクリック | change_ACL202407.txtとchange_ACL202408.txtの言うファイルがダウンロードされた | 図2参照
|  | 2-2 | メモ帳に使って、change_ACL202407.txtを開く | アクセスレベルの操作ログが表示された 下に⑥の変更を見れている | 図3-4参照
3 | ページを閉じる | 3-1 | アクセスレベル更新結果ページにて Closeボタンを押下 | アクセスレベル更新結果ページが閉じれた

## 【参照】⑦アクセスレベル更新結果画面
図1
図2
図3
図4

## ⑧図番検索画面
シナリオ |  | 手順 |  | 結果 | 参照
No | 内容 | No | 実施手順
1 | 初期表示 | 1-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする | ホームページの図番検索画面に遷移 | 図1参照
2 | 言語スイッチと指導文書 | 2-1 | ホームページにて HELPボタンを押下 | 日本語のPDF指導文書がダウンロードされた | 図2-3参照
|  | 2-2 | ホームページにて ①Japaneseが表示しているドロップダンスをクリック ②オプションにEnglishを選択 | 英語のホームページに遷移する | 図4参照
|  | 2-3 | 英語ホームページにて HELPボタンを押下 | 日本語のPDF指導文書がダウンロードされた | 図5参照
|  | 2-4 | 英語ホームページにて Drawing registration resquestボタンを押下 | 日本語の図番登録依頼画面が開けた | 図6参照
|  | 2-5 | 英語ホームページにて Logoutボタンを押下 ログイン画面に遷移した後 ①ログインID：888888 ②パスワード：pass123 ログインする | まだ英語に888888のホームページに遷移 | 図7参照
|  | 2-6 | 英語ホームページにて ①Englishが表示しているドロップダンスをクリック ②オプションにJapaneseを選択 | 日本語のホームページに遷移する | 図8参照
|  | 2-5 | 英語ホームページにて ログアウトボタンを押下 ログイン画面に遷移した後 ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする | まだ英語に123456のホームページに遷移 | 図22参照
|  | 2-6 | 英語ホームページにて ①Englishが表示しているドロップダンスをクリック ②オプションにJapaneseを選択 | 日本語のホームページに遷移する | 図23参照
3 | 図番検索機能テスト | 3-1 | ログイン画面にて ①ログインID：888888 ②パスワード：pass123 ログインする ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：20/01/01- 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③装置名称（和） ④調達区分 ⑤メーカー名（和） ⑥作成日 検索開始ボタンを押下 | 2020年1月1日から作成した、全部1828件図番の1-50件が図番の昇順に表示された | 図10参照
|  | 3-2 | ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：20/01/01- 降順 ③図面サイズ：空白 昇順 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③装置名称（和） ④調達区分 ⑤メーカー名（和） ⑥作成日 検索開始ボタンを押下 | 2020年1月1日から作成した、全部1828件図番の1-50件が作成日の降順、図面サイズの昇順、図番の昇順に表示された 作成日がもっと優先度があるから、図面サイズの降順あまり効果がない ディフォルトの図番昇順は優先度が最も低い | 図11参照
|  | 3-3 | ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：20/01/01- ③図面サイズ：空白 昇順 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③装置名称（和） ④調達区分 ⑤メーカー名（和） ⑥作成日 全ての属性条件を： ①AND 検索開始ボタンを押下 | 2020年1月1日から作成した、全部1828件図番の1-50件が図面サイズの昇順、図番の昇順に表示された 今図面サイズのソート順が一番優先から、図面サイズのアルファベット昇順が見れる | 図12参照
|  | 3-4 | ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：20/01/01- ③図面サイズ：空白 昇順 表示属性フィールドにて： ①用途 ②図面種類 ③装置名称（和） ④調達区分 ⑤メーカー名（和） ⑥作成日 検索開始ボタンを押下 | 2020年1月1日から作成した、全部1828件図番の1-50件が図面サイズの昇順、図番の昇順に表示された 図番サイズ属性が見れないでも、図番サイズのソート順が3-3と比較に変わらなかった | 図13参照
|  | 3-5 | ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：20/01/01- ③図面サイズ：A4 昇順 ④図面種類：M 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③装置名称（和） ④調達区分 ⑤メーカー名（和） ⑥作成日 全ての属性条件を： ①AND 検索開始ボタンを押下 | 2020年1月1日から作成した、サイズはA4、種類はM、全部283件図番の1-50件が図面サイズの降順、図番の昇順に表示された 図番サイズ属性が見れないでも、図番サイズのソート順が変わらなかった | 図14参照
|  | 3-6 | 3-5の検索結果にて 次の50件ボタンを押下 | 2020年1月1日から作成した、サイズはA4、種類はM、全部283件図番の51-100件が図面サイズの降順、図番の昇順に表示された | 図15参照
|  | 3-7 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：20/01/01- ③図面サイズ：A4 昇順 ④図面種類：M 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③装置名称（和） ④調達区分 ⑤メーカー名（和） ⑥作成日 全ての属性条件を： ①AND 検索開始ボタンを押下 | 2020年1月1日から作成した、サイズはA4、種類はM、全部283件図番の1-20件が図面サイズの降順、図番の昇順に表示された | 図16参照
|  | 3-8 | 3-7の検索結果にて 次の20件ボタンを押下 | 2020年1月1日から作成した、サイズはA4、種類はM、全部283件図番の21-40件が図面サイズの降順、図番の昇順に表示された 上の四つ図番は： ET-43670554-1 ET-43670591-0 ET-60640200-1 ET-81298042-1 | 図17参照
|  | 3-9 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：空白 ③図面サイズ：空白 ④図面種類：空白 （任意タイプの条件がすべて空白） 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③装置名称（和） ④調達区分 ⑤メーカー名（和） ⑥作成日 複数図番フィールドにて： ①ET-81298042-1 ②ET-43670591-0 ③ET-60640200-1 ④ET-43670554-1 （任意存在している図番がいい、今は3-8からの図番が使う）検索開始ボタンを押下 | 四つ指名した図番が図番の昇順に表示された | 図24参照
|  | 3-10 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：空白 ③図面サイズ：A0 ④図面種類：空白 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③装置名称（和） ④調達区分 ⑤メーカー名（和） ⑥作成日 複数図番フィールドにて： ①ET-81298042-1 ②ET-43670591-0 ③ET-60640200-1 ④ET-43670554-1 全ての属性条件を： ①AND 検索開始ボタンを押下 | メッセージを表示された： •検索結果は0件の旨 | 図25参照
|  | 3-11 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：空白 ③図面サイズ：A0 ④図面種類：空白 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③装置名称（和） ④調達区分 ⑤メーカー名（和） ⑥作成日 複数図番フィールドにて： ①ET-81298042-1 ②ET-43670591-0 ③ET-60640200-1 ④ET-43670554-1 全ての属性条件を： ①AND 図番指定順 （ワイルドカード使用不可）：チェック 検索開始ボタンを押下 | 四つ指名した図番が入力の順に表示された 全部他の検索条件がグレーアウトされて、無視された | 図26参照
|  | 3-12 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：00-43650583-0 検索開始ボタンを押下 | 図番は00-43650583-0のエントリーが成功に検索した | 図60参照
|  | 3-13 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：00436505830 検索開始ボタンを押下 | 図番は00-43650583-0のエントリーが成功に検索された | 図60参照
|  | 3-14 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：00-43650___-_ 検索開始ボタンを押下 | パタンを似合う5件図番はが検索された | 図61参照
|  | 3-15 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①作成日：20/01/01-20/01/19 検索開始ボタンを押下 | 2020年1月1日から2020年1月19日(23:59:59)作成した、全部3件図番が表示された | 図62参照
|  | 3-16 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：TB-01PM0003-A ②1物2品番図番：TB-01PM0003-A 全ての属性条件を： ①OR 検索開始ボタンを押下 | 指定の結果を表示した | 図67参照
|  | 3-17 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 昇順 優先度2 ②作成日：20/1/1- 降順 優先度1 全ての属性条件を： ①AND 検索開始ボタンを押下 | 2020年1月1日から作成した、全部1828件図番の1-20件が作成日の昇順、図番の昇順に表示された | 図68参照
|  | 3-18 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：0061* 検索開始ボタンを押下 警告ページに続けるを押下 | 図番に「0061」を含む、11480件ほどが表示された | 図71-72参照
|  | 3-19 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①複数図番： 000061* 200* 検索開始ボタンを押下 警告ページに続けるを押下 | 図番に「000061」を含むまたは「200」を含む、10820件ほどが表示された | 図73-74参照
4 | 図番検索の異常テスト | 4-1 | ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：空白 （任意タイプの条件がすべて空白） 検索開始ボタンを押下 | 表示属性フィールドが消えた、そしてエラーメッセージが表示された： エラーメッセージ：検索条件がなしの旨 | 図9参照
|  | 4-2 | ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：14/01/01- 検索開始ボタンを押下 | 表示属性フィールドが消えた、そしてエラーメッセージが表示された： 警告：検索結果が多い（2000-20000件）の旨 | 図18参照
|  | 4-3 | 4-2の警告メッセージにて： 続けるボタンを押下 | 2014年1月1日から作成した、全部3172件図番が図番の昇順に表示された | 図19参照
|  | 4-4 | 4-2の警告メッセージにて： 中止するボタンを押下 | メッセージを表示された： •検索結果は0件の旨 | 図20参照
|  | 4-5 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：20/01/01- ③図面サイズ：A4 昇順 ④図面種類：M 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③装置名称（和） ④調達区分 ⑤メーカー名（和） ⑥作成日 全ての属性条件を： ①OR 検索開始ボタンを押下 | 表示属性フィールドが消えた、そしてエラーメッセージが表示された： 警告：検索結果が多すぎる（>20000件）の旨 | 図21参照
|  | 4-6 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：^&*&(&*()&() ②図面サイズ：^&*&(&*()&() ③図面種類：^&*&(&*()&() 表示属性フィールドにて： 任意 検索開始ボタンを押下 | 表示属性フィールドが消えた、そしてエラーメッセージが表示された： 図番フィールドに文字がないの旨 | 図63参照
|  | 4-7 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図面サイズ：^&*&(&*()&() ②図面種類：^&*&(&*()&() 表示属性フィールドにて： 任意 検索開始ボタンを押下 | 検索結果は0件 | 図64参照
|  | 4-8 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：^&*&(&*()&() ②作成日：^&*&(&*()&() 表示属性フィールドにて： 任意 検索開始ボタンを押下 | 表示属性フィールドが消えた、そしてエラーメッセージが表示された： 図番フィールドに文字がないの旨 日時のフォマードが間違うの旨 | 図65参照
|  | 4-9 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：あえＲＢＲ場（任意全角文字） 表示属性フィールドにて： 任意 検索開始ボタンを押下 | 検索結果は0件 | 図66参照
|  | 4-10 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①複数図番： 000061* 200* 図番指定順 （ワイルドカード使用不可）：チェック 検索開始ボタンを押下 | ポップアップにエラーメッセージを表示： ワイルドカード使用不可の旨 | 図75参照
|  | 4-11 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①複数図番： __0061_____ 図番指定順 （ワイルドカード使用不可）：チェック 検索開始ボタンを押下 | 検索結果は0件 | 図76参照
5 | 検索結果を利用 | 5-1 | 3-11の検索結果にて： 全部チェックボタンを押下 | 全部四つ図番のチェックボックスがチェックされた | 図38参照
|  | 5-2 | 5-1の結果にて： 全て外すボタンを押下 | 全部チェックした四つ図番がチェックキャンセルされた | 図39参照
|  | 5-3 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1の印刷サイズ：A4 ②ET-43670554-1の部数：1 ③出力プロッタ：空白 ET-43670554-1の図番リンクを押下 | ET-43670554-1のPDFファイルがダウンロードされた イメージにファイルが100%サイズで開く | 図27-28参照
|  | 5-4 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1の印刷サイズ：A4 ②ET-43670554-1の部数：10 ③出力プロッタ：空白 ET-43670554-1の図番リンクを押下 | 5-3と同じET-43670554-1のPDFファイルがダウンロードされた イメージにファイルが100%サイズで開く | 図27-28参照
|  | 5-5 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1の印刷サイズ：A0 ②ET-43670554-1の部数：1 ③出力プロッタ：空白 ET-43670554-1の図番リンクを押下 | 5-3と同じET-43670554-1のPDFファイルがダウンロードされた イメージにファイルが100%サイズで開く | 図27-28参照
|  | 5-6 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1の印刷サイズ：原寸 ②ET-43670554-1の部数：1 ③出力プロッタ：空白 ET-43670554-1の図番リンクを押下 | 5-3と同じET-43670554-1のPDFファイルがダウンロードされた イメージにファイルが100%サイズで開く | 図27-29参照
|  | 5-7 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1の印刷サイズ：50% ②ET-43670554-1の部数：1 ③出力プロッタ：空白 ET-43670554-1の図番リンクを押下 | 5-3と同じET-43670554-1のPDFファイルがダウンロードされた イメージにファイルが100%サイズで開く | 図27-29参照
|  | 5-8 | 3-11の検索結果にて： ①何チェックボックスもチェックしない ②出力プロッタ：空白 出力ボタンを押下 出力確認ポップアップにて： OKを押下 | エラーメッセージを表示： 選択したファイルが出力できないの旨 出力プロッタが選択しなかったの旨 | 図30-31参照
|  | 5-9 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1のチェックボックス：チェック ②ET-43670554-1の印刷サイズ：A4 ③ET-43670554-1の部数：1 ④出力プロッタ：空白 出力ボタンを押下 出力確認ポップアップにて： OKを押下 | エラーメッセージを表示： 出力プロッタが選択しなかったの旨 | 図30,32参照
|  | 5-10 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1のチェックボックス：チェック ②ET-43670554-1の印刷サイズ：A4 ③ET-43670554-1の部数：1 ④出力プロッタ：原図庫(本・正規) 出力ボタンを押下 出力確認ポップアップにて： OKを押下 | 成功メッセージを表示： 件数：1 | 図30,33参照
|  | 5-11 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1のチェックボックス：チェック ②ET-43670554-1の印刷サイズ：A4 ③ET-43670554-1の部数：1 ④出力プロッタ：原図庫(本・設変) 出力ボタンを押下 出力確認ポップアップにて： OKを押下 | 成功メッセージを表示： 件数：1 | 図30,33参照
|  | 5-12 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1のチェックボックス：チェック ②ET-43670554-1の印刷サイズ：A4 ③ET-43670554-1の部数：10 ④出力プロッタ：原図庫(本・設変) 出力ボタンを押下 出力確認ポップアップにて： OKを押下 | 成功メッセージを表示： 件数：1 | 図30,33参照
|  | 5-13 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1のチェックボックス：チェック ②ET-43670554-1の印刷サイズ：A4 ③ET-43670554-1の部数：10 ④ET-43670591-0のチェックボックス：チェック ⑤ET-43670591-0の印刷サイズ：A4 ⑥ET-43670591-0の部数：1 ⑦出力プロッタ：原図庫(本・設変) 出力ボタンを押下 出力確認ポップアップにて： OKを押下 | 成功メッセージを表示： 件数：2 | 図30,33参照
|  | 5-14 | 3-11の検索結果にて： ファイル出力ボタンを押下 | SeachResult.csvと言うファイルがダウンロードされた 中に3-11の全部検索結果のテーブルがある | 図35-36参照
|  | 5-15 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1のチェックボックス：チェック ファイル出力ボタンを押下 | SeachResult.csvと言うファイルがダウンロードされた 中に3-11の全部検索結果のテーブルがある | 図35-36参照
|  | 5-16 | 3-11の検索結果にて： ①「全属性を」チェックボックス：チェック ファイル出力ボタンを押下 | SeachResult.csvと言うファイルがダウンロードされた 中に3-11の全部検索結果のテーブルがある 表示属性に設定した属性があるだけじゃなく、検索した図番の全部属性がファイルにある | 図35,37参照
|  | 5-17 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：17/01/01-19/01/01 ③図面サイズ：空白 ④図面種類：空白 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③装置名称（和） ④調達区分 ⑤メーカー名（和） ⑥作成日 全ての属性条件を： ①AND 検索開始ボタンを押下 | 2017/01/01-2019/01/01この時間で作成した、全部86件図番の1-20件がディフォルトの図番の昇順に表示された | 図40参照
|  | 5-18 | 5-18の検索結果にて： 11-6426A101-2（任意）の図番リンクを押下 | エラーメッセージを表示： ファイルが存在しないの旨 | 図41参照
|  | 5-19 | 5-18の検索結果にて： ①11-6426A101-2のチェックボックス：チェック ②出力プロッタ：原図庫(本・正規) 出力ボタンを押下 出力確認ポップアップにて： OKを押下 | エラーメッセージを表示： 出力しているファイルが存在しないの旨 | 図42参照
|  | 5-20 | 5-18の検索結果にて： ①全部チェックボタンを押下 ②出力プロッタ：原図庫(本・正規) 出力ボタンを押下 出力確認ポップアップにて： OKを押下 | エラーメッセージを表示： 出力している件数が多すぎる（86>15） たくさんファイルが出力できない | 図43参照
|  | 5-21 | 5-18の検索結果にて： ①11-6426A101-2のチェックボックス：チェック ②11-6426A303-0のチェックボックス：チェック ③11-6426A801-2のチェックボックス：チェック （結果に任意同じじゃない図番がいい） ④出力プロッタ：原図庫(本・正規) 出力ボタンを押下 出力確認ポップアップにて： OKを押下 | エラーメッセージを表示： 出力しているファイルが存在しないの旨 ただ一つファイルのパスをリストした、5-19と同じ | 図42参照
|  | 5-21 | 5-13の出力後にて： ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：20/01/01- ③出力プロッタ：原図庫(本・正規) 検索開始を押下 | 2020年1月1日から作成した、全部1828件図番の1-50件を表示して、出力プロッタのオプションは前回使った原図庫(本・設変)に戻った | 図69参照
6 | 検索結果を利用(ADMIN権限) | 6-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする | ホームページに遷移した 検索条件の設定が以前の123456ホームページと同じ、888888にの操作がここを影響できない | 図44参照
|  | 6-2 | ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：空白 ③図面サイズ：空白 ④図面種類：空白 （任意タイプの条件がすべて空白） 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③装置名称（和） ④調達区分 ⑤メーカー名（和） ⑥作成日 複数図番フィールドにて： ①ET-81298042-1 ②ET-43670591-0 ③ET-60640200-1 ④ET-43670554-1 全ての属性条件を： ①AND 図番指定順 （ワイルドカード使用不可）：チェック | 3-11と同じ、四つ図番の検索結果が表示された | 図45参照
|  | 6-3 | 6-2の検索結果にて： ①ET-43670554-1のチェックボックス：チェック ②ET-43670554-1の印刷サイズ：A4 ③ET-43670554-1の部数：1 ④出力プロッタ：Ａ１ＦＴＰプロッタテスト 出力ボタンを押下 出力確認ポップアップにて： OKを押下 | 成功メッセージを表示： 件数：1 | 図30,33参照
|  | 6-4 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1のチェックボックス：チェック ②ET-43670554-1の印刷サイズ：A4 ③ET-43670554-1の部数：1 ④ET-43670591-0のチェックボックス：チェック ⑤ET-43670591-0の印刷サイズ：A4 ⑥ET-43670591-0の部数：1 マルチPDF出力ボタンを押下 | drawings_20240805181326.pdf（操作しているシステム日時）というPDFファイルがダウンロードされた 中にET-43670554-1とET-43670591-0が結合された2ページ文書ファイルがある イメージにファイルが25%サイズで開く | 図46-47参照
|  | 6-5 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1のチェックボックス：チェック ②ET-43670554-1の印刷サイズ：A3 ③ET-43670554-1の部数：1 ④ET-43670591-0のチェックボックス：チェック ⑤ET-43670591-0の印刷サイズ：A4 ⑥ET-43670591-0の部数：3 マルチPDF出力ボタンを押下 | 操作しているシステム日時に名前付きPDFファイルがダウンロードされた 中にET-43670554-1とET-43670591-0が結合された2ページ文書ファイルがある イメージにファイルが25%サイズで開く 6-4と同じ | 図46-47参照
|  | 6-6 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1のチェックボックス：チェック ②ET-43670554-1の印刷サイズ：A4 ③ET-43670554-1の部数：1 ④ET-43670591-0のチェックボックス：チェック ⑤ET-43670591-0の印刷サイズ：A4 ⑥ET-43670591-0の部数：1 PD単独PDF出力ボタンを押下 | drawings_20240805182112.zip（操作しているシステム日時）というzipファイルがダウンロードされた 中にET-43670554-1とET-43670591-0の単独PDFファイルがある | 図48-49参照
|  | 6-7 | 3-11の検索結果にて： ①ET-43670554-1のチェックボックス：チェック ②ET-43670554-1の印刷サイズ：A4 ③ET-43670554-1の部数：3 ④ET-43670591-0のチェックボックス：チェック ⑤ET-43670591-0の印刷サイズ：A4 ⑥ET-43670591-0の部数：10 PD単独PDF出力ボタンを押下 | drawings_20240805182112.zip（操作しているシステム日時）というzipファイルがダウンロードされた 中にET-43670554-1とET-43670591-0の単独PDFファイルがある 6-6と同じ | 図48-49参照
7 | 図番削除（ADMIN必要）異常系 | 7-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：-97/03/15 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③アクセスレベル ④使用禁止区分 ⑤1物2品番図番 ⑥作成日 検索開始ボタンを押下 | 1997年3月15日まで作成した、全部216件図番の1-20件が図番の昇順に表示された | 図50参照
|  | 7-2 | 7-1検索結果にて： ①20-04042026-0のチェックボックス：チェック 図番削除ボタンを押下 | 削除ツールログイン画面が表示された | 図51参照
|  | 7-3 | 削除ツールログイン画面にて： ①パスワード：xowfbqw（任意） ログインを押下 | エラーメッセージを表示： パスワード•認証に失敗したの旨 | 図52参照
|  | 7-4 | 削除ツールログイン画面にて： ①パスワード：drafumi ログインを押下 | 削除確認画面に遷移した 削除している図番の完全情報が表示された | 図53参照
|  | 7-5 | 削除確認画面にて： 削除ボタンを押下 | エラーメッセージを表示： 削除している図番のファイルが存在しないの旨 | 図54参照
|  | 7-6 | 削除確認画面にて： 戻るボタンを押下 | 削除前の検索結果に戻った | 図50参照
8 | 図番削除（ADMIN必要）正常系 | 8-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページの検索結果表示数にて： ①ドロップダンスオプションに20を選択 ホームページの図番検索フィールドにて： ①図番：空白 ②作成日：20/01/01- 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③アクセスレベル ④使用禁止区分 ⑤1物2品番図番 ⑥作成日 検索開始ボタンを押下 | 2020年1月1日から作成した図番が図番の昇順に表示された | 図55参照
|  | 8-2 | 8-1検索結果にて： ①00-00610104-0のチェックボックス：チェック 図番削除ボタンを押下 | 削除ツールログイン画面が表示された | 図56参照
|  | 8-3 | 削除ツールログイン画面にて： ①パスワード：drafumi ログインを押下 | 削除確認画面に遷移した 削除している図番の完全情報が表示された | 図57参照
|  | 8-4 | 削除確認画面にて： 削除ボタンを押下 | メッセージを表示： 削除成功の旨 | 図58参照
|  | 8-5 | 削除確認画面にて： 戻るボタンを押下 | 削除後の同じ条件の検索結果が表示された 00-00610104-0は中で消えた | 図59参照
9 | 印刷サイズリミット | 9-1 | 123456ユーザにログインする ホームページの図番検索フィールドにて： ①図面サイズ：A4 ②作成日：20/01/01- 検索結果に： ①第一行 チェック 印刷サイズ：50% ②出力プロッタ：A0プロッタテスト 出力を押下 | エラーメッセージを表示： 印刷サイズ不正の旨 | 図77参照
|  | 9-2 | 123456ユーザにログインする ホームページの図番検索フィールドにて： ①図面サイズ：A0L ②作成日：20/01/01- 検索結果に： ①第一行 チェック 印刷サイズ：原寸 ②出力プロッタ：A1プロッタテスト 出力を押下 | エラーメッセージを表示： 印刷サイズ不正の旨 | 図78参照
9-3

## 【参照】⑧図番検索画面
図1
図2
図3
図4
図5
図6
図7
図8
図9
図10
図11
図12
図13
図14
図15
図16
図17
図18
図19
図20
図21
図22
図23
図24
図25
図26
図27
図28
図29
図30
図31
図32
バグ報告した
図33
図34
図35
図36
図37
図38
図39
図40
図41
図42
図43
図44
図45
図46
図47
図48
図49
図50
図51
図52
図53
図54
図55
図56
図57
図58 | バグ報告した
図59
図番60
図61
図62
図63
図64
図65
図66
図67
図68
図69
図70
図71
図72
図73
図74
図75
図76
図77
図78

## ⑨アクセスレベル変更画面
シナリオ |  | 手順 |  | 結果 | 参照
No | 内容 | No | 実施手順
1 | 初期表示 | 1-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページに遷移した後、ホームページの検索結果表示数にて： 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③アクセスレベル ④使用禁止区分 ⑤メーカー名（和） 複数図番フィールドにて： ①ET-81298042-1 ②ET-43670591-0 ③ET-60640200-1 ④ET-43670554-1 図番指定順 （ワイルドカード使用不可）：チェック 検索開始 結果の四つ図番で、全てチェックボタンを押下 アクセスレベル変更ボタンを押下 | アクセスレベル変更ページが表示されること | 図1参照
|  | 1-2 | アクセスレベル変更ページにて： HELPボタンを押下 | アクセスレベル変更ページの指導文書が表示されること | 図2参照
2 | アクセスレベル変更 | 2-1 | 1-1のアクセスレベル変更ページにて： ①ET-81298042-1：アクセスレベル10 使用禁止○（変更しない） ①ET-43670591-0：アクセスレベル10 使用禁止✕ ①ET-60640200-1：アクセスレベル2E 使用禁止○ ①ET-43670554-1：アクセスレベル2E 使用禁止✕ 次へボタンを押下 | 変更前確認ページを表示された 変更していない図番を表示しない | 図3参照
|  | 2-2 | 2-1の確認ページにて： 変更ボタンを押下 ホームページに戻った後、1-1と同じ条件にもう一度検索する | 変更後の図番状況が表示された 使用禁止した図番が紫色になった | 図4参照
3 | 見るできないアクセスレベルに変更 | 3-1 | 1-1のアクセスレベル変更ページにて： ①ET-81298042-1：アクセスレベル10 使用禁止○（変更しない） ①ET-43670591-0：アクセスレベル0B 使用禁止✕ ①ET-60640200-1：アクセスレベル0H 使用禁止○ ①ET-43670554-1：アクセスレベル3A 使用禁止✕ 次へボタンを押下 確認ページに変更ボタンを押下 ホームページに戻った後、1-1と同じ条件にもう一度検索する | ET-81298042-1以外の図番が、ユーザが見れない図番に変更したから、検索結果にET-81298042-1だけがある | 図5,11参照
3-2
4 | 1物2品番のアクセスレベル変更 | 4-1 | 図番検索フィールドにて： ①図番：空白 昇順 ②アクセスレベル：10 ③作成日：11/01/01- ④1物2品番図番：___________(11x'_') 表示属性フィールドにて： ①1物2品番図番 （この以外は任意） 検索開始を押下 | 検索結果に2011年から、アクセスレベルが10、1物2品番があるの図番を図番の昇順に表示する 最上の一つ図番と対応の1物2品番図番は： T0-6B0M0003-A -- PBBB007002A | 図6参照
|  | 4-2 | 複数図番フィールドにて： ①T0-6B0M0003-A ②PBBB007002A 表示属性フィールドにて： ①図面サイズ ②図面種類 ③アクセスレベル ④使用禁止区分 ⑤1物2品番図番 図番指定順 （ワイルドカード使用不可）:チェック 検索開始を押下 | 対応している二つ図番が表示された それらの1物2品番図番は互いの 図番と等しい | 図7参照
|  | 4-3 | 4-2の検索結果にて： ①T0-6B0M0003-A チェックボックス：チェック アクセスレベル変更ボタンを押下 | T0-6B0M0003-Aがあるアクセスレベル変更ページが表示された | 図8参照
|  | 4-4 | 1-1のアクセスレベル変更ページにて： ①T0-6B0M0003-A：アクセスレベル33 使用禁止✕（変更しない） 次へボタンを押下 | 変更前確認ページを表示された T0-6B0M0003-Aの対応している1物2品番図番も同じ変更が表示された | 図9参照
|  | 4-5 | 4-4の確認ページにて： 変更ボタンを押下 ホームページに戻った後、4-2と同じ条件にもう一度検索する | 変更後の図番状況が表示された 使用禁止した図番が紫色になった | 図10参照

## 【参照】⑨アクセスレベル変更
図1
図2
図3
図4
図5
図6
図7
図8
図9
図10
図11

## ➉HOST依頼削除画面
シナリオ |  | 手順 |  | 結果 | 参照
No | 内容 | No | 実施手順
1 | 初期表示 | 1-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページにて、依頼削除ボタンを押下 遷移した運用支援ツールログイン画面にて： ①パスワード：fumi ログインを押下 | HOST依頼削除画面に遷移 | 図1-2参照
2 | 異常系テスト | 2-1 | HOST依頼削除画面にて： 削除ボタンを押下 | エラーポップアップが表示された： HOST依頼を選択しないの旨 | 図6参照
|  | 2-2 | HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除ボタンを押下 | 削除依頼番号の下、生産図番のフォマード指導が表示された 削除ボタンを押下すると、エラーポップアップが表示された： 依頼番号を指定しないの旨 | 図3-4参照
|  | 2-3 | HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST帳票出力依頼削除 削除ボタンを押下 | 削除依頼番号の下、帳票図番のフォマード指導が表示された 削除ボタンを押下すると、エラーポップアップが表示された： 依頼番号を指定しないの旨 | 図3,5参照
|  | 2-4 | HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：abcd10101010（任意フォーマットに従わない番号） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 入力フィールドで、エラー発生している図番が赤いになった エラーポップアップが表示された： フォマード間違いの旨 | 図7-8参照
|  | 2-5 | HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：20240808A12345（任意フォーマットに従った番号） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 削除中のメッセージが一秒ぐらい表示されたまま、エラーメッセージがページに表示された： 接続失敗の旨 | 図9-11参照
|  | 2-6 | HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：29991350A00000（日付不正） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 入力フィールドで、エラー発生している図番が赤いになった エラーポップアップが表示された： 日付として解釈できない | 図24参照
|  | 2-7 | HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：29991350A00000（日付不正） ②第二行：20021101A00000（存在しない） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 入力フィールドで、エラー発生している図番が赤いになった エラーポップアップが表示された： 日付として解釈できない | 図25参照
|  | 2-7 | HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：20021101A00000（存在しない） ②第二行：20021101A00001（存在しない） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 入力フィールドで、エラー発生している図番が赤いになった エラーポップアップが表示された： 日付として解釈できない（二行ある） | 図25参照
|  | 2-7 | HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：20021101A00000（存在しない） ②第二行：20021101A00000（以上と同じ） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 入力フィールドで、エラー発生している図番が赤いになった エラーポップアップが表示された： 日付として解釈できない（一行だけ） | 図25参照
3 | 生産削除 | 3-1 | HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：20071108A50964（任意DBに存在している） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 削除中のメッセージが一秒ぐらい表示されたまま、成功メッセージがページに表示された： 依頼を削除完了の旨 DBに20071108A50964のエントリーが消えた | 図12参照
|  | 3-2 | 3-1削除した後 HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：20071108A50964（さっき削除した） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 削除中のメッセージが一秒ぐらい表示されたまま、エラーメッセージがページに表示された： 番号を存在しないの旨 | 図13参照
|  | 3-3 | 仮想サーバーにて： ①INPUT/20071108A50964.txt（空白ファイル） HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：20071108A50964（さっき削除した） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 削除中のメッセージが一秒ぐらい表示されたまま、エラーメッセージがページに表示された： 番号を存在しないの旨 仮想サーバーにて削除した： INPUT/20071108A50964.txt 仮想サーバーにて現れた： SEISAN/delseisan/20071108A50964/20071108A50964.txt | 図12,14参照
|  | 3-4 | 仮想サーバーにて： ①INPUT/save$/20071108A54321（空白フォルダー） HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：20071108A54321（さっき削除した） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 削除中のメッセージが一秒ぐらい表示されたまま、エラーメッセージがページに表示された： 番号を存在しないの旨 仮想サーバーにて削除した： INPUT/save$/20071108A54321 仮想サーバーにて現れた： SEISAN/delseisan/20071108A54321（空白フォルダー） | 図16-17参照
|  | 3-5 | 仮想サーバーにて： ①INPUT/save$/20071108A54321/x.txt（空白ファイル） ②INPUT/save$/20071108A54321/y.txt（空白ファイル） HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：20071108A54321（さっき削除した） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 削除中のメッセージが一秒ぐらい表示されたまま、エラーメッセージがページに表示された： 番号を存在しないの旨 仮想サーバーにて削除した： INPUT/save$/20071108A54321 仮想サーバーにて現れた： SEISAN/delseisan/20071108A54321/x.txt SEISAN/delseisan/20071108A54321/y.txt | 図18-19参照
|  | 3-6 | 仮想サーバーにて： ①INPUT/20071108A00001.txt（空白ファイル） ①INPUT/save$/20071108A00001/x.txt（空白ファイル） ②INPUT/save$/20071108A00001/y.txt（空白ファイル） HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：20071108A00001（さっき削除した） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 削除中のメッセージが一秒ぐらい表示されたまま、エラーメッセージがページに表示された： 番号を存在しないの旨 仮想サーバーにて削除した： INPUT/save$/20071108A00001 INPUT/20071108A00001.txt 仮想サーバーにて現れた： SEISAN/delseisan/20071108A00001/x.txt SEISAN/delseisan/20071108A00001/y.txt SEISAN/delseisan/20071108A00001.txt | 図20-21参照
|  | 3-7 | 3-6の後 仮想サーバーにて： ①INPUT/save$/20071108A00001/x.txt（2） ②INPUT/save$/20071108A00001/y.txt（2） HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：20071108A00001（さっき削除した） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 削除中のメッセージが一秒ぐらい表示されたまま、エラーメッセージがページに表示された： 番号を存在しないの旨 仮想サーバーにて削除した： INPUT/save$/20071108A00001 仮想サーバーにて現れた： SEISAN/delseisan/20071108A00001/x.txt（2 覆われた） SEISAN/delseisan/20071108A00001/y.txt（2 覆われた） | 図20-21参照
|  | 3-8 | 仮想サーバーにて： ①INPUT/err$/20071108A54321/x.txt（1） ②INPUT/err$/20071108A54321/y.txt（1） ③INPUT/out$/20071108A54321/x.txt（2） ④INPUT/out$/20071108A54321/y.txt（2） ⑤INPUT/save$/20071108A54321/x.txt（3） ⑥INPUT/save$/20071108A54321/y.txt（3） ⑦INPUT/work$/20071108A54321/x.txt（4） ⑧INPUT/work$/20071108A54321/y.txt（4） HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST生産出図依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：20071108A54321（さっき削除した） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 削除中のメッセージが一秒ぐらい表示されたまま、エラーメッセージがページに表示された： 番号を存在しないの旨 仮想サーバーにて削除した： INPUT/err$/20071108A54321 INPUT/out$/20071108A54321 INPUT/save$/20071108A54321 INPUT/work$/20071108A54321 仮想サーバーにて現れた： SEISAN/delseisan/20071108A54321/x.txt（1） SEISAN/delseisan/20071108A54321/y.txt（1） | 図20-21参照
3-9
4 | 出力削除 | 4-1 | 仮想サーバーにて： ①INPUT/save$/20071108B00001/x.txt（空白ファイル） ②INPUT/save$/20071108B00001/y.txt（空白ファイル） HOST依頼削除画面にて： ①HOST依頼選択：HOST帳票出力依頼削除 削除依頼番号: ①第一行：20071108B00001（さっき削除した） 削除を押下 確認ポップアップにOKを押下 | 削除中のメッセージが一秒ぐらい表示されたまま、エラーメッセージがページに表示された： 番号を存在しないの旨 仮想サーバーにて削除した： INPUT/save$/20071108B00001 仮想サーバーにて現れた： SEISAN/delprt/20071108B00001/x.txt（覆われた） SEISAN/delprt/20071108B00001/y.txt（覆われた） | 図22-23参照

## 【参照】➉HOST依頼削除画面
図1
図2
図3
図4
図5
図6
図7
図8
図9
図10 | バグ報告した
図11
図12
図13
図14
図15
図16
図17
図18
図19
図20
図21
図22
図23
バグ報告した
図24
図25 | バグ報告した
図25
図26

## ⑪タイムアウト画面
シナリオ |  | 手順 |  | 結果 | 参照
No | 内容 | No | 実施手順
1 | タイムアウト異常 | 1-1 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページの検索条件にて： ①作成日：20/01/01- 検索開始を押下 タイムアウトを作成 全てチェックを押下 | 内部エラー発生 | 図1参照
|  | 1-2 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページに運用支援を押下 タイムアウトを作成 運用支援ログイン画面にて： ログインを押下 | 内部エラー発生 | 図2参照
|  | 1-3 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページに遷移した後、ホームページの検索条件にて ①作成日：20/01/01- 検索開始を押下 検索結果にて： ①第一行：チェック ②アクセスレベル変更を押下 タイムアウトを作成 アクセスレベル変更ページにて ①第一行アクセスレベル：AA 次へを押下 | 内部エラー発生 | 図3参照
|  | 1-4 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページに遷移した後、ホームページの検索条件にて ①作成日：20/01/01- 検索開始を押下 検索結果にて： ①第一行：チェック ②アクセスレベル変更を押下 タイムアウトを作成 アクセスレベル変更ページにて 全てチェックを押下 | 内部エラー発生 | 図3参照
|  | 1-5 | ログイン画面にて ①ログインID：123456 ②パスワード：drasap2 ログインする ホームページに遷移した後、ホームページの検索条件にて ①作成日：20/01/01- 検索開始を押下 検索結果にて： ①第一行：チェック ②アクセスレベル変更を押下 タイムアウトを作成 アクセスレベル変更ページにて Cancelを押下 | 内部エラー発生 | 図3参照
1-6
2 | タイムアウトページ正常表示 | 2-1 | 123456ユーザをログイン ホームページにて 任意新規ページを開く | タイムアウト画面 | 図4参照
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
3

## 【参照】⑪タイムアウト画面
図1
図2
図3
図4

## ⑫システムメンテナンス画面
シナリオ |  | 手順 |  | 結果 | 参照
No | 内容 | No | 実施手順
1
2
3

## 【参照】⑫システムメンテナンス画面
管理者設定変更
管理者設定変更.ステータス選択
利用者グループマスター
部門マスター
ユーザー管理マスター
アクセスレベルマスター
利用者グループアクセスレベル関連
利用者グループアクセスレベル関連.権限選択
テーブルメンテナンス
テーブルメンテナンス.テーブル選択
多いテーブルページ選択
エクスポートのファイル
レコード追加
新しいレコードはページの下に追加
ログインエラー