## アクセスレベル使用禁止区分変更画面
テスト仕様書兼報告書 | [10 empty] | OK | 32
機能ID |  | DMS90101 | 作成者 | 田中克昌 | [6 empty] | NG | 0
機能名 |  | アクセスレベル使用禁止区分変更画面 | 作成日 | 2024-09-18 | [6 empty] | N/A | 0
テスト前提条件 | [10 empty] | NG⇒OK | 0
・無し | [10 empty] | 合計 | 未実施：3／実施済：32
No. | 機能 大項目 | 機能 中項目 | 詳細項目 ※足りない場合は列を増やす | [6 empty] | 確認内容 | OK/NG | 確認日 | 担当者 | 備考
1 | アクセスレベル・使用禁止区分 | 画面起動時 | 画面項目 | ヘッダ部 | タイトル |  |  |  |  | タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [アクセスレベル変更] | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
2 |  |  |  | フレーム名 | [5 empty] | 「アクセスレベル・使用禁止区分の変更」と表示されること | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
3 |  |  |  | ログインユーザー情報 | [5 empty] | セッション情報から取得した以下のログインユーザー情報が表示される 職番：[ユーザーID] （=USER_MASTER.USER_ID） 名前：[氏名（和文）] （=USER_MASTER.USER_NAME） 部署名：[部署名] （=USER_MASTER.DEPARTMENT） | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
4 |  |  |  | 説明文 | [5 empty] | 変更後のアクセスレベル、使用禁止区分を入力して下さい。 変更したくない品番はチェックを外して下さい。「次へ...」で確認画面に遷移します。 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
5 |  |  |  | 検索結果画面で図面が選択されない状態で遷移した場合 | リスト表示部の上部 |  |  |  |  | ・変更対象となる図番が選択されていません | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
6 |  |  |  |  | 全てチェック/全て外す | 初期値 |  |  |  | ボタンがインアクティブ状態 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
7 |  |  |  |  | 図面リストのラベル |  |  |  |  | 図番 アクセスレベル 使用禁止区分 現在 変更後 現在 変更後 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
8 |  |  |  |  | 図面リスト |  |  |  |  | 何も表示されない | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
9 |  |  |  |  | 次へ… |  |  |  |  | ボタンがインアクティブ状態 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
10 |  |  |  | 検索結果画面で図面が選択された状態で遷移した場合 | 全てチェック/全て外す | 初期値 |  |  |  | ボタンがアクティブ状態 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
11 |  |  |  |  | 図面リストのラベル |  |  |  |  | 図番 アクセスレベル 使用禁止区分 現在 変更後 現在 変更後 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
12 |  |  |  |  | 図面リスト | 図番 |  |  |  | 検索結果画面で図面（複数）が選択されていた場合には、その図番（複数）が表示される | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
13 | [5 empty] | アクセスレベル | 初期値 | 現在 |  | 当該図番の図面に付与されているアクセスレベルID（現在値） | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
14 | [7 empty] | 変更後 |  | 当該図番の図面に付与されているアクセスレベルID（現在値） | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
15 | [6 empty] | メニュー項目 | 変更後 |  | アクセスレベルマスタに登録されている全てのアクセスレベルIDがメニューに表示される | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
16 | [5 empty] | 使用禁止区分 | 初期値 | 現在 |  | 当該図番の図面に付与されている使用禁止区分（現在値）がOKの場合は〇、NGの場合は× | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
17 | [7 empty] | 変更後 |  | 当該図番の図面に付与されている使用禁止区分（現在値）がOKの場合は〇、NGの場合は× | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
18 | [6 empty] | メニュー項目 | 変更後 |  | 〇×がメニューに表示される | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
19 |  |  |  |  | 次へ… |  |  |  |  | ボタンがアクティブ状態 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
20 |  |  |  |  | Cancel |  |  |  |  | ボタンがアクティブ状態 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
21 |  | アクセスレベル変更 | アクセスレベルID変更 | 検索画面で図面にチェックを入れアクセスレベル変更画面に遷移 ※図番は控えておくこと | 変更後のアクセスレベルID | ユーザーが所属する利用者グループ（複数に所属する場合はそのどれか）に関係付けられたアクセスレベルIDに変更する 例:10→11 | チェックボックスは外しておく | 次へ |  | ・更新したい図番にチェックを入れてください | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
22 | [6 empty] | チェックボックスにチェックを入れる | 次へ |  | アクセスレベル・使用禁止区分の変更前確認に遷移し、 図番、現在のアクセスレベルID、変更後のアクセスレベルID、現在の使用禁止区分、変更後の使用禁止区分が表示される | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
23 | [8 empty] | 戻るボタンをクリック | 元の画面に遷移する | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
24 | [8 empty] | 変更ボタンをクリック | 検索画面に遷移するが、条件が入っているだけで、結果は何も表示されていない | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
25 |  |  |  |  | 変更した図面を検索 | アクセスレベルID属性を表示させる |  |  |  | 変更後のアクセスレベルIDに変更されている | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
26 |  |  |  |  | 変更後のアクセスレベルID | ユーザーが所属する利用者グループ（複数に所属する場合はそのどれか）に関係付けられたアクセスレベルIDに変更する 例:10→3A | チェックボックスにチェックを入れる | 次へ |  | アクセスレベル・使用禁止区分の変更前確認に遷移し、 図番、現在のアクセスレベルID、変更後のアクセスレベルID、現在の使用禁止区分、変更後の使用禁止区分が表示される | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
27 | [8 empty] | 変更ボタンをクリック | 検索画面に遷移するが、条件が入っているだけで、結果は何も表示されていない | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
28 |  |  |  |  | 変更した図面を検索 |  |  |  |  | 図面へのアクセス権がないため ・検索結果は0件です。 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
29 |  | 使用禁止区分変更 | 使用禁止区分変更 | 検索画面で図面にチェックを入れアクセスレベル変更画面に遷移 ※図番は控えておくこと | 使用禁止区分 〇→× | チェックボックスにチェックを入れる | 次へ |  |  | アクセスレベル・使用禁止区分の変更前確認に遷移し、 図番、現在のアクセスレベルID、変更後のアクセスレベルID、現在の使用禁止区分、変更後の使用禁止区分が表示される | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
30 | [7 empty] | 変更ボタンをクリック |  | 検索画面に遷移するが、条件が入っているだけで、結果は何も表示されていない | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
31 |  |  |  |  | 変更した図面を検索 | 使用禁止区分属性を表示させる |  |  |  | 使用禁止にした図面レコード全体が赤(紫)色に塗り潰されている 使用禁止区分属性がNGになっている | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
32 |  | Cancel | クリック | [6 empty] | 何もしないで、元画面（図面検索画面）に戻る | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
33 |  | アクセスログ | アクセスログ ※ファイルパスは、 「D:\Tomcat8\webapps\DRASAP\WEB-INF\classes\log4j.properties」内の 「log4j.appender.DRFILE_A.File=D:\\Tomcat8\\DRASAP\\logs\\access.log」で定義されている | 検索条件の作成日に「20210101-」と入力して検索 | 任意の3件図面を選択し「アクセスレベル変更」ボタンクリック | アクセスレベル・使用禁止区分の変更画面で、 3件の図面を上から順に、 1件目：アクセスレベル 10 → 11 2件目：アクセスレベル 10 → 33 3件目：使用禁止区分 〇 → × として、「次へ」 更に、「変更」をクリック |  |  |  | アクセスログにアクセス権を変更したことを示す以下のログが出力されていること [yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],[ユーザID],[氏名],[部署名],06,[図番1] [yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],[ユーザID],[氏名],[部署名],06,[図番2] [yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],[ユーザID],[氏名],[部署名],06,[図番3] ※仕様書上は、上記のようなログが出力されるはずだが、実際には、何も出力されていない。 アクセスレベル変更ログに機能を移管したのか？？？
34 |  | アクセスレベル変更ログ | アクセスレベル変更ログ ※ファイルパスは、 「D:\Tomcat8\webapps\DRASAP\WEB-INF\classes\log4j.properties」内の 「log4j.appender.DRFILE_C.RollingPolicy.FileNamePattern=D:\\Tomcat8\\DRASAP\\logs\\change_ACL%d{yyyyMM}.txt」で定義されている | [6 empty] | アクセスレベル変更ログにアクセス権を変更したことを示す以下のログが図番単位に出力されていること [yyMMddHHmmss],[管理No.],[ユーザID],[氏名],[部署名],06,[図番1],[処置],[変更前アクセスレベル],[変更後アクセスレベル],[メッセージ] (例) 240926162736,B240926001,123456,豊田 太郎,01823502501,更新,10（一般図A）,33（テスト33）, 240926162736,B240926001,123456,豊田 太郎,01823561010,更新,10（一般図A）,10（一般図A）,
35 | [9 empty] | アクセスレベル変更ログには、使用禁止区分のログは、出力されないこと

## No.1~9
OLD | NEW
No.1
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [アクセスレベル変更]
No.2
「アクセスレベル・使用禁止区分の変更」と表示されること
No.3
セッション情報から取得した以下のログインユーザー情報が表示される
職番：[ユーザーID] （=USER_MASTER.USER_ID）
名前：[氏名（和文）] （=USER_MASTER.USER_NAME）
部署名：[部署名] （=USER_MASTER.DEPARTMENT）
No.4
変更後のアクセスレベル、使用禁止区分を入力して下さい。
変更したくない品番はチェックを外して下さい。「次へ...」で確認画面に遷移します。
No.5
・変更対象となる図番が選択されていません
No.6
ボタンがインアクティブ状態
No.7
図番 アクセスレベル 使用禁止区分
現在 変更後 現在 変更後
No.8
何も表示されない
No.9
ボタンがインアクティブ状態
No.1
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [アクセスレベル変更]
No.2
「アクセスレベル・使用禁止区分の変更」と表示されること
No.3
セッション情報から取得した以下のログインユーザー情報が表示される
職番：[ユーザーID] （=USER_MASTER.USER_ID）
名前：[氏名（和文）] （=USER_MASTER.USER_NAME）
部署名：[部署名] （=USER_MASTER.DEPARTMENT）
No.4
変更後のアクセスレベル、使用禁止区分を入力して下さい。
変更したくない品番はチェックを外して下さい。「次へ...」で確認画面に遷移します。
No.5
・変更対象となる図番が選択されていません
No.6
ボタンがインアクティブ状態
No.7
図番 アクセスレベル 使用禁止区分
現在 変更後 現在 変更後
No.8
何も表示されない
No.9
ボタンがインアクティブ状態

## No.10~20
OLD | NEW
No.10
ボタンがアクティブ状態
No.11
図番 アクセスレベル 使用禁止区分
現在 変更後 現在 変更後
No.12
検索結果画面で図面（複数）が選択されていた場合には、その図番（複数）が表示される
No.13
当該図番の図面に付与されているアクセスレベルID（現在値）
No.14
当該図番の図面に付与されているアクセスレベルID（現在値）
No.15
アクセスレベルマスタに登録されている全てのアクセスレベルIDがメニューに表示される
No.16
当該図番の図面に付与されている使用禁止区分（現在値）がOKの場合は〇、NGの場合は×
No.17
当該図番の図面に付与されている使用禁止区分（現在値）がOKの場合は〇、NGの場合は×
No.18
〇×がメニューに表示される
No.19
ボタンがアクティブ状態
No.20
ボタンがアクティブ状態
No.10
ボタンがアクティブ状態
No.11
図番 アクセスレベル 使用禁止区分
現在 変更後 現在 変更後
No.12
検索結果画面で図面（複数）が選択されていた場合には、その図番（複数）が表示される
No.13
当該図番の図面に付与されているアクセスレベルID（現在値）
No.14
当該図番の図面に付与されているアクセスレベルID（現在値）
No.15
アクセスレベルマスタに登録されている全てのアクセスレベルIDがメニューに表示される
No.16
当該図番の図面に付与されている使用禁止区分（現在値）がOKの場合は〇、NGの場合は×
No.17
当該図番の図面に付与されている使用禁止区分（現在値）がOKの場合は〇、NGの場合は×
No.18
〇×がメニューに表示される
No.19
ボタンがアクティブ状態
No.20
ボタンがアクティブ状態
押下
押下

## No.21
OLD | NEW
・更新したい図番にチェックを入れてください
押下
押下
・更新したい図番にチェックを入れてください
押下
押下

## No.22~23
OLD | NEW
押下
アクセスレベル・使用禁止区分の変更前確認に遷移し、
図番、現在のアクセスレベルID、変更後のアクセスレベルID、現在の使用禁止区分、変更後の使用禁止区分が表示される
押下
押下
アクセスレベル・使用禁止区分の変更前確認に遷移し、
図番、現在のアクセスレベルID、変更後のアクセスレベルID、現在の使用禁止区分、変更後の使用禁止区分が表示される
押下
元の画面に遷移する
元の画面に遷移する
押下

## No.24~25
OLD | NEW
検索画面に遷移するが、条件が入っているだけで、結果は何も表示されていない
押下
押下
変更後のアクセスレベルIDに変更されている
検索画面に遷移するが、条件が入っているだけで、結果は何も表示されていない
押下
押下
変更後のアクセスレベルIDに変更されている

## No.26~28
OLD | NEW
検索画面に遷移するが、条件が入っているだけで、結果は何も表示されていない
押下
押下
図面へのアクセス権がないため
・検索結果は0件です。
アクセスレベル・使用禁止区分の変更前確認に遷移し、
図番、現在のアクセスレベルID、変更後のアクセスレベルID、現在の使用禁止区分、変更後の使用禁止区分が表示される
押下
押下
押下
押下
アクセスレベル・使用禁止区分の変更前確認に遷移し、
図番、現在のアクセスレベルID、変更後のアクセスレベルID、現在の使用禁止区分、変更後の使用禁止区分が表示される
検索画面に遷移するが、条件が入っているだけで、結果は何も表示されていない
図面へのアクセス権がないため
・検索結果は0件です。

## No.29~31
OLD | NEW
検索画面に遷移するが、条件が入っているだけで、結果は何も表示されていない
押下
押下
アクセスレベル・使用禁止区分の変更前確認に遷移し、
図番、現在のアクセスレベルID、変更後のアクセスレベルID、現在の使用禁止区分、変更後の使用禁止区分が表示される
押下
押下
押下
押下
アクセスレベル・使用禁止区分の変更前確認に遷移し、
図番、現在のアクセスレベルID、変更後のアクセスレベルID、現在の使用禁止区分、変更後の使用禁止区分が表示される
検索画面に遷移するが、条件が入っているだけで、結果は何も表示されていない
使用禁止にした図面レコード全体が赤(紫)色に塗り潰されている
使用禁止区分属性がNGになっている
使用禁止にした図面レコード全体が赤(紫)色に塗り潰されている
使用禁止区分属性がNGになっている

## No.32
OLD | NEW
何もしないで、元画面（図面検索画面）に戻る
押下
何もしないで、元画面（図面検索画面）に戻る
押下