## ホスト依頼削除画面
テスト仕様書兼報告書 | [10 empty] | OK | 43
機能ID |  | DMS90201 | 作成者 | 田中克昌 | [6 empty] | NG | 0
機能名 |  | ホスト依頼削除画面 | 作成日 | 2024-09-08 | [6 empty] | N/A | 0
テスト前提条件 | [10 empty] | NG⇒OK | 0
・無し | [10 empty] | 合計 | 未実施：0／実施済：43
No. | 機能 大項目 | 機能 中項目 | 詳細項目 ※足りない場合は列を増やす | [6 empty] | 確認内容 | OK/NG | 確認日 | 担当者 | 備考
1 | 運用支援 | 画面起動時 | 起動方法 | [6 empty] | 別ウィンドウでブラウザを起動する | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
2 |  |  | 画面項目 | ヘッダ部 | タイトル |  |  |  |  | タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [運用支援ログイン] | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
3 |  |  |  | 説明文 | [5 empty] | ログインの説明文は、以下の通りであること 運用支援ツールログイン 運用支援ツール用のパスワードを入力してください。 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
4 |  |  |  | passwd : | [5 empty] | 運用支援ツール用のパスワード入力欄が存在する。 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
5 |  |  |  | ログイン | [5 empty] | ログイン用のボタンが有効になっている | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
6 |  |  |  | キャンセル | [5 empty] | キャンセル用のボタンが有効になっている | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
7 |  | ログイン | パスワード | 未入力 | ログインボタンをクリック |  |  |  |  | ・Password を入力して下さい | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
8 |  |  |  | D:\Tomcat8\DRASAP\userDef\delHostReqPs.csvのファイルに、ログインユーザーIDとパスワードが定義されていない状態で適当な文字を入力 | ログインボタンをクリック |  |  |  |  | ・認証に失敗しました。[ログインユーザ名] さんは図面削除権限所持ユーザとして登録されていません。 →メッセージが間違っている既知の不具合 →・認証に失敗しました。[ログインユーザ名] さんはHOST依頼削除権限所持ユーザとして登録されていません。 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智 | 改修済、下記のメッセージが表示されます。 ・認証に失敗しました。[ログインユーザ名] さんは運用支援ツール使用ユーザとして登録されていません。
9 |  |  |  | D:\Tomcat8\DRASAP\userDef\delHostReqPs.csvのファイルに、ログインユーザーIDとパスワードが定義されている状態で登録されていないパスワードを入力 | ログインボタンをクリックする |  |  |  |  | ・認証に失敗しました。Password を正しく入力して下さい。 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
10 |  |  |  | D:\Tomcat8\DRASAP\userDef\delHostReqPs.csvのファイルに、ログインユーザーIDとパスワードが定義されている状態で登録されているパスワードを入力 | ログインボタンをクリックする |  |  |  |  | HOST依頼削除画面に遷移する | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
11 |  |  | 画面起動時 | 画面項目 | ヘッダ部 | タイトル |  |  |  | タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [HOST依頼削除] | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
12 |  |  |  |  | 画面タイトル |  |  |  |  | 「HOST依頼削除」と表示されている | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
13 |  |  |  |  | 説明文 |  |  |  |  | 「依頼番号を指定してHOST依頼を削除します」と表示されている | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
14 |  |  |  |  | HOST依頼選択 |  |  |  |  | HOST依頼選択として、 HOST帳票出力依頼削除 HOST帳票出力依頼削除 のラジオボタンがあり、どちらも選択されていない | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
15 |  |  |  |  | 削除依頼番号の入力欄 |  |  |  |  | 削除依頼番号と記載されたラベルがあり、依頼番号のテキスト入力欄が、10用意されている | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
16 |  |  |  |  | クリア |  |  |  |  | クリアボタンがアクティブな状態で表示されている | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
17 |  |  |  |  | 削除 |  |  |  |  | 削除ボタンがアクティブな状態で表示されている | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
18 |  |  |  |  | 戻る |  |  |  |  | 戻るボタンがアクティブな状態で表示されている | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
19 |  |  | HOST帳票出力依頼削除 | HOST依頼選択 | 入力チェック | 何も選択しない | 削除ボタンをクリック |  |  | HOST依頼を選択してください。 OK | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
20 | [5 empty] | HOST帳票出力依頼削除を選択 | 削除ボタンをクリック |  |  | 依頼番号をひとつ以上指定してください。 OK | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
21 | [5 empty] | HOST帳票出力依頼IDとして、適当形式で名称を入力 | 削除ボタンをクリック |  |  | HOST帳票出力依頼番号はYYYYMMDD[A¦C]nnnnnで入力してください。 OK OKを押すと、エラーになった依頼番号が赤色の文字で表示される | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
22 | [6 empty] | クリアボタンをクリック |  |  | HOST依頼選択の選択が外れ（どちらも選択されていない）、HOST依頼番号がクリアされる | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
23 |  |  |  |  | HOST帳票出力依頼IDとして、生産用図面出力テーブルのHOST依頼IDに登録されていない名称を入力 | 削除ボタンをクリック |  |  |  | この1件の依頼を完全に削除します。 本当によろしいですか？ OK キャンセル | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
24 | [6 empty] | キャンセル |  |  | HOST依頼削除画面に戻る | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
25 | [6 empty] | OK |  |  | 次のメッセージがクリア、削除ボタンの下に表示される 依頼の削除には時間がかかることがあります。しばらくお待ちください。 削除中・・・・ | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
26 | [7 empty] | 生産出図準備サーバが起動していない場合 |  | 次のメッセージが表示される ・生産出図サーバ[\\L210145]への接続に失敗しました。 削除ボタンがインアクティブになって押せなくなる。 クリアボタンを押しても、削除ボタンのインアクティブは解除されない。 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
27 | [8 empty] | 戻るボタンをクリック | HOST依頼画面を閉じて、検索画面に戻る | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
28 | [7 empty] | 生産出図準備サーバが起動している場合 |  | ・依頼[YYYYMMDDAnnnnn]は見つかりませんでした。 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
29 |  |  |  |  | HOST帳票出力依頼IDとして、生産用図面出力テーブルのHOST依頼IDに登録されている名称を入力 ※生産出図準備サーバ内にデータが残っているものを使う | 削除ボタンをクリック | OK | 生産出図準備サーバが起動している場合 |  | 次のメッセージが表示される 依頼[20240806A26583]を削除しました。 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
30 | [9 empty] | 生産出図準備サーバ内の以下のファイル or フォルダが移動される ※D:\Tomcat8\webapps\DRASAP\WEB-INF\classes\delHostReq.xmlで定義 \\L210145\INPUT\[HOST依頼ID].* → \\L210145\SEISAN\delseisan（ファイル移動） \\L210145\err$[HOST依頼ID] → \\L210145\SEISAN\delseisan（フォルダ移動） \\L210145\out$ → \\L210145\SEISAN\delseisan（フォルダ移動） \\L210145\work$ → \\L210145\SEISAN\delseisan（フォルダ移動） \\L210145\save$ → \\L210145\SEISAN\delseisan（フォルダ移動） | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
31 | [9 empty] | 生産用図面出力テーブルの当該HOST依頼IDのレコードが削除されている | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
32 |  |  | HOST帳票出力依頼削除 | HOST依頼選択 | 入力チェック | HOST帳票出力依頼削除を選択 | 削除ボタンをクリック |  |  | 依頼番号をひとつ以上指定してください。 OK | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
33 | [5 empty] | HOST帳票出力依頼IDとして、適当形式で名称を入力 | 削除ボタンをクリック |  |  | HOST帳票出力依頼番号はYYYYMMDD[B¦D]nnnnnで入力してください。 OK OKを押すと、エラーになった依頼番号が赤色の文字で表示される | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
34 | [6 empty] | クリアボタンをクリック |  |  | HOST依頼選択の選択が外れ（どちらも選択されていない）、HOST依頼番号がクリアされる | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
35 |  |  |  | 入力チェック | HOST帳票出力依頼IDとして処理されていない名称を入力 IDの形式は正しいこと | 削除ボタンをクリック |  |  |  | この1件の依頼を完全に削除します。 本当によろしいですか？ OK キャンセル | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
36 | [6 empty] | キャンセル |  |  | HOST依頼削除画面に戻る | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
37 | [6 empty] | OK |  |  | 次のメッセージがクリア、削除ボタンの下に表示される 依頼の削除には時間がかかることがあります。しばらくお待ちください。 削除中・・・・ | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
38 | [7 empty] | 生産出図準備サーバが起動していない場合 |  | 次のメッセージが表示される ・生産出図サーバ[\\L210145]への接続に失敗しました。 削除ボタンがインアクティブになって押せなくなる。 クリアボタンを押しても、削除ボタンのインアクティブは解除されない。 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
39 | [8 empty] | 戻るボタンをクリック | HOST依頼画面を閉じて、検索画面に戻る | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
40 | [7 empty] | 生産出図準備サーバが起動している場合 |  | ・依頼[YYYYMMDDBnnnnn]は見つかりませんでした。 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
41 |  |  |  |  | HOST帳票出力依頼IDとして、生産用図面出力テーブルのHOST依頼IDに登録されている名称を入力 ※生産出図準備サーバ内にデータが残っているものを使う | 削除ボタンをクリック | OK | 生産出図準備サーバが起動している場合 |  | 次のメッセージが表示される 依頼[YYYYMMDDBnnnnn]を削除しました。 ※\\L210145\err$や\\L210145\save$に該当データがない場合は、 ・依頼[YYYYMMDDBnnnnn]は見つかりませんでした。 | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
42 | [9 empty] | 生産出図準備サーバ内の以下のフォルダが移動 or 削除される ※D:\Tomcat8\webapps\DRASAP\WEB-INF\classes\delHostReq.xmlで定義 \\L210145\err$[HOST依頼ID] → \\L210145\SEISAN\delprt（フォルダ移動） \\L210145\save$ → \\L210145\SEISAN\delprt（フォルダ移動） ※HOST帳票出力依頼は、DBでは管理されていないので、DBの更新はなし | OK | 2024-09-25 | 馬睿智
43 |  |  | 戻る | クリック | [5 empty] | 何もしないで、画面を閉じる | OK | 2024-09-25 | 馬睿智

## No.1~6
OLD | NEW
押下
No.2
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [運用支援ログイン]
No.3
ログインの説明文は、以下の通りであること
運用支援ツールログイン
運用支援ツール用のパスワードを入力してください。
No.4
運用支援ツール用のパスワード入力欄が存在する。
No.5
ログイン用のボタンが有効になっている
No.6
キャンセル用のボタンが有効になっている
No.1
別ウィンドウでブラウザを起動する
押下
No.2
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [運用支援ログイン]
No.3
ログインの説明文は、以下の通りであること
運用支援ツールログイン
運用支援ツール用のパスワードを入力してください。
No.4
運用支援ツール用のパスワード入力欄が存在する。
No.5
ログイン用のボタンが有効になっている
No.6
キャンセル用のボタンが有効になっている
No.1
別ウィンドウでブラウザを起動する

## No.7
OLD | NEW
押下
・Password を入力して下さい
押下
・Password を入力して下さい

## No.8
OLD | NEW
押下
押下
・認証に失敗しました。[ログインユーザ名] さんは図面削除権限所持ユーザとして登録されていません。
→メッセージが間違っている既知の不具合
→・認証に失敗しました。[ログインユーザ名] さんはHOST依頼削除権限所持ユーザとして登録されていません。
・認証に失敗しました。[ログインユーザ名] さんは図面削除権限所持ユーザとして登録されていません。
→メッセージが間違っている既知の不具合
→・認証に失敗しました。[ログインユーザ名] さんはHOST依頼削除権限所持ユーザとして登録されていません。

## No.9
OLD | NEW
押下
押下
・認証に失敗しました。Password を正しく入力して下さい。

## No.10
OLD | NEW
押下
押下
HOST依頼削除画面に遷移する
HOST依頼削除画面に遷移する

## No.11~18
OLD | NEW
No.11
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [HOST依頼削除]
No.12
「HOST依頼削除」と表示されている
No.13
「依頼番号を指定してHOST依頼を削除します」と表示されている
No.14
HOST依頼選択として、
HOST帳票出力依頼削除
HOST帳票出力依頼削除
のラジオボタンがあり、どちらも選択されていない
No.15
削除依頼番号と記載されたラベルがあり、依頼番号のテキスト入力欄が、10用意されている
No.16
クリアボタンがアクティブな状態で表示されている
No.17
削除ボタンがアクティブな状態で表示されている
No.18
戻るボタンがアクティブな状態で表示されている
No.11
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [HOST依頼削除]
No.12
「HOST依頼削除」と表示されている
No.13
「依頼番号を指定してHOST依頼を削除します」と表示されている
No.14
HOST依頼選択として、
HOST帳票出力依頼削除
HOST帳票出力依頼削除
のラジオボタンがあり、どちらも選択されていない
No.15
削除依頼番号と記載されたラベルがあり、依頼番号のテキスト入力欄が、10用意されている
No.16
クリアボタンがアクティブな状態で表示されている
No.17
削除ボタンがアクティブな状態で表示されている
No.18
戻るボタンがアクティブな状態で表示されている

## No.19
OLD | NEW
押下
HOST依頼を選択してください。 OK
押下
HOST依頼を選択してください。 OK

## No.20
OLD | NEW
押下
依頼番号をひとつ以上指定してください。 OK
押下
依頼番号をひとつ以上指定してください。 OK

## No.21~22
OLD | NEW
押下
HOST帳票出力依頼番号はYYYYMMDD[A|C]nnnnnで入力してください。 OK
OKを押すと、エラーになった依頼番号が赤色の文字で表示される
押下
押下
HOST依頼選択の選択が外れ（どちらも選択されていない）、HOST依頼番号がクリアされる
押下
HOST依頼選択の選択が外れ（どちらも選択されていない）、HOST依頼番号がクリアされる
HOST帳票出力依頼番号はYYYYMMDD[A|C]nnnnnで入力してください。 OK
OKを押すと、エラーになった依頼番号が赤色の文字で表示される

## No.23~27
OLD | NEW
押下
この1件の依頼を完全に削除します。 本当によろしいですか？ OK キャンセル
押下
押下
押下
HOST依頼削除画面に戻る
次のメッセージがクリア、削除ボタンの下に表示される 依頼の削除には時間がかかることがあります。しばらくお待ちください。 削除中・・・・
押下
次のメッセージが表示される ・生産出図サーバ[\\L210145]への接続に失敗しました。 削除ボタンがインアクティブになって押せなくなる。 クリアボタンを押しても、削除ボタンのインアクティブは解除されない。
押下
HOST依頼画面を閉じて、検索画面に戻る
押下
この1件の依頼を完全に削除します。 本当によろしいですか？ OK キャンセル
押下
HOST依頼削除画面に戻る
押下
次のメッセージがクリア、削除ボタンの下に表示される 依頼の削除には時間がかかることがあります。しばらくお待ちください。 削除中・・・・
次のメッセージが表示される ・生産出図サーバ[\\L210145]への接続に失敗しました。 削除ボタンがインアクティブになって押せなくなる。 クリアボタンを押しても、削除ボタンのインアクティブは解除されない。
押下
HOST依頼画面を閉じて、検索画面に戻る

## No.28
OLD | NEW
押下
押下
押下
・依頼[YYYYMMDDAnnnnn]は見つかりませんでした。
押下
・依頼[YYYYMMDDAnnnnn]は見つかりませんでした。

## No.29~31
OLD | [19 empty] | NEW
select * from SEISAN_SHUTSUZU_TABLE where HOST_IRAI_ID = '20180124A06106' | [19 empty] | select * from SEISAN_SHUTSUZU_TABLE where HOST_IRAI_ID = '20180124A05943'
HOST_IRAI_ID | GOUKI_NO | RECV_NO | SERVER_NAME | ALT_SERVER_NAME | JOB_DISP_STATUS | JOB_INTER_STATUS | STATUS_DATE | RECORD_DATE | TOTAL_PAGES | AVAIL_PAGES | MITOUROKU_PAGES | ERROR_PAGES | E_DISTRIBUTE | OUTPUT_PRINTER | ALT_OUTPUT_PRINTER | SEND_STATUS | PRINT_STATUS | PROCESS_KIND | OUT_UNIT | HOST_IRAI_ID | GOUKI_NO | RECV_NO | SERVER_NAME | ALT_SERVER_NAME | JOB_DISP_STATUS | JOB_INTER_STATUS | STATUS_DATE | RECORD_DATE | TOTAL_PAGES | AVAIL_PAGES | MITOUROKU_PAGES | ERROR_PAGES | E_DISTRIBUTE | OUTPUT_PRINTER | ALT_OUTPUT_PRINTER | SEND_STATUS | PRINT_STATUS | PROCESS_KIND | OUT_UNIT
20180124A06106 | NS--5237 | A00018 | 1 | « NULL » | 3 | 3 | 2023-08-23 13:16 | 2023-08-23 13:16 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | TDS2 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | 2023-08-23 13:05 | 20180124A05943 | KST-0418 | TA072406 | 1 | « NULL » | 3 | 3 | 2023-08-23 13:06 | 2023-08-23 13:06 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | TDS1 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | 2023-08-23 13:05
select * from SEISAN_SHUTSUZU_TABLE where HOST_IRAI_ID = '20180124A06106' | [19 empty] | select * from SEISAN_SHUTSUZU_TABLE where HOST_IRAI_ID = '20180124A05943'
HOST_IRAI_ID | GOUKI_NO | RECV_NO | SERVER_NAME | ALT_SERVER_NAME | JOB_DISP_STATUS | JOB_INTER_STATUS | STATUS_DATE | RECORD_DATE | TOTAL_PAGES | AVAIL_PAGES | MITOUROKU_PAGES | ERROR_PAGES | E_DISTRIBUTE | OUTPUT_PRINTER | ALT_OUTPUT_PRINTER | SEND_STATUS | PRINT_STATUS | PROCESS_KIND | OUT_UNIT | HOST_IRAI_ID | GOUKI_NO | RECV_NO | SERVER_NAME | ALT_SERVER_NAME | JOB_DISP_STATUS | JOB_INTER_STATUS | STATUS_DATE | RECORD_DATE | TOTAL_PAGES | AVAIL_PAGES | MITOUROKU_PAGES | ERROR_PAGES | E_DISTRIBUTE | OUTPUT_PRINTER | ALT_OUTPUT_PRINTER | SEND_STATUS | PRINT_STATUS | PROCESS_KIND | OUT_UNIT
« NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL »
押下
押下
押下
押下
押下
押下
次のメッセージが表示される 依頼[20240806A26583]を削除しました。
生産出図準備サーバ内の以下のファイル or フォルダが移動される ※D:\Tomcat8\webapps\DRASAP\WEB-INF\classes\delHostReq.xmlで定義 \\L210145\INPUT\[HOST依頼ID].* → \\L210145\SEISAN\delseisan（ファイル移動） \\L210145\err$[HOST依頼ID] → \\L210145\SEISAN\delseisan（フォルダ移動） \\L210145\out$ → \\L210145\SEISAN\delseisan（フォルダ移動） \\L210145\work$ → \\L210145\SEISAN\delseisan（フォルダ移動） \\L210145\save$ → \\L210145\SEISAN\delseisan（フォルダ移動） 生産用図面出力テーブルの当該HOST依頼IDのレコードが削除されている
生産用図面出力テーブルの当該HOST依頼IDのレコードが削除されている
次のメッセージが表示される 依頼[20240806A26583]を削除しました。
生産出図準備サーバ内の以下のファイル or フォルダが移動される ※D:\Tomcat8\webapps\DRASAP\WEB-INF\classes\delHostReq.xmlで定義 \\L210145\INPUT\[HOST依頼ID].* → \\L210145\SEISAN\delseisan（ファイル移動） \\L210145\err$[HOST依頼ID] → \\L210145\SEISAN\delseisan（フォルダ移動） \\L210145\out$ → \\L210145\SEISAN\delseisan（フォルダ移動） \\L210145\work$ → \\L210145\SEISAN\delseisan（フォルダ移動） \\L210145\save$ → \\L210145\SEISAN\delseisan（フォルダ移動） 生産用図面出力テーブルの当該HOST依頼IDのレコードが削除されている
生産用図面出力テーブルの当該HOST依頼IDのレコードが削除されている

## No.32
OLD | NEW
押下
依頼番号をひとつ以上指定してください。 OK
押下
依頼番号をひとつ以上指定してください。 OK

## No.33~34
OLD | NEW
押下
HOST帳票出力依頼番号はYYYYMMDD[B|D]nnnnnで入力してください。 OK
OKを押すと、エラーになった依頼番号が赤色の文字で表示される
押下
押下
HOST依頼選択の選択が外れ（どちらも選択されていない）、HOST依頼番号がクリアされる
HOST帳票出力依頼番号はYYYYMMDD[B|D]nnnnnで入力してください。 OK
OKを押すと、エラーになった依頼番号が赤色の文字で表示される
押下
HOST依頼選択の選択が外れ（どちらも選択されていない）、HOST依頼番号がクリアされる

## No.35~39
OLD | NEW
押下
この1件の依頼を完全に削除します。 本当によろしいですか？ OK キャンセル
押下
押下
押下
HOST依頼削除画面に戻る
次のメッセージがクリア、削除ボタンの下に表示される 依頼の削除には時間がかかることがあります。しばらくお待ちください。 削除中・・・・
押下
次のメッセージが表示される ・生産出図サーバ[\\L210145]への接続に失敗しました。 削除ボタンがインアクティブになって押せなくなる。 クリアボタンを押しても、削除ボタンのインアクティブは解除されない。
押下
HOST依頼画面を閉じて、検索画面に戻る
押下
この1件の依頼を完全に削除します。 本当によろしいですか？ OK キャンセル
押下
HOST依頼削除画面に戻る
押下
次のメッセージがクリア、削除ボタンの下に表示される 依頼の削除には時間がかかることがあります。しばらくお待ちください。 削除中・・・・
次のメッセージが表示される ・生産出図サーバ[\\L210145]への接続に失敗しました。 削除ボタンがインアクティブになって押せなくなる。 クリアボタンを押しても、削除ボタンのインアクティブは解除されない。
押下
HOST依頼画面を閉じて、検索画面に戻る

## No.40
OLD | NEW
押下
押下
押下
・依頼[YYYYMMDDAnnnnn]は見つかりませんでした。
押下
・依頼[YYYYMMDDAnnnnn]は見つかりませんでした。

## No.41~42
OLD | NEW
押下
押下
押下
押下
押下
押下
次のメッセージが表示される 依頼[YYYYMMDDBnnnnn]を削除しました。 ※\\L210145\err$や\\L210145\save$に該当データがない場合は、 ・依頼[YYYYMMDDBnnnnn]は見つかりませんでした。
生産出図準備サーバ内の以下のフォルダが移動 or 削除される ※D:\Tomcat8\webapps\DRASAP\WEB-INF\classes\delHostReq.xmlで定義 \\L210145\err$[HOST依頼ID] → \\L210145\SEISAN\delprt（フォルダ移動） \\L210145\save$ → \\L210145\SEISAN\delprt（フォルダ移動） ※HOST帳票出力依頼は、DBでは管理されていないので、DBの更新はなし
次のメッセージが表示される 依頼[YYYYMMDDBnnnnn]を削除しました。 ※\\L210145\err$や\\L210145\save$に該当データがない場合は、 ・依頼[YYYYMMDDBnnnnn]は見つかりませんでした。
生産出図準備サーバ内の以下のフォルダが移動 or 削除される ※D:\Tomcat8\webapps\DRASAP\WEB-INF\classes\delHostReq.xmlで定義 \\L210145\err$[HOST依頼ID] → \\L210145\SEISAN\delprt（フォルダ移動） \\L210145\save$ → \\L210145\SEISAN\delprt（フォルダ移動） ※HOST帳票出力依頼は、DBでは管理されていないので、DBの更新はなし

## No.43
OLD | NEW
押下
何もしないで、画面を閉じる
押下
何もしないで、画面を閉じる