## ログイン画面
テスト仕様書兼報告書
機能ID |  | DMS30101 | 作成者 | 山本 | 改訂者 | 田中
機能名 |  | ログイン画面 | 作成日 | 2019-10-16 | 改訂日 | 2024-08-27
テスト前提条件
無し
No. | 機能 大項目 | 機能 中項目 | 詳細項目 ※足りない場合は列を増やす |  |  |  | 確認内容 | OK/NG | 確認日 | 担当者 | 備考
1 | 画面初期表示 | 画面項目 | ブラウザタイトルバー |  |  |  | ・タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [ログイン]
2 |  |  | システム名（画像） |  |  |  | システム名のバナーとCONFIDENTIAL関係社外秘が表示されること
3 |  |  | 入力欄 | 項目ラベル | ユーザーID |  | ラベルが下記の通り表示されること ユーザーＩＤ User ID
4 |  |  |  |  | パスワード |  | ラベルが下記の通り表示されること パスワード Password
5 |  |  |  | テキストエリア | ユーザーID | 入力最大数 | 入力可能文字数が10文字であること |  |  |  | 全角文字は使用しないので禁止
6 | [5 empty] | 入力文字種 | 半角英数字記号が入力できること
7 |  |  |  |  | パスワード | 入力最大数 | 入力可能文字数が20文字であること
8 | [5 empty] | 入力文字種 | 半角英数字記号のみ入力可能であること
|  |  | ボタン | ログイン |  |  | ボタンが下記の通り表示されること ログイン / login
10 |  |  | メッセージ出力 | 共通 |  |  | ・文字数に応じて上詰めして表示されること。 ・スクロールバーが表示されず、ファイル内のすべてのメッセージが表示されること ・各エリアを仕切る線が表示されないこと
11 |  |  |  | メッセージ１ | メッセージファイルに ・ コメント行あり ・ htmlタグ付テキスト |  | ・htmlのコメントは画面に表示されないこと ・メッセージ１のhtml通りに画面に表示されること。
12 |  |  |  |  | メッセージファイルに ・ コメント行あり ・ htmlタグなしテキスト |  | ・htmlのコメントは画面に表示されないこと ・メッセージ１のテキスト(htmlタグ無し)が画面に表示されること。 ・メッセージ１のファイルの記載通りに改行されていること。
13 |  |  |  |  | メッセージファイルに ・ htmlタグなしテキスト |  | ・メッセージ１のテキスト(htmlタグ無し)が画面に表示されること。 ・メッセージ１のファイルの記載通りに改行されていること。
14 |  |  |  |  | メッセージファイルなし |  | ・エラーとならないこと ・画面に何も表示されないこと
15 |  |  |  | メッセージ２ | メッセージファイルに ・ コメント行あり ・ htmlタグ付テキスト |  | ・htmlのコメントは画面に表示されないこと ・メッセージ２のhtml通りに画面に表示されること。
16 |  |  |  |  | メッセージファイルに ・ コメント行あり ・ htmlタグなしテキスト |  | ・htmlのコメントは画面に表示されないこと ・メッセージ２のテキスト(htmlタグ無し)が画面に表示されること。 ・メッセージ２のファイルの記載通りに改行されていること。
17 |  |  |  |  | メッセージファイルに ・ htmlタグなしテキスト |  | ・メッセージ２のテキスト(htmlタグ無し)が画面に表示されること。 ・メッセージ２のファイルの記載通りに改行されていること。
18 |  |  |  |  | メッセージファイルなし |  | ・エラーとならないこと ・画面に何も表示されないこと
19 |  |  |  | メッセージ３ | メッセージファイルに ・ コメント行あり ・ htmlタグ付テキスト |  | ・htmlのコメントは画面に表示されないこと ・メッセージ３のhtml通りに画面に表示されること。
20 |  |  |  |  | メッセージファイルに ・ コメント行あり ・ htmlタグなしテキスト |  | ・htmlのコメントは画面に表示されないこと ・メッセージ３のテキスト(htmlタグ無し)が画面に表示されること。 ・メッセージ３のファイルの記載通りに改行されていること。
21 |  |  |  |  | メッセージファイルに ・ htmlタグなしテキスト |  | ・メッセージ３のテキスト(htmlタグ無し)が画面に表示されること。 ・メッセージ３のファイルの記載通りに改行されていること。
22 |  |  |  |  | メッセージファイルなし |  | ・エラーとならないこと ・画面に何も表示されないこと
23 | ログイン | 必須項目チェック | ユーザーID入力無し | パスワード入力無し |  |  | 下記エラーメッセージが表示されること ・ID を入力して下さい Please input ID. ・Password を入力して下さい Please input Password.
24 |  |  |  | パスワード入力有り |  |  | 下記エラーメッセージが表示されること ・ID を入力して下さい Please input ID.
25 |  |  | ユーザーID入力有り | パスワード入力無し |  |  | 下記エラーメッセージが表示されること ・Password を入力して下さい Please input Password.
26 |  | ユーザー認証 | ユーザーID／パスワード入力あり | ユーザーID誤り |  |  | 下記エラーメッセージが表示されること ・IDまたはPassword を正しく入力して下さい Invalid ID or Password.
27 |  |  |  | パスワード誤り |  |  | 下記エラーメッセージが表示されること ・IDまたはPassword を正しく入力して下さい Invalid ID or Password.
28 |  | ユーザーIDの照合 ※パスワードは設定済 ※パスワードはユーザーIDと異なる ※パスワードは有効期限内 | 有効日(VALID_DATE) | NULL |  |  | 同一ウィンドウ内で図面検索画面に遷移すること |  |  |  | （参考） 外部からの応援者ユーザ場合に、 システムの利用開始、終了期間を定めている
29 |  |  |  | NULL以外 | ログイン日（システム日付） >= 有効日の場合 | 有効日=ログイン日 (例:10/8 = 10/8) | 同一ウィンドウ内で図面検索画面に遷移すること
30 | [5 empty] | ログイン日 > 有効日 (例:10/9 > 10/8) | 同一ウィンドウ内で図面検索画面に遷移すること
31 |  |  |  |  | ログイン日（システム日付） < 有効日の場合 | ログイン日 < 有効日 (例:10/8 < 10/9) | 下記エラーメッセージが表示されること ・IDまたはPassword を正しく入力して下さい Invalid ID or Password.
32 |  |  | 失効日(EXPIRED_DATE) | NULL |  |  | 同一ウィンドウ内で図面検索画面に遷移すること
33 |  |  |  | NULL以外 | ログイン日（システム日付） < 失効日の場合 | ログイン日 < 失効日 (例:10/8 < 10/9) | 同一ウィンドウ内で図面検索画面に遷移すること
34 |  |  |  |  | ログイン日（システム日付） >= 失効日の場合 | ログイン日=失効日 (例:10/8 = 10/8) | 下記エラーメッセージが表示されること ・IDまたはPassword を正しく入力して下さい Invalid ID or Password.
35 | [5 empty] | ログイン日 > 失効日 (例:10/8 > 10/7) | 下記エラーメッセージが表示されること ・IDまたはPassword を正しく入力して下さい Invalid ID or Password.
36 |  | パスワードの照合 ※ユーザーIDは有効 | パスワード未設定 (半角スペース) |  |  |  | 同一ウィンドウ内でパスワード変更画面に遷移し、下記メッセージが表示されること ・パスワードの有効期限が切れました。パスワード変更してください。 Your Password has expired. Please change your Password.
37 |  |  | パスワードがユーザーIDと同一 |  |  |  | 同一ウィンドウ内でパスワード変更画面に遷移し、下記メッセージが表示されること ・パスワードの有効期限が切れました。パスワード変更してください。 Your Password has expired. Please change your Password.
38 |  |  | パスワード有効期限切れ | パスワード設定日＋パスワード有効期間日数 ＜ ログイン日（システム日付） | パスワード有効期限が0日 (例:10/7 + 0日 < 10/8) |  | [初回ログイン] 同一ウィンドウ内でパスワード変更画面に遷移し、下記メッセージが表示されること ・パスワードの有効期限が切れました。パスワード変更してください。 Your Password has expired. Please change your Password. [2回目以降のログイン] 同一ウィンドウ内で図面検索画面に遷移すること
39 |  |  |  |  | パスワード有効期限が0日以外 (例:10/2 + 5日 < 10/8) |  | [初回ログイン] 同一ウィンドウ内でパスワード変更画面に遷移し、下記メッセージが表示されること ・パスワードの有効期限が切れました。パスワード変更してください。 Your Password has expired. Please change your Password. [2回目以降のログイン] 同一ウィンドウ内で図面検索画面に遷移すること
40 |  |  | パスワード有効期限内 | パスワード設定日＋パスワード有効期間日数 >= ログイン日（システム日付） | パスワード有効期限が0日 (例:10/8 + 0日 < 10/8) |  | 同一ウィンドウ内で図面検索画面に遷移すること
41 |  |  |  |  | パスワード有効期限が0日以外 (例:10/8 + 120日 < 10/8) |  | 同一ウィンドウ内で図面検索画面に遷移すること
42 |  |  | パスワード有効期間日数の設定 | 定義ファイル無し(C:\bea\userDef\passwd.txt) |  |  | ・空の定義ファイルが作成されること ・パスワード有効期間日数に初期値(120日)が設定されること
43 |  |  |  | 定義ファイル有り(C:\bea\userDef\passwd.txt) | PWD_LMT_DAY定義無し |  | パスワード有効期間日数に初期値(120日)が設定されること
44 |  |  |  |  | PWD_LMT_DAY定義有り | 値無し (PWD_LMT_DAY=) | パスワード有効期間日数に初期値(120日)が設定されること
45 | [5 empty] | 変換不可 (PWD_LMT_DAY=aaa) | パスワード有効期間日数に初期値(120日)が設定されること
46 | [5 empty] | 異常値 (PWD_LMT_DAY=-1) | パスワード有効期間日数に初期値(120日)が設定されること
47 | [5 empty] | 正常値 (PWD_LMT_DAY=0) | パスワード有効期間日数に0日が設定されること
48 | [5 empty] | 正常値 (PWD_LMT_DAY=1) | パスワード有効期間日数に1日が設定されること
49 | [5 empty] | 正常値 (PWD_LMT_DAY=100) | パスワード有効期間日数に100日が設定されること
50 |  | ログイン認証成功 |  |  |  |  | 同一ウィンドウ内で図面検索画面に遷移すること

## ログイン画面の説明
メッセージファイルに ・ コメント行あり ・ htmlタグ付テキスト
メッセージファイルに ・ コメント行あり ・ htmlタグなしテキスト
メッセージファイルに ・ htmlタグなしテキスト
メッセージエリア１
システム名（画像）
ウィンドウタイトル
メッセージエリア２
メッセージエリア３