## アクセスレベル使用禁止区分変更画面
テスト仕様書兼報告書 | [10 empty] | OK | 0
機能ID |  | DMS90101 | 作成者 | 田中克昌 | [6 empty] | NG | 0
機能名 |  | アクセスレベル使用禁止区分変更画面 | 作成日 | 2024-09-18 | [6 empty] | N/A | 0
テスト前提条件 | [10 empty] | NG⇒OK | 0
・無し | [10 empty] | 合計 | 未実施：32／実施済：0
No. | 機能 大項目 | 機能 中項目 | 詳細項目 ※足りない場合は列を増やす | [6 empty] | 確認内容 | OK/NG | 確認日 | 担当者 | 備考
1 | アクセスレベル・使用禁止区分 | 画面起動時 | 画面項目 | ヘッダ部 | タイトル |  |  |  |  | タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [アクセスレベル変更]
2 |  |  |  | フレーム名 | [5 empty] | 「アクセスレベル・使用禁止区分の変更」と表示されること
3 |  |  |  | ログインユーザー情報 | [5 empty] | セッション情報から取得した以下のログインユーザー情報が表示される 職番：[ユーザーID] （=USER_MASTER.USER_ID） 名前：[氏名（和文）] （=USER_MASTER.USER_NAME） 部署名：[部署名] （=USER_MASTER.DEPARTMENT）
4 |  |  |  | 説明文 | [5 empty] | 変更後のアクセスレベル、使用禁止区分を入力して下さい。 変更したくない品番はチェックを外して下さい。「次へ...」で確認画面に遷移します。
5 |  |  |  | 検索結果画面で図面が選択されない状態で遷移した場合 | リスト表示部の上部 |  |  |  |  | ・変更対象となる図番が選択されていません
6 |  |  |  |  | 全てチェック/全て外す | 初期値 |  |  |  | ボタンがインアクティブ状態
7 |  |  |  |  | 図面リストのラベル |  |  |  |  | 図番 アクセスレベル 使用禁止区分 現在 変更後 現在 変更後
8 |  |  |  |  | 図面リスト |  |  |  |  | 何も表示されない
9 |  |  |  |  | 次へ… |  |  |  |  | ボタンがインアクティブ状態
10 |  |  |  | 検索結果画面で図面が選択された状態で遷移した場合 | 全てチェック/全て外す | 初期値 |  |  |  | ボタンがアクティブ状態
11 |  |  |  |  | 図面リストのラベル |  |  |  |  | 図番 アクセスレベル 使用禁止区分 現在 変更後 現在 変更後
12 |  |  |  |  | 図面リスト | 図番 |  |  |  | 検索結果画面で図面（複数）が選択されていた場合には、その図番（複数）が表示される
13 | [5 empty] | アクセスレベル | 初期値 | 現在 |  | 当該図番の図面に付与されているアクセスレベルID（現在値）
14 | [7 empty] | 変更後 |  | 当該図番の図面に付与されているアクセスレベルID（現在値）
15 | [6 empty] | メニュー項目 | 変更後 |  | アクセスレベルマスタに登録されている全てのアクセスレベルIDがメニューに表示される
16 | [5 empty] | 使用禁止区分 | 初期値 | 現在 |  | 当該図番の図面に付与されている使用禁止区分（現在値）がOKの場合は〇、NGの場合は×
17 | [7 empty] | 変更後 |  | 当該図番の図面に付与されている使用禁止区分（現在値）がOKの場合は〇、NGの場合は×
18 | [6 empty] | メニュー項目 | 変更後 |  | 〇×がメニューに表示される
19 |  |  |  |  | 次へ… |  |  |  |  | ボタンがアクティブ状態
20 |  |  |  |  | Cancel |  |  |  |  | ボタンがアクティブ状態
21 |  | アクセスレベル変更 | アクセスレベルID変更 | 検索画面で図面にチェックを入れアクセスレベル変更画面に遷移 ※図番は控えておくこと | 変更後のアクセスレベルID | ユーザーが所属する利用者グループ（複数に所属する場合はそのどれか）に関係付けられたアクセスレベルIDに変更する 例:10→11 | チェックボックスは外しておく | 次へ |  | ・更新したい図番にチェックを入れてください
22 | [6 empty] | チェックボックスにチェックを入れる | 次へ |  | アクセスレベル・使用禁止区分の変更前確認に遷移し、 図番、現在のアクセスレベルID、変更後のアクセスレベルID、現在の使用禁止区分、変更後の使用禁止区分が表示される
23 | [8 empty] | 戻るボタンをクリック | 元の画面に遷移する
24 | [8 empty] | 変更ボタンをクリック | 検索画面に遷移するが、条件が入っているだけで、結果は何も表示されていない
25 |  |  |  |  | 変更した図面を検索 | アクセスレベルID属性を表示させる |  |  |  | 変更後のアクセスレベルIDに変更されている
26 |  |  |  |  | 変更後のアクセスレベルID | ユーザーが所属する利用者グループ（複数に所属する場合はそのどれか）に関係付けられたアクセスレベルIDに変更する 例:10→3A | チェックボックスにチェックを入れる | 次へ |  | アクセスレベル・使用禁止区分の変更前確認に遷移し、 図番、現在のアクセスレベルID、変更後のアクセスレベルID、現在の使用禁止区分、変更後の使用禁止区分が表示される
27 | [8 empty] | 変更ボタンをクリック | 検索画面に遷移するが、条件が入っているだけで、結果は何も表示されていない
28 |  |  |  |  | 変更した図面を検索 |  |  |  |  | 図面へのアクセス権がないため ・検索結果は0件です。
29 |  | 使用禁止区分変更 | 使用禁止区分変更 | 検索画面で図面にチェックを入れアクセスレベル変更画面に遷移 ※図番は控えておくこと | 使用禁止区分 〇→× | チェックボックスにチェックを入れる | 次へ |  |  | アクセスレベル・使用禁止区分の変更前確認に遷移し、 図番、現在のアクセスレベルID、変更後のアクセスレベルID、現在の使用禁止区分、変更後の使用禁止区分が表示される
30 | [7 empty] | 変更ボタンをクリック |  | 検索画面に遷移するが、条件が入っているだけで、結果は何も表示されていない
31 |  |  |  |  | 変更した図面を検索 | 使用禁止区分属性を表示させる |  |  |  | 使用禁止にした図面レコード全体が赤(紫)色に塗り潰されている 使用禁止区分属性がNGになっている
32 |  | Cancel | クリック | [6 empty] | 何もしないで、元画面（図面検索画面）に戻る

## No.1~9
OLD | NEW
No.1
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [アクセスレベル変更]
No.2
「アクセスレベル・使用禁止区分の変更」と表示されること
No.3
セッション情報から取得した以下のログインユーザー情報が表示される
職番：[ユーザーID] （=USER_MASTER.USER_ID）
名前：[氏名（和文）] （=USER_MASTER.USER_NAME）
部署名：[部署名] （=USER_MASTER.DEPARTMENT）
No.4
変更後のアクセスレベル、使用禁止区分を入力して下さい。
変更したくない品番はチェックを外して下さい。「次へ...」で確認画面に遷移します。
No.5
・変更対象となる図番が選択されていません
No.6
ボタンがインアクティブ状態
No.7
図番 アクセスレベル 使用禁止区分
現在 変更後 現在 変更後
No.8
何も表示されない
No.9
ボタンがインアクティブ状態
No.1
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [アクセスレベル変更]
No.2
「アクセスレベル・使用禁止区分の変更」と表示されること
No.3
セッション情報から取得した以下のログインユーザー情報が表示される
職番：[ユーザーID] （=USER_MASTER.USER_ID）
名前：[氏名（和文）] （=USER_MASTER.USER_NAME）
部署名：[部署名] （=USER_MASTER.DEPARTMENT）
No.4
変更後のアクセスレベル、使用禁止区分を入力して下さい。
変更したくない品番はチェックを外して下さい。「次へ...」で確認画面に遷移します。
No.5
・変更対象となる図番が選択されていません
No.6
ボタンがインアクティブ状態
No.7
図番 アクセスレベル 使用禁止区分
現在 変更後 現在 変更後
No.8
何も表示されない
No.9
ボタンがインアクティブ状態