## 外部システムIF(1図番指定)画面
テスト仕様書兼報告書
機能ID |  | DMS30401 | 作成者 | 田中克昌
機能名 |  | 外部システムIF(1図番指定)画面 | 作成日 | 2024-09-26
テスト前提条件
■外部システムI/F(1図番指定)を通して、図面の閲覧ができる/できないを検証する。 検証ポイントは、 ・ ユーザID変換テーブルを使って、ログイン認証がされること。 ・ 正常時のみ、閲覧データのダウンロード画面が直接表示されること。 ・ エラー発生時にのみ、エラー表示画面が表示されること。 ・ 外部インターフェースからの呼出し時が分かるよう、呼出し側のシステムIDがログに出力されていること。 ■検証方法 ・ DRASAP側に暗号化モジュールがないため、外部システムで暗号化された暗号化文字列を提供してもらい単体テストを実施する。 ■検索画面の個々の機能については、「テスト仕様書兼報告書_DMS30201_検索閲覧出図画面」で扱うため省略する。 ■テストでは、以下のユーザを使用するので、ユーザID変換テーブルに事前に登録しておく。
| USER_MASTER |  | USER_ID_CONVERSION | [5 empty] | encString
PTN | USER_ID | USER_NAME | USER_ID | USER_ID_1 | USER_ID_2 | USER_ID_3 | USER_ID_4 | USER_ID_5
1 | 未登録 | 未登録 | 未登録 | 未登録 | 未登録 | 未登録 | 未登録 | 未登録
2 | 未登録 | 未登録 | ABC123 | ABC123 | <NULL> | <NULL> | <NULL> | <NULL> | A B CDEFGHIJKLMNOP Q RSTUVWXY
3 | 123456 | 豊田 太郎 | 123456 | 123456 | <NULL> | <NULL> | <NULL> | <NULL> | 03 804201280261 602 2041215 8
4 | B0021 | 岩月 敬一 | B0021 | <NULL> | A0236 | <NULL> | <NULL> | <NULL> | 02 0 6A 1 2 31850002 10486 0225
5 | 103739 | 服部 淳二 | 103739 | 00103739 | <NULL> | 103739 | <NULL> | <NULL> | 38 8 02107105723952 00 003 11 0
6 | 400250 | 平向 寿志 | 400250 | <NULL> | <NULL> | <NULL> | 400250 | <NULL> | 00 808205380081 002 1024215 8
7 | 084160 | 板倉 勝明 | 084160 | <NULL> | <NULL> | <NULL> | <NULL> | 084160 | 0 126011020080 5 02614408 8 87
8 | 402071400296 | 山元 香織 | 402071400296 | 0040207100400296 | 402071400296 | <NULL> | <NULL> | <NULL> | 8 170050024021 26981 2 090003
9 | 116442 | 岡田 紀久利 | 116442 | 00116442 | 116442 | <NULL> | <NULL> | <NULL> | 6 2 18021202248101 4 20010951
| USER_MASTER |  |  | USER_GRP_CODE(部門割付) | USER_MASTER |  |  |  | USER_GRP_ACL_RELATION
| USER_ID | USER_NAME | DEPT_CODE |  | USER_GRP_CODE_01 | USER_GRP_CODE_02 | USER_GRP_CODE_03 | USER_GRP_CODE_04 | ACL_ID → ACL値
| 123456 | 豊田 太郎 | 3717 | B003 | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 10→1(at B003),3(at 0000) 11→0(at B003),3(at 0000) 2E→3(at 0000) 32→3(at 0000, 0001) 33→3(at 0000, 0001) AA→3(at 0000)
| B0021 | 岩月 敬一 | 3525 | A002 | <NULL> | <NULL> | <NULL> | <NULL> | 10→3 33→3 | [6 empty] | OK | 16
| 103739 | 服部 淳二 | XXXX | <NULL> | <NULL> | <NULL> | <NULL> | <NULL> | <NULL> | [6 empty] | NG | 0
| 400250 | 平向 寿志 | 3651 | A002 | <NULL> | <NULL> | <NULL> | <NULL> | 10→3 33→3 | [6 empty] | N/A | 2
| 084160 | 板倉 勝明 | 5650 | B003 | <NULL> | <NULL> | <NULL> | <NULL> | 10→3 11→0 | [6 empty] | NG⇒OK | 0
| 402071400296 | 山元 香織 | 3547 | B001 | <NULL> | <NULL> | <NULL> | <NULL> | 10→2 33→2 | [6 empty] | 合計 | 未実施：0／実施済：18
| 116442 | 岡田 紀久利 | 3506 | A002 | <NULL> | <NULL> | <NULL> | <NULL> | 10→3 33→3
| 未登録 | 未登録
No. | 機能 大項目 | 機能 中項目 | 詳細項目 ※足りない場合は列を増やす | [11 empty] | 確認内容 | OK/NG | 確認日 | 担当者 | 備考
1 | 外部システムIF(1図番指定)画面 | 画面起動時 | ユーザID変換 | ユーザID変換テーブルに上記の全てのパタンを定義しておく | USER_MASTER.USER_ID 未登録 | USER_ID_CONVERSION.USER_ID 未登録 | USER_ID_CONVERSION.USER_ID_1 未登録 | javascript:downLoad()の url = "http://HOKO2449:8080/DRASAP/directLoginForPreviewPre.do?en_string=[encString]"; url += "&drwg_no="+no; url += "&sys_id=0002"; url += "&user_id_col=USER_ID_[N]"; window.open(url, "_blank"); の部分 | encString=<NULL> | user_id_col=<NULL> | 図番：00-81298062-0(ACL=10) | directPreviewTest.htmlを起動して、 （１） 外部システムIF(1図番指定) ↓ここに図番を入力して図面のダウンロードができます。 図番：[00-81298046-0] 「プレビュー」 ※テストツールの部番となっている部分を図番に置き換える | 「プレビュー」ボタンをクリックする |  | DRASAP Drawing Search and Print System ・指定した図面は登録されていません。[] OK | OK | 2024-09-27 | 馬睿智
2 | [13 empty] | 検索画面を開いたときのエラーログ ※ファイルパスは、 「D:\Tomcat8\webapps\DRASAP\WEB-INF\classes\log4j.properties」内の 「log4j.appender.DRFILE_E.File=D:\\Tomcat8\\DRASAP\\logs\\error.log」で定義されている | 予期せぬエラーになったことを示す以下のレコードが出力されていること [yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],,,14,01 | OK | 2024-09-27 | 馬睿智
3 | [5 empty] | USER_ID_CONVERSION.USER_ID=ABC123 登録済み | USER_ID_CONVERSION.USER_ID_1=ABC123 登録済み |  | encString=A B CDEFGHIJKLMNOP Q RSTUVWXY | user_id_col=USER_ID_1 |  | directPreviewTest.htmlを起動して、 （１） 外部システムIF(1図番指定) ↓ここに図番を入力して図面のダウンロードができます。 図番：[00-81298046-0] 「プレビュー」 | 「プレビュー」ボタンをクリックする |  | DRASAP Drawing Search and Print System ・指定した図面は登録されていません。[] OK | OK | 2024-09-27 | 馬睿智
4 | [13 empty] | 検索画面を開いたときのエラーログ | 予期せぬエラーになったことを示す以下のレコードが出力されていること [yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],,,14,01 | OK | 2024-09-27 | 馬睿智
5 |  |  |  |  | USER_MASTER.USER_ID=123456 登録済み | USER_ID_CONVERSION.USER_ID=123456 登録済み | USER_ID_CONVERSION.USER_ID_1=123456 登録済み |  | encString=03 804201280261 602 2041215 8 | user_id_col=USER_ID_2 |  | directPreviewTest.htmlを起動して、 （１） 外部システムIF(1図番指定) ↓ここに図番を入力して図面のダウンロードができます。 図番：[00-81298046-0] 「プレビュー」 | 「プレビュー」ボタンをクリックする |  | 以下のエラー画面が表示されること DRASAP接続エラー 以下の理由で接続できません。 ・ユーザーに接続する権限がありません。 ・ユーザー登録に不備があります。管理者に連絡ください。 ・その他システムエラーが発生した可能性があります。管理者に連絡ください。 「Close」 ・ユーザID変換テーブルに外部システムのユーザIDが登録されていません | OK | 2024-09-27 | 馬睿智
6 | [13 empty] | 検索画面を開いたときのエラーログ | 外部システム(sys_id=0200)から接続しようとして、エラーになったことを示す以下のレコードが出力されていること [yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],,,14,11,00200002 | OK | 2024-09-27 | 馬睿智
7 | [9 empty] | user_id_col=USER_ID_1 |  | directPreviewTest.htmlを起動して、 （１） 外部システムIF(1図番指定) ↓ここに図番を入力して図面のダウンロードができます。 図番：[00-81298046-0] 「プレビュー」 | 「プレビュー」ボタンをクリックする |  | DRASAP Drawing Search and Print System ・指定した図面は登録されていません。[00-81298046-0] OK | OK | 2024-09-27 | 馬睿智
8 | [10 empty] | 図番：00812980620(ACL=10) | directPreviewTest.htmlを起動して、 （１） 外部システムIF(1図番指定) ↓ここに図番を入力して図面のダウンロードができます。 図番：[00812980620] 「プレビュー」 | 「プレビュー」ボタンをクリックする |  | TIFF形式で図面がダウンロードされる PDFでダウンロードされているので既知の不具合か？？？ | OK | 2024-09-27 | 馬睿智 | 利用者グループマスター「USER_GROUP_MASTER」の閲覧フォーマットフラグ「VIEW_PRINT_DOC」について、 1：TIFF、2：PDF それ以外の値はセットできないよう制約をつける
9 | [13 empty] | アクセスログ ※ファイルパスは、 「D:\Tomcat8\webapps\DRASAP\WEB-INF\classes\log4j.properties」内の 「log4j.appender.DRFILE_A.File=D:\\Tomcat8\\DRASAP\\logs\\access.log」で定義されている | アクセスログに検索画面にアクセスしたことを示す以下のレコードが出力されていること [yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],123456,豊田 太郎,工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G,02,00812980620,0002 | OK | 2024-09-27 | 馬睿智
10 | [10 empty] | 図面： 00812980460(ACL=11) | directPreviewTest.htmlを起動して、 （１） 外部システムIF(1図番指定) ↓ここに図番を入力して図面のダウンロードができます。 図番：[00812980460] 「プレビュー」 | 「プレビュー」ボタンをクリックする |  | TIFF形式で図面がダウンロードされる PDFでダウンロードされているので既知の不具合か？？？ | OK | 2024-09-27 | 馬睿智 | 利用者グループマスターの閲覧フォーマットフラグについて、 1：TIFF、2：PDF それ以外の値はセットできないよう制約をつける
11 | [13 empty] | アクセスログ | アクセスログに検索画面にアクセスしたことを示す以下のレコードが出力されていること [yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],123456,豊田 太郎,工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G,02,00812980460,0002 | OK | 2024-09-27 | 馬睿智
12 |  |  |  |  | USER_MASTER.USER_ID=B0021 登録済み | USER_ID_CONVERSION.USER_ID=B0021 登録済み | USER_ID_CONVERSION.USER_ID_2=A0236 登録済み |  | encString=02 0 6A 1 2 31850002 10486 0225 | user_id_col=USER_ID_2 | 図面２： 01824409020(ACL=33) ※図面2のACLをテスト用に変更しておくこと | directPreviewTest.htmlを起動して、 （１） 外部システムIF(1図番指定) ↓ここに図番を入力して図面のダウンロードができます。 図番：[01824409020] 「プレビュー」 | 「プレビュー」ボタンをクリックする |  | PDF形式で図面がダウンロードされる | OK | 2024-09-27 | 馬睿智
13 | [13 empty] | アクセスログ | アクセスログに検索画面にアクセスしたことを示す以下のレコードが出力されていること [yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],B0021,岩月 啓一,工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部工作機械技術部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ室第2G,02,01824409020,0002 | OK | 2024-09-27 | 馬睿智
14 |  |  |  |  | USER_MASTER.USER_ID=103739 登録済み | USER_ID_CONVERSION.USER_ID=103739 登録済み | USER_ID_CONVERSION.USER_ID_3=103739 登録済み |  | encString=38 8 02107105723952 00 003 11 0 | user_id_col=USER_ID_3 | 図番：00812980620(ACL=10) | directPreviewTest.htmlを起動して、 （１） 外部システムIF(1図番指定) ↓ここに図番を入力して図面のダウンロードができます。 図番：[00812980620] 「プレビュー」 | 「プレビュー」ボタンをクリックする |  | DRASAP Drawing Search and Print System ・指定した図面を参照する権限が与えられていません[{0}] OK | OK | 2024-09-27 | 馬睿智
15 | [13 empty] | 検索画面を開いたときのエラーログ | 外部システム(sys_id=0200)から接続しようとして、エラーになったことを示す以下のレコードが出力されていること [yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],,,14,11,0020 | N/A |  |  | 新旧ともにエラーログに出力されないためテスト不可
16 |  |  |  |  | USER_MASTER.USER_ID=084160 登録済み | USER_ID_CONVERSION.USER_ID=084160 登録済み | USER_ID_CONVERSION.USER_ID_5=084160 登録済み |  | encString=0 126011020080 5 02614408 8 87 | user_id_col=USER_ID_5 | 図面： 00812980460(ACL=11) | directPreviewTest.htmlを起動して、 （１） 外部システムIF(1図番指定) ↓ここに図番を入力して図面のダウンロードができます。 図番：[00812980460] 「プレビュー」 | 「プレビュー」ボタンをクリックする |  | DRASAP Drawing Search and Print System ・指定した図面を参照する権限が与えられていません[{0}] OK | OK | 2024-09-27 | 馬睿智
17 | [13 empty] | 検索画面を開いたときのエラーログ | 外部システム(sys_id=0200)から接続しようとして、エラーになったことを示す以下のレコードが出力されていること [yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],,,14,11,0020 | N/A |  |  | 新旧ともにエラーログに出力されないためテスト不可
18 |  |  |  |  | USER_MASTER.USER_ID=402071400296 登録済み | USER_ID_CONVERSION.USER_ID=402071400296 登録済み | USER_ID_CONVERSION.USER_ID_1=0040207100400296 登録済み |  | encString=8 170050024021 26981 2 090003 | user_id_col=USER_ID_1 | 図番：00812980620(ACL=10) | directPreviewTest.htmlを起動して、 （１） 外部システムIF(1図番指定) ↓ここに図番を入力して図面のダウンロードができます。 図番：[00812980620] 「プレビュー」 |  |  | 以下のエラー画面が表示されること DRASAP接続エラー 以下の理由で接続できません。 ・ユーザーに接続する権限がありません。 ・ユーザー登録に不備があります。管理者に連絡ください。 ・その他システムエラーが発生した可能性があります。管理者に連絡ください。 「Close」 ・ユーザID変換テーブルに外部システムのユーザIDが登録されていません | OK | 2024-09-27 | 馬睿智

## No.1~2
OLD | NEW
DRASAP Drawing Search and Print System
・指定した図面は登録されていません。[]
OK
押下
予期せぬエラーになったことを示す以下のレコードが出力されていること
[yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],,,14,01
押下
予期せぬエラーになったことを示す以下のレコードが出力されていること
[yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],,,14,01

## No.3~4
select * from USER_ID_CONVERSION where USER_ID = 'ABC123'
USER_ID | USER_ID_1 | USER_ID_2 | USER_ID_3 | USER_ID_4 | USER_ID_5
ABC123 | ABC123 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL »
OLD | [5 empty] | NEW
DRASAP Drawing Search and Print System
・指定した図面は登録されていません。[]
OK
押下
予期せぬエラーになったことを示す以下のレコードが出力されていること
[yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],,,14,01
押下
予期せぬエラーになったことを示す以下のレコードが出力されていること
[yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],,,14,01

## No.5~6
select * from USER_MASTER where USER_ID = '123456'
USER_ID | PASSWD | USER_NAME | ALPH_NAME | DEPARTMENT | FACTORY_CODE | EXT | MAIL_ADDR | DESCRIPTION | VALID_DATE | EXPIRED_DATE | DEPT_CODE | POSITION | ADMIN_FLAG | USER_GRP_CODE01 | USER_GRP_CODE02 | USER_GRP_CODE03 | USER_GRP_CODE04 | USER_GRP_CODE05 | USER_GRP_CODE06 | USER_GRP_CODE07 | USER_GRP_CODE08 | USER_GRP_CODE09 | USER_GRP_CODE10 | DISPLAY_COUNT | SEARCH_SELCOL1 | SEARCH_SELCOL2 | SEARCH_SELCOL3 | SEARCH_SELCOL4 | SEARCH_SELCOL5 | VIEW_SELCOL1 | VIEW_SELCOL2 | VIEW_SELCOL3 | VIEW_SELCOL4 | VIEW_SELCOL5 | VIEW_SELCOL6 | ACL_UPDATE_FLAG | ACL_BATCH_UPDATE_FLAG | DL_MANAGER_FLAG | PASSWD_UPD_DATE | REPRO_USER_FLAG | DWG_REG_REQ_FLAG | MULTI_PDF_FLAG | SEARCH_SELCOL6 | SEARCH_SELCOL7 | SEARCH_SELCOL8 | SEARCH_SELCOL9 | SEARCH_SELCOL10 | VIEW_SELCOL7 | VIEW_SELCOL8 | VIEW_SELCOL9 | VIEW_SELCOL10 | VIEW_SELCOL11 | VIEW_SELCOL12 | ONLY_NEWEST | THUMBNAIL_SIZE | RESULT_DISP_MODE
123456 | drasap6 | 豊田 太郎 | kadono takanao | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | 4 | « NULL » | mail@mail | « NULL » | 2024-09-03 | « NULL » | 3717 | 001 | 2 | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 9999 | « NULL » | « NULL » | 20 | DRWG_NO | DRWG_NO | ACL_NAME | CREATE_USER | CREATE_DATE | DRWG_SIZE | ACL_ID | PROHIBIT | PROHIBIT_EMPNO | PROHIBIT_NAME | PAGES | 1 | 1 | 0 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 1 | PAGES | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | L | L
select * from USER_ID_CONVERSION where USER_ID = '123456'
USER_ID | USER_ID_1 | USER_ID_2 | USER_ID_3 | USER_ID_4 | USER_ID_5
123456 | 123456 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL »
OLD | [27 empty] | NEW
以下のエラー画面が表示されること
DRASAP接続エラー
以下の理由で接続できません。
・ユーザーに接続する権限がありません。
・ユーザー登録に不備があります。管理者に連絡ください。
・その他システムエラーが発生した可能性があります。管理者に連絡ください。
「Close」
・ユーザID変換テーブルに外部システムのユーザIDが登録されていません
押下
外部システム(sys_id=0200)から接続しようとして、エラーになったことを示す以下のレコードが出力されていること
[yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],,,14,11,0020
押下
以下のエラー画面が表示されること
DRASAP接続エラー
以下の理由で接続できません。
・ユーザーに接続する権限がありません。
・ユーザー登録に不備があります。管理者に連絡ください。
・その他システムエラーが発生した可能性があります。管理者に連絡ください。
「Close」
・ユーザID変換テーブルに外部システムのユーザIDが登録されていません
外部システム(sys_id=0200)から接続しようとして、エラーになったことを示す以下のレコードが出力されていること
[yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],,,14,11,0020

## No.7
select * from USER_MASTER where USER_ID = '123456'
USER_ID | PASSWD | USER_NAME | ALPH_NAME | DEPARTMENT | FACTORY_CODE | EXT | MAIL_ADDR | DESCRIPTION | VALID_DATE | EXPIRED_DATE | DEPT_CODE | POSITION | ADMIN_FLAG | USER_GRP_CODE01 | USER_GRP_CODE02 | USER_GRP_CODE03 | USER_GRP_CODE04 | USER_GRP_CODE05 | USER_GRP_CODE06 | USER_GRP_CODE07 | USER_GRP_CODE08 | USER_GRP_CODE09 | USER_GRP_CODE10 | DISPLAY_COUNT | SEARCH_SELCOL1 | SEARCH_SELCOL2 | SEARCH_SELCOL3 | SEARCH_SELCOL4 | SEARCH_SELCOL5 | VIEW_SELCOL1 | VIEW_SELCOL2 | VIEW_SELCOL3 | VIEW_SELCOL4 | VIEW_SELCOL5 | VIEW_SELCOL6 | ACL_UPDATE_FLAG | ACL_BATCH_UPDATE_FLAG | DL_MANAGER_FLAG | PASSWD_UPD_DATE | REPRO_USER_FLAG | DWG_REG_REQ_FLAG | MULTI_PDF_FLAG | SEARCH_SELCOL6 | SEARCH_SELCOL7 | SEARCH_SELCOL8 | SEARCH_SELCOL9 | SEARCH_SELCOL10 | VIEW_SELCOL7 | VIEW_SELCOL8 | VIEW_SELCOL9 | VIEW_SELCOL10 | VIEW_SELCOL11 | VIEW_SELCOL12 | ONLY_NEWEST | THUMBNAIL_SIZE | RESULT_DISP_MODE
123456 | drasap6 | 豊田 太郎 | kadono takanao | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | 4 | « NULL » | mail@mail | « NULL » | 2024-09-03 | « NULL » | 3717 | 001 | 2 | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 9999 | « NULL » | « NULL » | 20 | DRWG_NO | DRWG_NO | ACL_NAME | CREATE_USER | CREATE_DATE | DRWG_SIZE | ACL_ID | PROHIBIT | PROHIBIT_EMPNO | PROHIBIT_NAME | PAGES | 1 | 1 | 0 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 1 | PAGES | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | L | L
select * from USER_ID_CONVERSION where USER_ID = '123456'
USER_ID | USER_ID_1 | USER_ID_2 | USER_ID_3 | USER_ID_4 | USER_ID_5
123456 | 123456 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL »
OLD | [27 empty] | NEW
DRASAP Drawing Search and Print System
・指定した図面は登録されていません。[00-81298046-0]
OK
押下
押下
DRASAP Drawing Search and Print System
・指定した図面は登録されていません。[00-81298046-0]
OK

## No.8~9
select * from USER_MASTER where USER_ID = '123456'
USER_ID | PASSWD | USER_NAME | ALPH_NAME | DEPARTMENT | FACTORY_CODE | EXT | MAIL_ADDR | DESCRIPTION | VALID_DATE | EXPIRED_DATE | DEPT_CODE | POSITION | ADMIN_FLAG | USER_GRP_CODE01 | USER_GRP_CODE02 | USER_GRP_CODE03 | USER_GRP_CODE04 | USER_GRP_CODE05 | USER_GRP_CODE06 | USER_GRP_CODE07 | USER_GRP_CODE08 | USER_GRP_CODE09 | USER_GRP_CODE10 | DISPLAY_COUNT | SEARCH_SELCOL1 | SEARCH_SELCOL2 | SEARCH_SELCOL3 | SEARCH_SELCOL4 | SEARCH_SELCOL5 | VIEW_SELCOL1 | VIEW_SELCOL2 | VIEW_SELCOL3 | VIEW_SELCOL4 | VIEW_SELCOL5 | VIEW_SELCOL6 | ACL_UPDATE_FLAG | ACL_BATCH_UPDATE_FLAG | DL_MANAGER_FLAG | PASSWD_UPD_DATE | REPRO_USER_FLAG | DWG_REG_REQ_FLAG | MULTI_PDF_FLAG | SEARCH_SELCOL6 | SEARCH_SELCOL7 | SEARCH_SELCOL8 | SEARCH_SELCOL9 | SEARCH_SELCOL10 | VIEW_SELCOL7 | VIEW_SELCOL8 | VIEW_SELCOL9 | VIEW_SELCOL10 | VIEW_SELCOL11 | VIEW_SELCOL12 | ONLY_NEWEST | THUMBNAIL_SIZE | RESULT_DISP_MODE
123456 | drasap6 | 豊田 太郎 | kadono takanao | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | 4 | « NULL » | mail@mail | « NULL » | 2024-09-03 | « NULL » | 3717 | 001 | 2 | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 9999 | « NULL » | « NULL » | 20 | DRWG_NO | DRWG_NO | ACL_NAME | CREATE_USER | CREATE_DATE | DRWG_SIZE | ACL_ID | PROHIBIT | PROHIBIT_EMPNO | PROHIBIT_NAME | PAGES | 1 | 1 | 0 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 1 | PAGES | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | L | L
select * from USER_ID_CONVERSION where USER_ID = '123456'
USER_ID | USER_ID_1 | USER_ID_2 | USER_ID_3 | USER_ID_4 | USER_ID_5
123456 | 123456 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL »
select * from USER_ID_CONVERSION where USER_ID = '123456'
USER_GRP_CODE | USER_GRP_NAME | VIEW_STMP_FLAG | EUC_STMP_FLAG | PLTR_STMP_FLAG | PRINTER_ID01 | PRINTER_ID02 | PRINTER_ID03 | PRINTER_ID04 | PRINTER_ID05 | PRINTER_ID06 | PRINTER_ID07 | PRINTER_ID08 | PRINTER_ID09 | PRINTER_ID10 | IMPORT_REQ | PRINT_REQ | CHECKOUT_REQ | OTHER_REQ | DRWG_NO_DSPFLG | CREATE_DATE_DSPFLG | CREATE_USER_DSPFLG | MACHINE_JP_DSPFLG | MACHINE_EN_DSPFLG | USED_FOR_DSPFLG | MATERIAL_DSPFLG | TREATMENT_DSPFLG | PROCUREMENT_DSPFLG | SUPPLYER_JP_DSPFLG | SUPPLYER_EN_DSPFLG | SUPPLYER_TYPE_DSPFLG | ATTACH01_DSPFLG | ATTACH02_DSPFLG | ATTACH03_DSPFLG | ATTACH04_DSPFLG | ATTACH05_DSPFLG | ATTACH06_DSPFLG | ATTACH07_DSPFLG | ATTACH08_DSPFLG | ATTACH09_DSPFLG | ATTACH10_DSPFLG | MACHINE_NO_DSPFLG | MACHINE_NAME_DSPFLG | MACHINE_SPEC1_DSPFLG | MACHINE_SPEC2_DSPFLG | MACHINE_SPEC3_DSPFLG | MACHINE_SPEC4_DSPFLG | MACHINE_SPEC5_DSPFLG | DRWG_TYPE_DSPFLG | DRWG_SIZE_DSPFLG | ISSUE_DSPFLG | SUPPLY_DSPFLG | CAD_TYPE_DSPFLG | ENGINEER_DSPFLG | PROHIBIT_DSPFLG | PROHIBIT_DATE_DSPFLG | PROHIBIT_EMPNO_DSPFLG | PROHIBIT_NAME_DSPFLG | PAGES_DSPFLG | ACL_DSPFLG | ACL_UPDATE_DSPFLG | ACL_EMPNO_DSPFLG | ACL_NAME_DSPFLG | ATTACH_MAX_DSPFLG | LATEST_DSPFLG_DSPFLG | REPLACE_DSPFLG_DSPFLG | CREATE_DIV_DSPFLG | MEDIA_ID_DSPFLG | TWIN_DRWG_NO_DSPFLG | VIEW_PRINT_DOC
0000 | システム管理者 | 0 | 1 | 1 | A001 | 0002 | 0003 | A004 | 0005 | 0006 | 0901 | 0902 | 0903 | 0904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
OLD | [27 empty] | NEW
select * from USER_ID_CONVERSION where USER_ID = '123456'
USER_GRP_CODE | USER_GRP_NAME | VIEW_STMP_FLAG | EUC_STMP_FLAG | PLTR_STMP_FLAG | PRINTER_ID01 | PRINTER_ID02 | PRINTER_ID03 | PRINTER_ID04 | PRINTER_ID05 | PRINTER_ID06 | PRINTER_ID07 | PRINTER_ID08 | PRINTER_ID09 | PRINTER_ID10 | IMPORT_REQ | PRINT_REQ | CHECKOUT_REQ | OTHER_REQ | DRWG_NO_DSPFLG | CREATE_DATE_DSPFLG | CREATE_USER_DSPFLG | MACHINE_JP_DSPFLG | MACHINE_EN_DSPFLG | USED_FOR_DSPFLG | MATERIAL_DSPFLG | TREATMENT_DSPFLG | PROCUREMENT_DSPFLG | SUPPLYER_JP_DSPFLG | SUPPLYER_EN_DSPFLG | SUPPLYER_TYPE_DSPFLG | ATTACH01_DSPFLG | ATTACH02_DSPFLG | ATTACH03_DSPFLG | ATTACH04_DSPFLG | ATTACH05_DSPFLG | ATTACH06_DSPFLG | ATTACH07_DSPFLG | ATTACH08_DSPFLG | ATTACH09_DSPFLG | ATTACH10_DSPFLG | MACHINE_NO_DSPFLG | MACHINE_NAME_DSPFLG | MACHINE_SPEC1_DSPFLG | MACHINE_SPEC2_DSPFLG | MACHINE_SPEC3_DSPFLG | MACHINE_SPEC4_DSPFLG | MACHINE_SPEC5_DSPFLG | DRWG_TYPE_DSPFLG | DRWG_SIZE_DSPFLG | ISSUE_DSPFLG | SUPPLY_DSPFLG | CAD_TYPE_DSPFLG | ENGINEER_DSPFLG | PROHIBIT_DSPFLG | PROHIBIT_DATE_DSPFLG | PROHIBIT_EMPNO_DSPFLG | PROHIBIT_NAME_DSPFLG | PAGES_DSPFLG | ACL_DSPFLG | ACL_UPDATE_DSPFLG | ACL_EMPNO_DSPFLG | ACL_NAME_DSPFLG | ATTACH_MAX_DSPFLG | LATEST_DSPFLG_DSPFLG | REPLACE_DSPFLG_DSPFLG | CREATE_DIV_DSPFLG | MEDIA_ID_DSPFLG | TWIN_DRWG_NO_DSPFLG | VIEW_PRINT_DOC
0000 | システム管理者 | 0 | 1 | 1 | A001 | 0002 | 0003 | A004 | 0005 | 0006 | 0901 | 0902 | 0903 | 0904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PDF形式で図面がダウンロードされる
押下
押下
アクセスログに検索画面にアクセスしたことを示す以下のレコードが出力されていること
[yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],123456,豊田 太郎,工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G,02,00812980620,0002
アクセスログに検索画面にアクセスしたことを示す以下のレコードが出力されていること
[yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],123456,豊田 太郎,工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G,02,00812980620,0002
TIFF形式で図面がダウンロードされる
押下
押下
PDF形式で図面がダウンロードされる
TIFF形式で図面がダウンロードされる

## No.10~11
select * from USER_MASTER where USER_ID = '123456'
USER_ID | PASSWD | USER_NAME | ALPH_NAME | DEPARTMENT | FACTORY_CODE | EXT | MAIL_ADDR | DESCRIPTION | VALID_DATE | EXPIRED_DATE | DEPT_CODE | POSITION | ADMIN_FLAG | USER_GRP_CODE01 | USER_GRP_CODE02 | USER_GRP_CODE03 | USER_GRP_CODE04 | USER_GRP_CODE05 | USER_GRP_CODE06 | USER_GRP_CODE07 | USER_GRP_CODE08 | USER_GRP_CODE09 | USER_GRP_CODE10 | DISPLAY_COUNT | SEARCH_SELCOL1 | SEARCH_SELCOL2 | SEARCH_SELCOL3 | SEARCH_SELCOL4 | SEARCH_SELCOL5 | VIEW_SELCOL1 | VIEW_SELCOL2 | VIEW_SELCOL3 | VIEW_SELCOL4 | VIEW_SELCOL5 | VIEW_SELCOL6 | ACL_UPDATE_FLAG | ACL_BATCH_UPDATE_FLAG | DL_MANAGER_FLAG | PASSWD_UPD_DATE | REPRO_USER_FLAG | DWG_REG_REQ_FLAG | MULTI_PDF_FLAG | SEARCH_SELCOL6 | SEARCH_SELCOL7 | SEARCH_SELCOL8 | SEARCH_SELCOL9 | SEARCH_SELCOL10 | VIEW_SELCOL7 | VIEW_SELCOL8 | VIEW_SELCOL9 | VIEW_SELCOL10 | VIEW_SELCOL11 | VIEW_SELCOL12 | ONLY_NEWEST | THUMBNAIL_SIZE | RESULT_DISP_MODE
123456 | drasap6 | 豊田 太郎 | kadono takanao | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | 4 | « NULL » | mail@mail | « NULL » | 2024-09-03 | « NULL » | 3717 | 001 | 2 | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 9999 | « NULL » | « NULL » | 20 | DRWG_NO | DRWG_NO | ACL_NAME | CREATE_USER | CREATE_DATE | DRWG_SIZE | ACL_ID | PROHIBIT | PROHIBIT_EMPNO | PROHIBIT_NAME | PAGES | 1 | 1 | 0 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 1 | PAGES | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | L | L
select * from USER_ID_CONVERSION where USER_ID = '123456'
USER_ID | USER_ID_1 | USER_ID_2 | USER_ID_3 | USER_ID_4 | USER_ID_5
123456 | 123456 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL »
select * from USER_ID_CONVERSION where USER_ID = '123456'
USER_GRP_CODE | USER_GRP_NAME | VIEW_STMP_FLAG | EUC_STMP_FLAG | PLTR_STMP_FLAG | PRINTER_ID01 | PRINTER_ID02 | PRINTER_ID03 | PRINTER_ID04 | PRINTER_ID05 | PRINTER_ID06 | PRINTER_ID07 | PRINTER_ID08 | PRINTER_ID09 | PRINTER_ID10 | IMPORT_REQ | PRINT_REQ | CHECKOUT_REQ | OTHER_REQ | DRWG_NO_DSPFLG | CREATE_DATE_DSPFLG | CREATE_USER_DSPFLG | MACHINE_JP_DSPFLG | MACHINE_EN_DSPFLG | USED_FOR_DSPFLG | MATERIAL_DSPFLG | TREATMENT_DSPFLG | PROCUREMENT_DSPFLG | SUPPLYER_JP_DSPFLG | SUPPLYER_EN_DSPFLG | SUPPLYER_TYPE_DSPFLG | ATTACH01_DSPFLG | ATTACH02_DSPFLG | ATTACH03_DSPFLG | ATTACH04_DSPFLG | ATTACH05_DSPFLG | ATTACH06_DSPFLG | ATTACH07_DSPFLG | ATTACH08_DSPFLG | ATTACH09_DSPFLG | ATTACH10_DSPFLG | MACHINE_NO_DSPFLG | MACHINE_NAME_DSPFLG | MACHINE_SPEC1_DSPFLG | MACHINE_SPEC2_DSPFLG | MACHINE_SPEC3_DSPFLG | MACHINE_SPEC4_DSPFLG | MACHINE_SPEC5_DSPFLG | DRWG_TYPE_DSPFLG | DRWG_SIZE_DSPFLG | ISSUE_DSPFLG | SUPPLY_DSPFLG | CAD_TYPE_DSPFLG | ENGINEER_DSPFLG | PROHIBIT_DSPFLG | PROHIBIT_DATE_DSPFLG | PROHIBIT_EMPNO_DSPFLG | PROHIBIT_NAME_DSPFLG | PAGES_DSPFLG | ACL_DSPFLG | ACL_UPDATE_DSPFLG | ACL_EMPNO_DSPFLG | ACL_NAME_DSPFLG | ATTACH_MAX_DSPFLG | LATEST_DSPFLG_DSPFLG | REPLACE_DSPFLG_DSPFLG | CREATE_DIV_DSPFLG | MEDIA_ID_DSPFLG | TWIN_DRWG_NO_DSPFLG | VIEW_PRINT_DOC
0000 | システム管理者 | 0 | 1 | 1 | A001 | 0002 | 0003 | A004 | 0005 | 0006 | 0901 | 0902 | 0903 | 0904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
OLD | [27 empty] | NEW
select * from USER_ID_CONVERSION where USER_ID = '123456'
USER_GRP_CODE | USER_GRP_NAME | VIEW_STMP_FLAG | EUC_STMP_FLAG | PLTR_STMP_FLAG | PRINTER_ID01 | PRINTER_ID02 | PRINTER_ID03 | PRINTER_ID04 | PRINTER_ID05 | PRINTER_ID06 | PRINTER_ID07 | PRINTER_ID08 | PRINTER_ID09 | PRINTER_ID10 | IMPORT_REQ | PRINT_REQ | CHECKOUT_REQ | OTHER_REQ | DRWG_NO_DSPFLG | CREATE_DATE_DSPFLG | CREATE_USER_DSPFLG | MACHINE_JP_DSPFLG | MACHINE_EN_DSPFLG | USED_FOR_DSPFLG | MATERIAL_DSPFLG | TREATMENT_DSPFLG | PROCUREMENT_DSPFLG | SUPPLYER_JP_DSPFLG | SUPPLYER_EN_DSPFLG | SUPPLYER_TYPE_DSPFLG | ATTACH01_DSPFLG | ATTACH02_DSPFLG | ATTACH03_DSPFLG | ATTACH04_DSPFLG | ATTACH05_DSPFLG | ATTACH06_DSPFLG | ATTACH07_DSPFLG | ATTACH08_DSPFLG | ATTACH09_DSPFLG | ATTACH10_DSPFLG | MACHINE_NO_DSPFLG | MACHINE_NAME_DSPFLG | MACHINE_SPEC1_DSPFLG | MACHINE_SPEC2_DSPFLG | MACHINE_SPEC3_DSPFLG | MACHINE_SPEC4_DSPFLG | MACHINE_SPEC5_DSPFLG | DRWG_TYPE_DSPFLG | DRWG_SIZE_DSPFLG | ISSUE_DSPFLG | SUPPLY_DSPFLG | CAD_TYPE_DSPFLG | ENGINEER_DSPFLG | PROHIBIT_DSPFLG | PROHIBIT_DATE_DSPFLG | PROHIBIT_EMPNO_DSPFLG | PROHIBIT_NAME_DSPFLG | PAGES_DSPFLG | ACL_DSPFLG | ACL_UPDATE_DSPFLG | ACL_EMPNO_DSPFLG | ACL_NAME_DSPFLG | ATTACH_MAX_DSPFLG | LATEST_DSPFLG_DSPFLG | REPLACE_DSPFLG_DSPFLG | CREATE_DIV_DSPFLG | MEDIA_ID_DSPFLG | TWIN_DRWG_NO_DSPFLG | VIEW_PRINT_DOC
0000 | システム管理者 | 0 | 1 | 1 | A001 | 0002 | 0003 | A004 | 0005 | 0006 | 0901 | 0902 | 0903 | 0904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
押下
押下
アクセスログに検索画面にアクセスしたことを示す以下のレコードが出力されていること
[yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],123456,豊田 太郎,工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G,02,00812980460,0002
アクセスログに検索画面にアクセスしたことを示す以下のレコードが出力されていること
[yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],123456,豊田 太郎,工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G,02,00812980460,0002
PDF形式で図面がダウンロードされる
PDF形式で図面がダウンロードされる
TIFF形式で図面がダウンロードされる
押下
押下
TIFF形式で図面がダウンロードされる

## No.12~13
select * from USER_MASTER where USER_ID = 'B0021'
USER_ID | PASSWD | USER_NAME | ALPH_NAME | DEPARTMENT | FACTORY_CODE | EXT | MAIL_ADDR | DESCRIPTION | VALID_DATE | EXPIRED_DATE | DEPT_CODE | POSITION | ADMIN_FLAG | USER_GRP_CODE01 | USER_GRP_CODE02 | USER_GRP_CODE03 | USER_GRP_CODE04 | USER_GRP_CODE05 | USER_GRP_CODE06 | USER_GRP_CODE07 | USER_GRP_CODE08 | USER_GRP_CODE09 | USER_GRP_CODE10 | DISPLAY_COUNT | SEARCH_SELCOL1 | SEARCH_SELCOL2 | SEARCH_SELCOL3 | SEARCH_SELCOL4 | SEARCH_SELCOL5 | VIEW_SELCOL1 | VIEW_SELCOL2 | VIEW_SELCOL3 | VIEW_SELCOL4 | VIEW_SELCOL5 | VIEW_SELCOL6 | ACL_UPDATE_FLAG | ACL_BATCH_UPDATE_FLAG | DL_MANAGER_FLAG | PASSWD_UPD_DATE | REPRO_USER_FLAG | DWG_REG_REQ_FLAG | MULTI_PDF_FLAG | SEARCH_SELCOL6 | SEARCH_SELCOL7 | SEARCH_SELCOL8 | SEARCH_SELCOL9 | SEARCH_SELCOL10 | VIEW_SELCOL7 | VIEW_SELCOL8 | VIEW_SELCOL9 | VIEW_SELCOL10 | VIEW_SELCOL11 | VIEW_SELCOL12 | ONLY_NEWEST | THUMBNAIL_SIZE | RESULT_DISP_MODE
B0021 | pass | 岩月 敬一 | name | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部工作機械技術部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ室第2G | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 3525 | « NULL » | 2 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 20 | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | MACHINE_JP | CREATE_DATE | DRWG_SIZE | DRWG_TYPE | MACHINE_JP | PROCUREMENT | SUPPLYER_JP | CREATE_DATE | « NULL » | 1 | « NULL » | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | USED_FOR | MATERIAL | TREATMENT | ISSUE | SUPPLY | PROHIBIT | 0 | S | « NULL »
select * from USER_ID_CONVERSION where USER_ID = 'B0021'
USER_ID | USER_ID_1 | USER_ID_2 | USER_ID_3 | USER_ID_4 | USER_ID_5
B0021 | « NULL » | A0236 | « NULL » | « NULL » | « NULL »
OLD | [27 empty] | NEW
PDF形式で図面がダウンロードされる
押下
押下
アクセスログに検索画面にアクセスしたことを示す以下のレコードが出力されていること
[yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],B0021,岩月 啓一,工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部工作機械技術部ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ室第2G,02,01824409020,0002
アクセスログに検索画面にアクセスしたことを示す以下のレコードが出力されていること
[yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],123456,豊田 太郎,工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G,02,00812980460,0002
PDF形式で図面がダウンロードされる

## No.14
select * from USER_MASTER where USER_ID = '103739'
USER_ID | PASSWD | USER_NAME | ALPH_NAME | DEPARTMENT | FACTORY_CODE | EXT | MAIL_ADDR | DESCRIPTION | VALID_DATE | EXPIRED_DATE | DEPT_CODE | POSITION | ADMIN_FLAG | USER_GRP_CODE01 | USER_GRP_CODE02 | USER_GRP_CODE03 | USER_GRP_CODE04 | USER_GRP_CODE05 | USER_GRP_CODE06 | USER_GRP_CODE07 | USER_GRP_CODE08 | USER_GRP_CODE09 | USER_GRP_CODE10 | DISPLAY_COUNT | SEARCH_SELCOL1 | SEARCH_SELCOL2 | SEARCH_SELCOL3 | SEARCH_SELCOL4 | SEARCH_SELCOL5 | VIEW_SELCOL1 | VIEW_SELCOL2 | VIEW_SELCOL3 | VIEW_SELCOL4 | VIEW_SELCOL5 | VIEW_SELCOL6 | ACL_UPDATE_FLAG | ACL_BATCH_UPDATE_FLAG | DL_MANAGER_FLAG | PASSWD_UPD_DATE | REPRO_USER_FLAG | DWG_REG_REQ_FLAG | MULTI_PDF_FLAG | SEARCH_SELCOL6 | SEARCH_SELCOL7 | SEARCH_SELCOL8 | SEARCH_SELCOL9 | SEARCH_SELCOL10 | VIEW_SELCOL7 | VIEW_SELCOL8 | VIEW_SELCOL9 | VIEW_SELCOL10 | VIEW_SELCOL11 | VIEW_SELCOL12 | ONLY_NEWEST | THUMBNAIL_SIZE | RESULT_DISP_MODE
103739 | drasap6 | 服部 淳二 | kadono takanao | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | 4 | « NULL » | mail@mail | « NULL » | 2004-05-06 | « NULL » | XXXX | 001 | 2 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 20 | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | MACHINE_JP | CREATE_DATE | DRWG_SIZE | DRWG_TYPE | MACHINE_JP | PROCUREMENT | SUPPLYER_JP | CREATE_DATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 1 | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | CREATE_USER | CAD_TYPE | ATTACH_MAX | LATEST_FLAG | MEDIA_ID | PROHIBIT | 0 | M | « NULL »
select * from USER_ID_CONVERSION where USER_ID = '103739'
USER_ID | USER_ID_1 | USER_ID_2 | USER_ID_3 | USER_ID_4 | USER_ID_5
103739 | 00103739 | « NULL » | 103739 | « NULL » | « NULL »
OLD | [27 empty] | NEW
DRASAP Drawing Search and Print System
・指定した図面を参照する権限が与えられていません[{0}]
OK
押下
押下
DRASAP Drawing Search and Print System
・指定した図面を参照する権限が与えられていません[{0}]
OK

## No.16
select * from USER_MASTER where USER_ID = '084160'
USER_ID | PASSWD | USER_NAME | ALPH_NAME | DEPARTMENT | FACTORY_CODE | EXT | MAIL_ADDR | DESCRIPTION | VALID_DATE | EXPIRED_DATE | DEPT_CODE | POSITION | ADMIN_FLAG | USER_GRP_CODE01 | USER_GRP_CODE02 | USER_GRP_CODE03 | USER_GRP_CODE04 | USER_GRP_CODE05 | USER_GRP_CODE06 | USER_GRP_CODE07 | USER_GRP_CODE08 | USER_GRP_CODE09 | USER_GRP_CODE10 | DISPLAY_COUNT | SEARCH_SELCOL1 | SEARCH_SELCOL2 | SEARCH_SELCOL3 | SEARCH_SELCOL4 | SEARCH_SELCOL5 | VIEW_SELCOL1 | VIEW_SELCOL2 | VIEW_SELCOL3 | VIEW_SELCOL4 | VIEW_SELCOL5 | VIEW_SELCOL6 | ACL_UPDATE_FLAG | ACL_BATCH_UPDATE_FLAG | DL_MANAGER_FLAG | PASSWD_UPD_DATE | REPRO_USER_FLAG | DWG_REG_REQ_FLAG | MULTI_PDF_FLAG | SEARCH_SELCOL6 | SEARCH_SELCOL7 | SEARCH_SELCOL8 | SEARCH_SELCOL9 | SEARCH_SELCOL10 | VIEW_SELCOL7 | VIEW_SELCOL8 | VIEW_SELCOL9 | VIEW_SELCOL10 | VIEW_SELCOL11 | VIEW_SELCOL12 | ONLY_NEWEST | THUMBNAIL_SIZE | RESULT_DISP_MODE
084160 | drasap6 | 板倉 勝明 | kadono takanao | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | 4 | « NULL » | mail@mail | « NULL » | 2004-05-06 | « NULL » | 5650 | 001 | 2 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 20 | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | MACHINE_JP | CREATE_DATE | DRWG_SIZE | DRWG_TYPE | MACHINE_JP | PROCUREMENT | SUPPLYER_JP | CREATE_DATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 1 | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | CREATE_USER | CAD_TYPE | ATTACH_MAX | LATEST_FLAG | MEDIA_ID | PROHIBIT | 0 | M | « NULL »
select * from USER_ID_CONVERSION where USER_ID = '084160'
USER_ID | USER_ID_1 | USER_ID_2 | USER_ID_3 | USER_ID_4 | USER_ID_5
084160 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 084160
OLD | [27 empty] | NEW
DRASAP Drawing Search and Print System
・指定した図面を参照する権限が与えられていません[{0}]
OK
押下
押下
外部システム(sys_id=0200)から接続しようとして、エラーになったことを示す以下のレコードが出力されていること
[yyMMddHHmmss],[アクセス端末IPアドレス],,,14,11,0020
DRASAP Drawing Search and Print System
・指定した図面を参照する権限が与えられていません[{0}]
OK

## No.18
select * from USER_MASTER where USER_ID = '400296'
USER_ID | PASSWD | USER_NAME | ALPH_NAME | DEPARTMENT | FACTORY_CODE | EXT | MAIL_ADDR | DESCRIPTION | VALID_DATE | EXPIRED_DATE | DEPT_CODE | POSITION | ADMIN_FLAG | USER_GRP_CODE01 | USER_GRP_CODE02 | USER_GRP_CODE03 | USER_GRP_CODE04 | USER_GRP_CODE05 | USER_GRP_CODE06 | USER_GRP_CODE07 | USER_GRP_CODE08 | USER_GRP_CODE09 | USER_GRP_CODE10 | DISPLAY_COUNT | SEARCH_SELCOL1 | SEARCH_SELCOL2 | SEARCH_SELCOL3 | SEARCH_SELCOL4 | SEARCH_SELCOL5 | VIEW_SELCOL1 | VIEW_SELCOL2 | VIEW_SELCOL3 | VIEW_SELCOL4 | VIEW_SELCOL5 | VIEW_SELCOL6 | ACL_UPDATE_FLAG | ACL_BATCH_UPDATE_FLAG | DL_MANAGER_FLAG | PASSWD_UPD_DATE | REPRO_USER_FLAG | DWG_REG_REQ_FLAG | MULTI_PDF_FLAG | SEARCH_SELCOL6 | SEARCH_SELCOL7 | SEARCH_SELCOL8 | SEARCH_SELCOL9 | SEARCH_SELCOL10 | VIEW_SELCOL7 | VIEW_SELCOL8 | VIEW_SELCOL9 | VIEW_SELCOL10 | VIEW_SELCOL11 | VIEW_SELCOL12 | ONLY_NEWEST | THUMBNAIL_SIZE | RESULT_DISP_MODE
400296 | drasap6 | 山元 香織 | kadono takanao | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | 4 | « NULL » | mail@mail | « NULL » | 2004-05-06 | « NULL » | 3547 | 001 | 2 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 20 | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | MACHINE_JP | CREATE_DATE | DRWG_SIZE | DRWG_TYPE | MACHINE_JP | PROCUREMENT | SUPPLYER_JP | CREATE_DATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 1 | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | DRWG_NO | CREATE_USER | CAD_TYPE | ATTACH_MAX | LATEST_FLAG | MEDIA_ID | PROHIBIT | 0 | M | « NULL »
select * from USER_ID_CONVERSION where USER_ID = '400296'
USER_ID | USER_ID_1 | USER_ID_2 | USER_ID_3 | USER_ID_4 | USER_ID_5
400296 | 00400296 | 400296 | « NULL » | « NULL » | « NULL »
OLD | [27 empty] | NEW
以下のエラー画面が表示されること
DRASAP接続エラー
以下の理由で接続できません。
・ユーザーに接続する権限がありません。
・ユーザー登録に不備があります。管理者に連絡ください。
・その他システムエラーが発生した可能性があります。管理者に連絡ください。
「Close」
・ユーザID変換テーブルに外部システムのユーザIDが登録されていません
押下
押下
以下のエラー画面が表示されること
DRASAP接続エラー
以下の理由で接続できません。
・ユーザーに接続する権限がありません。
・ユーザー登録に不備があります。管理者に連絡ください。
・その他システムエラーが発生した可能性があります。管理者に連絡ください。
「Close」
・ユーザID変換テーブルに外部システムのユーザIDが登録されていません