## サムネイル表示
テスト仕様書兼報告書
機能ID |  |  | 作成者 | 馬 睿智
機能名 |  | サムネイル表示 | 作成日 | 2024-08-21
テスト前提条件
・無し
No. | 機能 大項目 | 機能 中項目 | 詳細項目 ※足りない場合は列を増やす | [7 empty] | 確認内容 | OK/NG | 確認日 | 担当者 | 備考
1 | 画面初期表示 | サムネイル表示画面 | 「サムネイル表示」ボタン | [6 empty] | 条件なし。 | 1.「サムネイル表示」ボタンの位置は予想通り。 2.「サムネイル表示」ボタンは表示する。 3.「「サムネイルサイズ」ラベル、「サムネイルサイズ」チョイス、「リスト表示」ボタン」は非表示する。
2 |  |  | 「サムネイルサイズ」ラベル | 「サムネイルサイズ」チョイス | 「リスト表示」ボタン |  |  |  |  | 「サムネイル表示」ボタンを押下。 | 1.「「サムネイルサイズ」ラベル、「サムネイルサイズ」チョイス、「リスト表示」ボタン」の位置は予想通り。 2.「サムネイル表示」ボタンは非表示する。 3.「「サムネイルサイズ」ラベル、「サムネイルサイズ」チョイス、「リスト表示」ボタン」は表示する。
3 |  |  | 「サムネイルサイズ」チョイス | [6 empty] | ユーザーのサムネイるサイズが設定しました。 | サムネイルサイズの内容はユーザーのサムネイルサイズの内容通り。
4 |  |  | 「サムネイルサイズ」チョイス | [6 empty] | ユーザーのサムネイるサイズが設定しません。 | サムネイルサイズの内容は「中」です。
5 |  |  | 「図面」 | [6 empty] | 参照権限がない場合。 | 1.図面のダウンロードは使用できません。 2.図面は「NotAccess_thumb.jpg」と一致する。
6 | [9 empty] | 参照権限があり場合。 かつ、図面があり場合。 | 1.図面のダウンロードは使用できる。 2.図面は正常に表示する。 3.ダウンロードのファイルは予想通り。
7 | [9 empty] | 参照権限があり場合。 かつ、図面がない場合。 | 1.図面のダウンロードは使用できる。 2.図面は「NotFound_thumb.jpg」と一致する。
8 |  |  | 「ファイル名前」 | [6 empty] | 参照権限がない場合。 | 1.チェックボックスは非表示する。 2.ファイル名前は使用できません。
9 | [9 empty] | 参照権限があり場合。 | 1.チェックボックスは表示する。 2.ファイル名前は使用できる。
10 |  |  | 「サムネイル表示」ボタン | 「サムネイルサイズ」ラベル | 「サムネイルサイズ」チョイス | 「リスト表示」ボタン |  |  |  | languageはEnglish場合。 | これらの項目の内容の表示は下記の通り。 「サムネイル表示」 → 「Thumbnail View」 「サムネイルサイズ」 → 「Thumbnail Size」 「大」 → 「L」 「中」 → 「M」 「小」 → 「S」 「リスト表示」 → 「List View」
11 |  | 印刷指示画面 | 「印刷指示画面」ラベル | 「検索結果」リスト | 「出力プロッタ」ラベル | 「出力プロッタ」チョイス | 「出力」ボタン | 「キャンセル」ボタン |  | 検索結果画面の「検索結果」リストにデータが存在する。 かつ、正常なデータが選択されている。 | 1.これらの項目の位置は予想通り。 2..これらの項目の位置は表示する。 3.印刷指示画面の「検索結果」リストの表示属性とデータは検索結果画面の「検索結果」リストの表示属性とデータ通り。 4.「出力プロッタ」チョイスのデータは検索結果画面の「出力プロッタ」チョイスのデータ通り。
12 |  |  | エラーメッセージ | 「戻る」ボタン | [5 empty] | 検索結果画面の「検索結果」リストにデータが存在する。 かつ、正常なデータが選択されていません。 | 1.これらの項目の位置は予想通り。 2..これらの項目の位置は表示する。 3エラーメッセージは表示する。
13 |  |  | 「印刷指示画面」ラベル | 印刷指示画面の「検索結果」リスト | 「出力プロッタ」ラベル | 「出力」ボタン | 「キャンセル」ボタン | エラーメッセージ | 「戻る」ボタン | languageはEnglish場合。 | 1.印刷指示画面の「検索結果」リストの表示属性は検索結果画面の「検索結果」リストの表示属性通り。 2.印刷指示画面のエラーメッセージは検索結果画面のエラーメッセージ通り。 3.これらの項目の内容は英語で表示される。 「印刷指示画面」 → 「Print Indication View」 「出力プロッタ」 → 「Printer」 「出力」 → 「Output」 「キャンセル」 → 「cancel」 「戻る」 → 「back」
14 | ボタン動作確認 | サムネイル表示画面 ※正常系 | 「サムネイル表示」 | [6 empty] | 条件なし。 | 1.「サムネイル表示」ボタンは非表示する。 2.「サムネイルサイズラベル、サムネイルサイズチョイス、リスト表示ボタン」は表示する。 3.検索結果画面の「検索結果」リストの内容は予想通り。
15 |  |  | 「リスト表示」 | [7 empty] | 1.「サムネイル表示」ボタンは表示する。 2.「サムネイルサイズラベル、サムネイルサイズチョイス、リスト表示ボタン」は非表示する。 3.検索結果画面の「検索結果」リストの内容は予想通り。
16 |  |  | 「図面」、 「ファイル名前」 | [6 empty] | 参照権限があり場合。 かつ、図面があり場合。 | 図面は正常にダウンロードできる。
17 |  |  | 「出力」 | [6 empty] | 「検索結果」リストから図面を選択する。 かつ、選択した図面の印刷権限があり。 かつ、選択した図面はTIFF図面です。 | 1.印刷指示画面へ正常に遷移する。 2.印刷指示画面の「検索結果」リストのデータは検索結果画面の「検索結果」リストのデータ通り。
18 |  |  | 「図番削除」 | [6 empty] | 「検索結果」リストから図面を選択する。 | 画面は正常に遷移し、データは正常に表示される。
19 |  |  | 「アクセスレベル変更」
20 |  |  | 「ファイル出力」 | [7 empty] | ファイルは正常にダウンロード、データは予想通り。
21 |  |  | 「マルチPDF出力」
22 |  |  | 「PDF単独zip出力」
23 |  | 印刷指示画面 ※正常系 | 「キャンセル」 | 「戻る」 | [5 empty] | 条件なし。 | サムネイル表示画面へ正常に遷移する。
24 |  |  | 「出力」 | [6 empty] | データを選択する場合。 | 1.メッセージは正常に表示する。 2.テーブル「oj1.SUBMIT_JOB、oj1.SUBMIT_RECIPIENT、oj1.SUBMIT_DOCUMENT」は正常に表示する。
25 |  | 図番削除画面 ※正常系 | 「削除」 | [6 empty] | 条件なし。 | 1.ファイルは正常に遷移する。 2.元のファイルは正常に削除する。 3.テーブル「FILE_DB」のデータは正常に削除する。 4.メッセージは正常に表示する。
26 |  | サムネイル表示画面 ※異常系 | 「図面」、 「ファイル名前」 | [6 empty] | 参照権限があり場合。 かつ、図面がない場合。 | 1.エラーメッセージは正常に表示する。 2.図面のダウンロードに失敗する。
27 |  |  | 「出力」 | [6 empty] | 「検索結果」リストの図面が選択されていません。 | 1.印刷指示画面へ正常に遷移する。 2.エラーメッセージと戻るボタンのみ表示される。 3.エラーメッセージの内容と予想通り。
28 | [9 empty] | 「検索結果」リストから図面を選択する。 しかし、選択した図面の印刷権限がない。
29 | [9 empty] | 「検索結果」リストから図面を選択する。かつ、 選択した図面の印刷権限があり。しかし、 選択した図面はTIFF図面ではありません。
30 |  | 印刷指示画面 ※異常系 | 「出力」 | [6 empty] | 「検索結果」リストの図面が選択されていません。 | 1.エラーメッセージと戻るボタンのみ表示される。 2.エラーメッセージの内容と予想通り。
31 | [9 empty] | 「検索結果」リストから図面を選択する。しかし、選択した図面はTIFF図面ではありません。
32 |  | 図番削除画面 ※異常系 | 「削除」 | [6 empty] | 元のファイルが存在しない。 | 1.エラーメッセージは正常に表示する。 2.ファイルの遷移に失敗する。 3.元のファイルの削除に失敗する。 4.テーブル「FILE_DB」のデータの削除に失敗する。
33 | [9 empty] | 元のファイルが存在する。しかし、ファイルの遷移は問題があります。 | 1.エラーメッセージは正常に表示する。 2.ファイルの遷移に失敗する。 3.元のファイルの削除に失敗する。 4.テーブル「FILE_DB」のデータの削除に失敗する。
34 | チョイス動作確認 | サムネイル表示画面 | 「サムネイルサイズ」 | [6 empty] | 条件なし。 | 1.サムネイルサイズに伴い図面の表示サーズが変化する。 2.「USER_MASTER」テーブルの「THUMBNAIL_SIZE」は正常に更新する。
35 |  | 印刷指示画面 | 「出力プロッタ」 | [7 empty] | デフォルトは検索結果画面で設定されているプロッタ。
36 | ユーザー情報確認 | サムネイル表示画面 | 「サムネイル表示」ボタン | 「リスト表示」ボタン | 「サムネイルサイズ」チョイス | 「出力」 |  |  |  | ユーザーがログアウト場合。 | ログアウト画面に遷移する。
37 |  | 印刷指示画面 | 「出力」 | 「キャンセル」 | 「戻る」

## No.1
1.「サムネイル表示」ボタンの位置は予想通り。
2.「サムネイル表示」ボタンは表示する。
3.「「サムネイルサイズ」ラベル、「サムネイルサイズ」チョイス、「リスト表示」ボタン」は非表示する。
「20240717_DRASAP更新プロジェクト2024_第3回定例会資料_改訂.pptx」の「サムネイル表示」ボタンの設定。

## No.2
1.「「サムネイルサイズ」ラベル、「サムネイルサイズ」チョイス、「リスト表示」ボタン」の位置は予想通り。
2.「サムネイル表示」ボタンは非表示する。
3.「「サムネイルサイズ」ラベル、「サムネイルサイズ」チョイス、「リスト表示」ボタン」は表示する。
「20240717_DRASAP更新プロジェクト2024_第3回定例会資料_改訂.pptx」に「「サムネイルサイズ」ラベル、「サムネイルサイズ」チョイス、「リスト表示」ボタン」の設定。

## No.3
サムネイルサイズの内容はユーザーのサムネイルサイズの内容通り。
ユーザーのサムネイるサイズが設定しました。

## No.4
サムネイルサイズの内容は「中」です。
ユーザーのサムネイるサイズが設定しません。

## No.5
参照権限がない場合。
NotAccess_thumb.jpg
1.図面のダウンロードは使用できません。
2.図面は「NotAccess_thumb.jpg」と一致する。

## No.6
参照権限があり場合。
かつ、図面があり場合。
1.図面のダウンロードは使用できません。
2.図面は「NotAccess_thumb.jpg」と一致する。