## アウトライン (hidden)
1. はじめに
1.1 背景
StrutsからSpring MVCへの移行の必要性
移行がもたらすメリットと期待される効果
1.2 目的
移行の主な目標と収益性
成功の定義と基準
2. 移行計画
2.1 アプローチ
移行のフェーズ分けと手順
各フェーズの目標と成果物
2.2 技術的な決定
使用するSpring MVCのバージョンとライブラリ
StrutsからSpring MVCへのコード変換戦略
2.3 リソースとスケジュール
移行に関わるリソース（人、時間、ツール）
期間とスケジュールの見積もり
3. 移行プロセス
3.1 詳細なステップ
StrutsコンポーネントのSpring MVCへの置き換え
ビューレイヤーの移行とテンプレートエンジンの変更
コントローラーとハンドラーマッピングの再構築
3.2 テストと品質保証
ユニットテストと統合テストの戦略
パフォーマンステストとセキュリティテストの計画
4. リスク管理と課題
4.1 リスクの特定と評価
移行中に予想される技術的およびビジネスリスク
対策と回避戦略
4.2 課題と障害の管理
予想される課題と移行中の障害対応
問題のトラッキングと解決策
5. 次のステップ
5.1 完了基準と承認
移行が完了した基準とその判断基準
承認のための準備とフィードバックの収集
5.2 ドキュメンテーションとトレーニング
移行後のシステムドキュメンテーションの作成
ユーザーと開発者のためのトレーニング計画
6. 結論
6.1 移行の成果と将来の改善
移行による利益と学び
将来のシステムアーキテクチャの改善計画

## マイグレーション方針
１．マイグレーション背景
マイグレーション対象となったシステムは、図面検索閲覧サービスを提供するシステムです。
このシステムには、公式サポートが終了しているStruts 1.1が使われています。
StrutsはEOLを迎えており、バグや脆弱性に対する公式対応が停止しているため、セキュリティリスクが高まっています。
このため、システムの安全性と安定性を確保するために、フレームワークのマイグレーションが必要となりました。
新たなフレームワークとして、公式メンテナンスが活発で、現行ソースコードとの高い親和性を持つSpring MVC（5.3.34）が採用されました。
この選定により、次の特徴を持つマイグレーションプロジェクトが立ち上がりました。
このプロジェクトの特徴は以下の通りです。
システム要件（機能要件、セキュリティ要件、非機能要件など）は現行踏襲とする
現行ソースコードのリファクタリングは原則実施しない
このプロジェクトにより、セキュリティリスクを低減し、システムの安定性を向上させることを目指します。
２．現新システム構成
現新システムの基本ソフトウェアは下記の通り
| # |  | 分類 |  |  | 現システム | 新システム | 変更有無 | 備考
| 1 |  | OS |  |  | Windows Server 2016 | Windows Server 2022 Standard | 有り | ローカル作業PCの開発環境はWindows10にする
| 2 |  | Webサーバ |  |  | Tomcat8.5 | Tomcat9.0.89 | 有り
| 3 |  | DB |  |  | Oracle 18c（64ビット） | Oracle 23c（64ビット） | 有り
| 4 |  | PDFﾗｲﾌﾞﾗﾘ |  |  | 9.1.1p3 | 9.1.1p3 | 無し
| 5 |  | Java |  |  | JDK1.8.0 | JDK17.0.11 | 有り | LTSのJDK17にする
| 6 |  | アプリFW |  |  | Structs1 | SrpingMVC5.3.34 | 有り | 安定な5.3シリーズの最新バージョンにする
３．マイグレーション手順
ステップ１ struts-config.xmlをjsonに変換
StrutsプロジェクトをSpring MVCに移行する際、まずStruts設定ファイルのglobal-forwardsとaction-mappingsの部分を
それぞれglobal-forwards.jsonとaction-mappings.jsonに変換し、後続のSpring MVCプロジェクトで使用できるようにする必要があります。
詳細ステップ：
①global-forwardsをglobalForwards.jsonに変換
{
"forward": [
{
"name": "timeout",
"path": "/root/timeout.jsp"
},
{
"name": "genzu_irai_request",
"path": "/switch.do?prefix=/genzu_irai&page=/req.do"
}
……
]
}
説明：
name：フォワードの名前、Strutsで定義されている名前。
path：フォワード先のパスまたはURL。
②action-mappingsをactionMappings.jsonに変換
{
"action": [
{
"attribute": "loginForm",
"input": "/root/login.jsp",
"name": "loginForm",
"path": "/login",
"type": "tyk.drasap.root.LoginAction",
"forward": [
{
"name": "failed",
"path": "/root/login.jsp"
},
{
"name": "chgpasswd",
"path": "/root/changePassword.jsp"
},
{
"name": "success",
"path": "/switch.do?prefix=/search&page=/searchMain.jsp"
}
]
},
{
"attribute": "ChangePasswdForm",
"input": "/root/changePassword.jsp",
"name": "ChangePasswdForm",
"path": "/changePasswd",
"type": "tyk.drasap.change_passwd.ChangePasswdAction",
"forward": [
{
"name": "failed",
"path": "/root/changePassword.jsp"
},
{
"name": "successFromLogin",
"path": "/root/changePasswordSuccess.jsp"
},
{
"name": "successFromSearch",
"path": "/root/changePasswordSuccess.jsp"
}
]
}
……
]
}
説明：
attribute：ActionFormオブジェクトの属性名。
input：入力ページのパス。
name：Actionの名前。
path：Actionのパス。
type：Actionクラスの完全クラス名。
forward：Action実行後の可能性あるフォワード設定（失敗時、成功時などのシナリオのパスまたはURL）。
③保存場所
生成されたglobalForwards.jsonとactionMappings.jsonファイルは、Spring MVCプロジェクトのリソースディレクトリ
（通常はsrc/main/resources/forwardJson）に配置します。
④使用方法：
Spring MVCプロジェクトの起動時に、ObjectMapperクラスを使用してこれらのJSONファイルを読み込み、フォワードとマッピングの
情報をメモリにロードし、後続のAOPインターセプターやControllerで使用できるようにします。
ステップ２ Spring MVC環境の構築
Eclipseで新しいSpring MVCプロジェクトを新規作成して、Spring MVCとSpring AOPの依存関係を追加すします。
プロジェクトのフォルダ構成変更について「【参照①】フォルダ構成変更」シートをご参照ください。
詳細ステップ：
①pom.xmlファイル配置
pom.xmlファイルの設定について「【参照②】pom.xmlファイル設定」シートをご参照ください。
プロジェクトのpom.xmlファイルに、以下のSpring MVCとSpring AOPの依存関係を追加します。
<dependencies>
<!-- Spring MVC -->
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-webmvc</artifactId>
<version>5.3.34</version>
</dependency>
<!-- Spring AOP -->
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-aop</artifactId>
<version>5.3.34</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.aspectj</groupId>
<artifactId>aspectjweaver</artifactId>
<version>1.9.6</version>
</dependency>
</dependencies>
②Mavenプロジェクトの更新
IDEでプロジェクトを右クリックし、「Maven」 -> 「Update Project」を選択して、新しく追加された依存関係が
正しくダウンロードおよび設定されるようにします。
③web.xmlファイル配置
src/main/webapp/WEB-INF/ ディレクトリにweb.xmlファイルを作成または編集し、
DispatcherServletをフロントコントローラーとして設定します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
version="4.0">
<display-name>Spring MVC Application</display-name>
<!-- DispatcherServletの設定 -->
<servlet>
<servlet-name>dispatcher</servlet-name>
<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>/WEB-INF/dispatcherServlet.xml</param-value> <!-- Spring MVC設定ファイルのパス -->
</init-param>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<listener>
<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>
<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>/WEB-INF/applicationContext.xml</param-value>
</context-param>
<servlet-mapping>
<servlet-name>dispatcher</servlet-name>
<url-pattern>/</url-pattern> <!-- DispatcherServletのマッピングパス -->
</servlet-mapping>
<!-- エンコーディングフィルター -->
<filter>
<filter-name>encodingFilter</filter-name>
<filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
<init-param>
<param-name>encoding</param-name>
<param-value>UTF-8</param-value> <!-- 文字エンコーディングを設定 -->
</init-param>
<init-param>
<param-name>forceEncoding</param-name>
<param-value>true</param-value> <!-- 指定されたエンコーディングを強制使用 -->
</init-param>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>encodingFilter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
</web-app>
④dispatcherServlet.xmlファイル配置
src/main/webapp/WEB-INF/ ディレクトリにdispatcherServlet.xmlファイルを作成または編集し、Spring MVCの関連コンポーネント
（例：ハンドラーマッピング、ビューリゾルバなど）を設定します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/mvc
http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd
http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
<!-- アノテーション駆動を有効にする -->
<mvc:annotation-driven/>
<!-- コントローラクラスが配置されているパッケージをスキャン -->
<context:component-scan base-package="com.example.controllers"/>
<!-- ビューリゾルバ -->
<bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
<property name="prefix" value="/WEB-INF/views/"/>
<property name="suffix" value=".jsp"/>
</bean>
<!-- 他の設定（例：インターセプター） -->
</beans>
⑤applicationContext.xmlファイル配置
src/main/webapp/WEB-INF/ ディレクトリに applicationContext.xml ファイルを作成または編集し、
Springの他のコンポーネントやサービスを設定します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
<!-- 他のSpringコンポーネントの設定 -->
</beans>
ステップ３ global-forwards.jsonおよびaction-mappings.json配置と解析
①jsonファイル配置
global-forwards.jsonおよびaction-mappings.jsonファイルをSpring MVCプロジェクトのリソースディレクトリ
（src/main/resources/forwardJson）に配置します。
②マッピング情報の解析およびメモリにロード
Spring MVCプロジェクトの起動プロセス中に、Jacksonまたは他のJSON解析ライブラリ（例：ObjectMapper）を使用して、
global-forwards.jsonおよびaction-mappings.jsonファイルの内容を読み取り解析します。
@Configuration
public class AppConfig {
@Bean
public GlobalForwards globalForwards() throws IOException {
Resource resource = new ClassPathResource("forwardJson/globalForwards.json");
ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
GlobalForwards globalForwards = objectMapper.readValue(resource.getInputStream(), GlobalForwards.class);
return globalForwards;
}
@Bean
public ActionMappings actionMappings() throws IOException {
Resource resource = new ClassPathResource("forwardJson/actionMappings.json");
ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
ActionMappings actionMappings = objectMapper.readValue(resource.getInputStream(), ActionMappings.class);
return actionMappings;
}
}
上記の処理より、GlobalForwardsおよびActionMappingsはカスタムJavaクラスで、解析後のグローバルフォワード
およびアクションマッピングの情報を表します。
これらの情報をアプリケーション全体で便利にアクセスおよび使用できます。
ステップ４ Spring AOPインターセプトの設定
Spring MVCで既存のStrutsアクションクラスのメソッドをインターセプトし、以前に解析したJSON設定ファイルに基づいて
対応するページ遷移を実現するために、AOPを設定する必要があります。
詳細ステップ：
①pom.xmlファイル配置
pom.xmlファイルにSpring AOPの依存関係を追加します。
<dependencies>
<!-- Spring AOP -->
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-aop</artifactId>
<version>5.3.34</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.aspectj</groupId>
<artifactId>aspectjweaver</artifactId>
<version>1.9.6</version>
</dependency>
</dependencies>
②AOP関連のSpring Bean設定
applicationContext.xmlファイルにAOP関連のbeanを設定します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/aop
http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
<!-- AOP Aspect設定 -->
<aop:aspectj-autoproxy/>
<!-- Aspectクラスの設定 -->
<bean id="aspectController" class="tyk.drasap.springfw.controller.AspectController"/>
<bean id="messageSource" class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource">
<property name="basenames">
<list>
<value>application</value>
<value>message</value>
<value>search</value>
<value>genzu_irai</value>
</list>
</property>
<property name="defaultEncoding" value="UTF-8"/>
</bean>
</beans>
③Aspectクラスの作成
Spring MVCプロジェクト内でAspectクラスを作成し、Strutsアクションクラスのメソッド呼び出しをインターセプトします。
package tyk.drasap.springfw.controller;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import org.aspectj.lang.annotation.AfterReturning;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.aspectj.lang.annotation.Before;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Component;
import javax.annotation.PostConstruct;
import java.io.File;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
@Aspect
@Component
public class AspectController {
private Map<String, String> globalForwardsMap;
private Map<String, ActionConfig> actionMappingsMap;
@Value("${globalForwards.file.path}")
private String globalForwardsFilePath;
@Value("${actionMappings.file.path}")
private String actionMappingsFilePath;
@PostConstruct
public void init() throws Exception {
// global-forwards.jsonの解析
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
GlobalForwards globalForwards = mapper.readValue(new File(globalForwardsFilePath), GlobalForwards.class);
globalForwardsMap = new HashMap<>();
for (Forward forward : globalForwards.getForward()) {
globalForwardsMap.put(forward.getName(), forward.getPath());
}
// action-mappings.jsonの解析
ActionMappings actionMappings = mapper.readValue(new File(actionMappingsFilePath), ActionMappings.class);
actionMappingsMap = new HashMap<>();
for (ActionConfig action : actionMappings.getAction()) {
actionMappingsMap.put(action.getName(), action);
}
}
@Before("execution(* tyk.drasap..*(..))")
public void beforeActionMethod() {
// メソッド呼び出し前のロジック、必要に応じてログやその他の操作を追加可能
}
@AfterReturning(pointcut = "execution(* tyk.drasap..*(..))", returning = "result")
public void afterActionMethod(Object result) {
// メソッド呼び出し後のロジック、メソッドの戻り結果に基づいてページ遷移を行う
// ここで globalForwardsMap と actionMappingsMap の情報を使用して遷移パスを決定します
}
}
④プロパティファイルの設定
application.propertiesファイルにJSON設定ファイルのパスを追加します。
globalForwards.file.path=src/main/resources/global-forwards.json
actionMappings.file.path=src/main/resources/action-mappings.json
上記のステップを通じて、Spring AOPを設定し、Aspectクラスを作成してStrutsアクションクラスのメソッド呼び出しを
インターセプトすることで、解析したJSON設定ファイルの情報を使用してページ遷移を実現します。
プロジェクトの起動時にJSONファイルを解析し、その内容をアクセスしやすいデータ構造に保存して、AOPインターセプト時に使用します。
ステップ５ JSPタグの置換
StrutsプロジェクトをSpring MVCに移行する際、JSPページのStrutsタグをSpringタグに置き換える必要があります。
①タグライブラリの使用を確認する
まず、現在のプロジェクトで使用されているStrutsタグライブラリを確認します。一般的なStrutsタグライブラリには、struts-html、
struts-bean、およびstruts-logicがあります。これらのタグライブラリは通常、JSPページに以下の形式で導入されています。
<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-bean" prefix="bean" %>
<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-logic" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags/struts-nested" prefix="nested" %>
②Springタグライブラリを導入する
Spring MVCでは、一般的に使用されるタグライブラリはSpringのspring-formタグライブラリです。これらのタグライブラリを
JSPページに導入する必要があります。
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form" %>
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags" prefix="spring" %>
<%@ page isELIgnored="false"%>
■JSTLタグライブラリ
JSTL（JavaServer Pages Standard Tag Library）は、JavaServer Pages（JSP）でのタグの記述と管理を簡素化し
標準化するための一連の標準タグライブラリです。
JSTLの主な目的は下記の通りです。
・データの処理と表示を簡略化する
・JSPページ内でのJavaコードの使用を減らす
・ページをより明確でメンテナンスしやすい
■Spring Framework のフォームタグライブラリ
Spring Framework のフォームタグライブラリ（Spring Form Tag Library）は、JSPページでHTMLフォームを処理するための
機能を簡素化し強化する一連のJSPタグを提供します。
■<%@ page isELIgnored="false"%>
JSPページでEL（Expression Language、式言語）を有効にするためのディレクティブです。
③具体的なタグの置換
以下は、一般的なStrutsタグとそれに対応するSpringタグの置き換え例です。
■フォームタグ
Struts:
<html:form action="/login" method="post">
<html:text property="username"/>
<html:password property="password"/>
<html:submit value="Login"/>
</html:form>
Spring:
<form:form action="login" method="post" modelAttribute="loginForm">
<form:input path="username"/>
<form:password path="password"/>
<form:button>Login</form:button>
</form:form>
注： modelAttributeはSpring MVCのフォームバインディングオブジェクトです。
■属性値の表示
Struts:
<bean:define id="userName" name="user" property="username"/>
<%= userName %>
Spring:
<c:set var="userName" value="${user.username}"/>
${userName}
■条件タグ
Struts:
<logic:equal name="user" property="role" value="admin">
<p>Welcome, admin!</p>
</logic:equal>
Spring:
<c:if test="${user.role == 'admin'}">
<p>Welcome, admin!</p>
</c:if>
■エラーメッセージタグ
Struts:
<html:errors property="username"/>
Spring:
<form:errors path="username"/>
■ラジオボタンとチェックボックス
Struts:
<html:radio property="gender" value="M"/> Male
<html:radio property="gender" value="F"/> Female
<html:checkbox property="agreeTerms"/> I agree to the terms and conditions
Spring:
<form:radiobutton path="gender" value="M"/> Male
<form:radiobutton path="gender" value="F"/> Female
<form:checkbox path="agreeTerms"/> I agree to the terms and conditions
■プルダウンリスト
Struts:
<html:select property="country">
<html:option value="US">United States</html:option>
<html:option value="CA">Canada</html:option>
</html:select>
Spring:
<form:select path="country">
<form:option value="US">United States</form:option>
<form:option value="CA">Canada</form:option>
</form:select>
■メッセージタグ
Struts:
<bean:message key="welcome.message"/>
Spring:
<spring:message code="welcome.message"/>
■動的フォームタグ
Struts:
<html:form action="/submitForm" method="post">
<html:text property="dynamicField"/>
<html:submit value="Submit"/>
</html:form>
Spring:
<form:form action="submitForm" method="post" modelAttribute="dynamicForm">
<form:input path="dynamicField"/>
<form:button>Submit</form:button>
</form:form>
■ループタグ
Struts:
<logic:iterate id="item" name="itemList">
<bean:write name="item" property="name"/>
</logic:iterate>
Spring:
<c:forEach var="item" items="${itemList}">
${item.name}
</c:forEach>
本プロジェクトにおいて、より詳細のタグ置き換えは「【参照③】JSPタグ置換詳細」シートをご参照ください。
④各ページの機能をテストする
タグを置き換えた後、それぞれのページを個別にテストして、すべての機能が正常に動作するかを確認する必要があります。
単体テスト: 各ページを個別にテストし、ページの正常な読み込みとフォーム送信機能を確認します。
統合テスト: 全体の業務フローをテストし、ページ間の遷移とデータの受け渡しが正常に行われることを確認します。
ユーザー受け入れテスト: ユーザーにテストを依頼し、タグ置き換え後のユーザーエクスペリエンスに問題がないことを確認します。
ステップ６ ビジネスロジックの逐次移行
Spring AOPを使用して元のStruts Actionクラスへの呼び出しをインターセプトし、SpringのControllerクラスに移行します。
このとき、既存のビジネスロジックを可能な限り変更しないようにします。
詳細ステップ：
①Struts Formクラスの変更
元のStruts Formクラスにいくつかの変更を加える必要があります。
・org.apache.struts.action.ActionFormの継承を削除します。
・@Componentまたは@ModelAttributeアノテーションを追加します。
・@RequestParamや@ModelAttributeアノテーションを使用してリクエストパラメータをバインドします。
・元のStrutsフォームクラスにあったバリデーションロジックをSpring MVCの方式に適合させます。
■変更後のLoginActionクラス
package tyk.drasap.root;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.MessageSource;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.ui.Model;
import tyk.drasap.aspect.Validatable;
import tyk.drasap.utils.MessageSourceUtil;
@Component
public class LoginForm implements Validatable {
private static final long serialVersionUID = 1L;
private String passwd;
private String id;
public String getPasswd() {
return passwd;
}
public void setPasswd(String passwd) {
this.passwd = passwd;
}
public String getId() {
return id;
}
public void setId(String id) {
this.id = id;
}
@Override
public Model validate(HttpServletRequest request, Model errors, MessageSource messageSource) {
// フォームのバリデーションロジック
if (id == null ¦¦ id.isEmpty()) {
MessageSourceUtil.addAttribute(errors, "loginId",
messageSource.getMessage("root.required", new Object[]{"ID"}, null));
}
if (passwd == null ¦¦ passwd.isEmpty()) {
MessageSourceUtil.addAttribute(errors, "passwd",
messageSource.getMessage("root.required", new Object[]{"Password"}, null));
}
return errors;
}
}
②Struts Actionクラスの変更
元のStruts Actionクラスにいくつかの変更を加える必要があります。
・org.apache.struts.action.Actionの継承を削除します。
・Springの@Controllerアノテーションを使用してコントローラを示します。
・HTTPリクエストパスをマッピングするために@PostMappingアノテーションを使用します。
・メソッド引数を介してフォームオブジェクトLoginFormを受け取ります。
■変更後のLoginActionクラス
package tyk.drasap.root;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
@Controller
@RequestMapping("/login")
public class LoginAction {
@Autowired
private LoginForm loginForm;
@PostMapping
public String execute(@ModelAttribute LoginForm form, HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response, Model model) throws Exception {
form.validate(request, model, null);
String username = form.getId();
String password = form.getPasswd();
boolean isAuthenticated = authenticate(username, password);
if (isAuthenticated) {
return "redirect:/success";
} else {
return "redirect:/failed";
}
}
private boolean authenticate(String username, String password) {
return "admin".equals(username) && "password".equals(password);
}
}
③インターセプトのためのアスペクトクラス
次に、アスペクトクラスを作成し、元のActionクラスのexecuteメソッドへの呼び出しをインターセプトして、
呼び出し後にページ遷移を処理します。
■アスペクトクラスの例
package tyk.drasap.aspect;
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.Around;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Aspect
@Component
public class ActionInterceptor {
@Around("execution(* tyk.drasap.root.LoginAction.execute(..))")
public Object interceptAction(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {
Object result = joinPoint.proceed();
if (result instanceof String) {
String viewName = (String) result;
switch (viewName) {
case "redirect:/success":
return "redirect:/switch.do?prefix=/search&page=/searchMain.jsp";
case "redirect:/failed":
return "redirect:/root/login.jsp";
default:
return viewName;
}
}
return result;
}
}
④JSPページの内容を変更
元のStrutsのJSPタグをSpringのタグに置き換えます。
Strutsタグ: <html:form>、<html:text>、<html:submit>
Springタグ: <form:form>、<form:input>、<form:button>
■Struts JSPページ
<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html" prefix="html" %>
<html>
<head>
<title>Login</title>
</head>
<body>
<html:form action="/login">
<html:text property="id" />
<html:password property="passwd" />
<html:submit value="Login" />
</html:form>
</body>
</html>
■Spring JSPページ
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form" %>
<html>
<head>
<title>Login</title>
</head>
<body>
<form:form action="/login" modelAttribute="loginForm">
<form:input path="id" />
<form:password path="passwd" />
<form:button>Login</form:button>
</form:form>
</body>
</html>
４．注意点事項
StrutsからSpring MVCへの移行は相対的に複雑なプロセスであり、以下のポイントに注意する必要があります。
①依存関係を適切に追加と管理
Spring MVCおよび関連の依存関係（Springコア依存関係、Spring MVC依存関係、AOP依存関係など）を正しく管理します。
これには、MavenまたはGradleを使用するのが一般的です。
本プロジェクトは、Mavenを使って管理します。
②DispatcherServletの設定
web.xmlにDispatcherServletを正しく設定し、dispatcherServlet.xmlまたはapplicationContext.xml等でSpring MVCの設定を定義します。
③JSON設定ファイルの解析と利用
global-forwards.jsonおよびaction-mappings.jsonといった設定ファイルを正しく解析・利用します。
Jacksonや他のJSON解析ライブラリを使ってこれらのファイルを処理し、Javaオブジェクトやデータ構造にマッピングします。
④AOPの設定
AOP構成は移行プロセスの重要な部分です。
AOPアスペクトクラスが元のStruts Actionクラスのメソッド呼び出しを正しくインターセプトするように設定します。
⑤ビジネスロジックの移行
AOPアスペクト内でビジネスロジックを正しく処理し、JSON設定ファイルに基づいたページ遷移や他の処理を確実に行います。
元のStruts Actionクラスのビジネスロジックを徐々に新しいSpring MVCのControllerクラスに移行します。
各機能モジュールが移行後も正常に動作することを確認するため、ユニットテストや統合テストを実施します。
⑥ページタグの置き換え
JSPページ内の全てのStrutsタグをSpring MVCのタグ（例：<form:form>、<form:input>など）に置き換えます。
これにより、ページが正常に表示され機能することを確実にします。
⑦機能テスト
現行システムと比較しながら各ページをテストし、変更後も正しく表示されデータを処理できることを確認します。
特に複雑なフォームの送信やデータ表示ページでは慎重に行う必要があります。
9. 安定性と互換性の維持
移行プロセス中にビジネスロジックの安定性と互換性を維持することが重要です。
大規模な変更を避け、機能を逐次移行し、順次にテストします。
また、既存のビジネスロジックについて、可能な限り元の動作やインターフェースを保持し、
既存システムの安定性に影響を与えないようにします。

## 【参照①】フォルダ構成変更
変更前 |  |  |  |  | 変更後
DRASAP |  |  |  |  | DRASAP
src |  |  |  |  | src
resources |  |  |  |  | main
application.properties |  |  |  |  | java
genzu_irai.properties |  |  |  |  | tyk
search.properties |  |  |  |  | drasap
tyk |  |  |  |  | acslog
drasap |  |  |  |  | xxx.java
acslog |  |  |  |  | aplot
xxx .java |  |  |  |  | xxx.java
aplot |  |  |  |  | change_acllog
xxx.java |  |  |  |  | xxx.java
change_acllog |  |  |  |  | change_passwd
xxx.java |  |  |  |  | xxx.java
chage_passwd |  |  |  |  | common
xxx.java |  |  |  |  | xxx.java
common |  |  |  |  | errlog
xxx.java |  |  |  |  | xxx.java
errlog |  |  |  |  | genzu_irai
xxx.java |  |  |  |  | xxx.java
genzu_irai |  |  |  |  | getip
xxx.java |  |  |  |  | xxx.java
getip |  |  |  |  | printlog
xxx.java |  |  |  |  | xxx.java
printlog |  |  |  |  | root
xxx.java |  |  |  |  | xxx.java
root |  |  |  |  | search
xxx.java |  |  |  |  | xxx.java
search |  |  |  |  | springfw
xxx.java |  |  |  |  | bean
system |  |  |  |  | xxx.java
xxx.java |  |  |  |  | check
viewlog |  |  |  |  | xxx.java
xxx.java |  |  |  |  | config |  |  | 今回新規追加
tyk | delHostReq.xml |  |  |  | xxx.java
tyk | drasap.properties |  |  |  | controller
tyk | ende.ini |  |  |  | xxx.java
tyk | EnDeEnv.properties |  |  |  | utils
tyk | log4j.properties |  |  |  | xxx.java
tyk | log4j.properties.org |  |  |  | system
tyk | message.properties |  |  |  | xxx.java
tyk | syspass.ini |  |  |  | viewlog
WebContent |  |  |  |  | xxx.java
|  | DLManager |  |  | resources
|  |  | xxx.jar |  | forwardJson
|  | genzu_irai |  |  | actionMappings.json
|  |  | xxx.jsp |  | genzu_irai-actionMappings.json |  |  |  | springフレームワーク画面遷移設定ファイルです。
|  | helppdf |  |  | globalForwards.json
|  |  | xxx.pdf |  | search-actionMappings.json
|  | img |  |  | lib
|  |  | xxx.jpg,xxx.gif |  | idde.jar |  | 移行後プロジェクトを構成する時にMavenを使っているが、
|  | information |  |  | pdflib.jar |  | この２つJARファイルがMavenリポジトリからダウンロードが出来ないので、
ローカルフォルダに該当libファイルに追加します。
|  |  | xxx.txt,xxx.sh |  | application.properties
|  | js |  |  | drasap.properties
|  |  | xxx.js |  | EnDeEnv.properties
|  | META-INF |  |  | genzu_irai.properties
|  |  | xxx.MF |  | log4j.properties
|  | root |  |  | message.properties
|  |  | xxx.jsp |  | search.properties
|  | search |  |  | webapp
|  |  | xxx.jsp |  | resources
|  | system |  |  | css
|  |  | xxx.jsp |  | xxx.css
|  | temp |  |  | helppdf
|  |  | ファイルなし |  | xxx.pdf
|  | WEB-INF |  |  | img
|  |  | lib |  | xxx.jpg,xxx.gif
|  |  |  | xxx.jar(ライブラリ) | js
|  |  | ini |  | xxx.js
|  |  | PropertiesEditor.jar |  | WEB-INF
|  |  | struts-bean.tld |  | views
|  |  | struts-config.xml |  | DLManager
|  |  | struts-config-genzui_irai.xml |  | xxx.jar
|  |  | struts-config-search.xml |  | genzu_irai
|  |  | struts-html.tld |  | xxx.jsp
|  |  | struts-logic.tld |  | information
|  |  | struts-neted.tld |  | xxx.txt,xxx.sh
|  |  | struts-template.tld.old |  | META-INF
|  |  | struts-tiles.tld |  | xxx.MF
|  |  | web.xml |  | root
|  | default.css |  |  | xxx.jsp
|  | defaultEN.css |  |  | search
xxx.jsp
system
xxx.jsp
temp
ファイルなし
applicationContext.xml
[5 empty] | dispatcherServlet.xml |  |  |  | springフレームワーク設定ファイル
web.xml
[5 empty] | pom.xml | Mavenライブラリ依頼設定ファイル

## 【参照②】pom.xmlファイル設定
下記のURLはMavenリポジトリです。
https://mvnrepository.com/
このファイルを保存して、Maven依存関係に追加します。
追加したいライブラリ依頼名を検索枠に入力して検索する
検索したのリンクをクリックして、バージョン選択できます。
このテキストをコピーして、pom.xmlファイルに貼り付けてください。

## 【参照③】JSPタグ置換詳細
# | 変更種類 | 変更点 | 修正前後 | サンプル
1 | タグ変更 | <logic:notPresent > </logic:notPresent> ⇒ <c:if> </c:if> | 修正前 | <logic:notPresent name="user" scope="session"> <logic:redirect forward="timeout" /> </logic:notPresent>
|  |  | 修正後 | <c:if test="${empty sessionScope.user}"> <script> location.replace('<%=request.getContextPath() %>/timeout'); </script> </c:if>
2 | タグ変更 | <html:hidden/> ⇒ <input/> | 修正前 | <html:hidden property="act" />
|  |  | 修正後 | <input type="hidden" name="act" />
3 | タグ変更 | <html:form/> ⇒ <form/> | 修正前 | <html:form action="/searchCondition">
|  |  | 修正後 | <form action="<%=request.getContextPath() %>/searchCondition" method="post" >
4 | タグ変更 | <bean:write/> ⇒ <c:out/> | 修正前 | <bean:write name="searchConditionForm" property="c_label1" />
|  |  | 修正後 | <c:out value="${searchConditionForm.c_label1}" />
5 | パス変更 | springフレームワークへ遷移に伴い、図画のパス変更必要です。 | 修正前 | <img src="<%=request.getContextPath() %>/img/DRASAPTitle.JPG" width="150" height="33" />
|  |  | 修正後 | <img src="<%=request.getContextPath()%>/resources/img/DRASAPTitle.JPG" width="150" height="33" />
6 | タグ変更 | <html:button> </html:button> ⇒ <button> </button> | 修正前 | <html:button property="chgPasswd" onclick="changePassword()"> <bean:write name="searchConditionForm" property="c_label10" /> </html:button>
|  |  | 修正後 | <button type='button' onclick="changePassword()"> <c:out value="${searchConditionForm.c_label10}" /> </button>
7 | タグ変更 | <html:select> <html:option> </html:option> <html:select> ⇒ <select> <option></option> </select> | 修正前 | <html:select property="language" onchange="javascript:changeLang('English');" style="margin-right:10px;"> <html:option value="Japanese">Japanese</html:option> <html:option value="English">English</html:option> </html:select >
|  |  | 修正後 | <select name="language" onchange="changeLang('English');" style="margin-right: 10px;"> <option value="Japanese" ${sessionScope.user.language == 'Japanese' ? 'selected' : ''}>Japanese</option> <option value="English" ${sessionScope.user.language == 'English' ? 'selected' : ''}>English</option> </select>
8 | タグ変更 | <logic:equal> </logic:equal> ⇒ <c:choose> <c:when> </c:when> <c:otherwise> </c:otherwise> <c:choose> | 修正前 | <logic:equal value="Japanese" name="user" property="language" scope="session"> <a href="<%=request.getContextPath() %>/helppdf/searchHelp_jp.pdf" target="_blank"> <span class="normal10blue" style="margin-right:5px;"> <b>HELP</b></span></a> </logic:equal> <logic:equal value="English" name="user" property="language" scope="session"> <a href="<%=request.getContextPath() %>/helppdf/searchHelp_en.pdf" target="_blank"> <span class="normal10blue" style="margin-right:5px;"> <b>HELP</b></span></a> </logic:equal>
|  |  | 修正後 | <c:choose> <c:when test="${sessionScope.user.language == 'Japanese'}"> <a href="${pageContext.request.contextPath}/resources/helppdf/searchHelp_jp.pdf" target="_blank"> <span class="normal10blue" style="margin-right: 5px;"><b>HELP</b></span></a> </c:when> <c:when test="${sessionScope.user.language == 'English'}"> <a href="${pageContext.request.contextPath}/resources/helppdf/searchHelp_en.pdf" target="_blank"> <span class="normal10blue" style="margin-right: 5px;"><b>HELP</b></span></a> </c:when> <c:otherwise> <!-- その他処理 --> </c:otherwise> </c:choose>
9 | タグ変更 | <html:select> <html:option> </html:option> <html:select> ⇒ <select> <c:forEach> <c:choose> <c:when> <option></option> </c:when> <c:otherwise> <option></option> </c:otherwise> </c:choose> </c:forEach> </select> | 修正前 | <html:select property="condition1"> <html:options labelName="searchConditionForm" labelProperty="conditionNameList" name="searchConditionForm"property="conditionKeyList" /> </html:select>
|  |  | 修正後 | <select name="condition1"> <c:forEach items="${searchConditionForm.conditionKeyList}" var="conditionKey" varStatus="loop"> <c:choose> <c:when test="${conditionKey == searchConditionForm.condition1}"> <option value="${conditionKey}" selected>${searchConditionForm.conditionNameList[loop.index]}</option> </c:when> <c:otherwise> <option value="${conditionKey}">${searchConditionForm.conditionNameList[loop.index]}</option> </c:otherwise> </c:choose> </c:forEach> </select>
10 | タグ変更 | <html:text/> ⇒ <input type="text"/> | 修正前 | <html:text property="condition1Value" size="40" styleClass="conditionStr" />
|  |  | 修正後 | <input type="text" name="condition1Value"size="40" class="conditionStr" />
11 | タグ変更 | <html:radio/> ⇒ <input type="radio"/> | 修正前 | <html:radio property="eachCondition" value="OR" />OR <html:radio property="eachCondition" value="AND" />AND <br />
|  |  | 修正後 | <input type="radio"name="eachCondition" value="OR" ${searchConditionForm.eachCondition == "OR" ? 'checked ' : ''}/> OR <input type="radio"name="eachCondition" value="AND" ${searchConditionForm.eachCondition == "AND" ? 'checked ' : ''}/> AND
12 | タグ変更 | <html:submit> </html:submit> ⇒ <button type="submit"> </button> | 修正前 | <html:submit onclick="doSearch();form.submit();screenLockbySearch();" disabled="<%=!hasAuth%>" style="font-size:12pt;font-weight:bold"> <bean:write name="searchConditionForm" property="c_label4" /> </html:select>
|  |  | 修正後 | <button type="submit" onclick="event.preventDefault();doSearch();form.submit(); screenLockbySearch();"<%if (!hasAuth) {%> disabled="disabled" <%}%> style="font-size: 12pt; font-weight: bold;"> ${searchConditionForm.c_label4} </button>
13 | タグ変更 | <logic:iterate> </logic:iterate> ⇒ <c:forEach> </c:forEach> <% if(){%> <%}%> ⇒ <c:if> </c:if> <bean:write/> ⇒ ${} | 修正前 | <logic:iterate id="aclvChangeElement" type="AclvChangeElement" name="aclvChangeForm" property="aclvChangeList" scope="session" > <% if(aclvChangeElement.isSelected() && aclvChangeElement.isModified()){ %> <tr> <td><span class="normal12"><bean:write name="aclvChangeElement" property="drwgNoFormated" /></span></td> <td align="center"><span class="normal12"><bean:write name="aclvChangeElement" property="oldAclId" /></span></td> <td align="center"><span class="normal12"><bean:write name="aclvChangeElement" property="newAclId" /></span></td> <td align="center"><span class="normal12"><%="NG".equals(aclvChangeElement.getOldProhibit())?"×":"○"%></span></td> <td align="center"><span class="normal12"><%="NG".equals(aclvChangeElement.getNewProhibit())?"×":"○"%></span></td> </tr> <% } %> </logic:iterate>
|  |  | 修正後 | <c:forEach var="aclvChangeElement" items="${aclvChangeForm.aclvChangeList}"> <c:if test="${aclvChangeElement.selected and aclvChangeElement.modified}"> <tr> <td><span class="normal12">${aclvChangeElement.drwgNoFormated}</span></td> <td align="center"><span class="normal12">${aclvChangeElement.oldAclId}</span></td> <td align="center"><span class="normal12">${aclvChangeElement.newAclId}</span></td> <td align="center"><span class="normal12">${aclvChangeElement.oldProhibit eq 'NG' ? '×' : '○'}</span></td> <td align="center"><span class="normal12">${aclvChangeElement.newProhibit eq 'NG' ? '×' : '○'}</span></td> </tr> </c:if> </c:forEach>
14 | タグ変更 | <logic:present> </logic:present> ⇒ <c:if> </c:if> <html:message/> <bean:write/> ⇒ <c:out/> | 修正前 | <logic:present name="accessLevelBatchUpdate.info" scope="session"> <ul style="color: blue; font-size: 12pt;"> <li><html:messages id="info" message="true" /><bean:write name="info" /></li> </ul> </logic:present>
|  |  | 修正後 | <c:if test="${not empty sessionScope.accessLevelBatchUpdate.info}"> <ul style="color: blue; font-size: 12pt;"> <li><c:out value="${sessionScope.accessLevelBatchUpdate.info}" /></li> </ul> </c:if>
15 | タグ変更 | <bean:define/> ⇒ <c:set> | 修正前 | <bean:define id="itemNoCount" type="java.lang.Long" name="accessLevelBatchUpdateForm" property="itemNoCount" scope="session" />
|  |  | 修正後 | <c:set var="itemNoCount" value="${sessionScope.itemNoCount}" />
16 | タグ変更 | <%if(){%> <%}%> ⇒ <c:if> </c:if> | 修正前 | <%if (itemNoCount == 0) { %> <ul style="color: red; font-size: 12pt;"> <li>検索結果は0件です。</li> </ul> <%} %>
|  |  | 修正後 | <c:if test="${itemNoCount == 0}"> <ul style="color: red; font-size: 12pt;"> <li>検索結果は0件です。</li> </ul> </c:if>
17 | タグ変更 | <nested:iterate> </nested:iterate> ⇒ <c:forEach> </c:forEach> | 修正前 | <nested:iterate id="accessLevelMasterMaintenanceElement" type="tyk.drasap.system.AccessLevelMasterMaintenanceElement" indexId="idx" name="accessLevelMasterMaintenanceForm" property="recList" scope="session"> </nested:iterate>
|  |  | 修正後 | <c:forEach var="accessLevelMasterMaintenanceElement" items="${sessionScope.accessLevelMasterMaintenanceForm.recList}" varStatus="status"> </c:forEach>
18 | タグ変更 | <nested:equal> </nested:equal> ⇒ <c:choose> <c:when> <c:when> <c:otherwise> </c:otherwise> </c:choose> <nested:text/> ⇒ <input type = "text"/> | 修正前 | <nested:equal value="true" property="new" scope="session"> <nested:text style="<%=accessLevelMasterMaintenanceElement.getAclIdStyle()%>" property="aclId"onchange='<%= "changeValue(" + idx + ")" %>' /> </nested:equal> <nested:equal value="true" property="new" scope="session"> <nested:write property="aclId" /> </nested:equal>
|  |  | 修正後 | <c:choose> <c:when test="${accessLevelMasterMaintenanceElement.new == true}"> <input type="text" style="<c:out value='${accessLevelMasterMaintenanceElement.aclIdStyle}' />" name="aclId" value="<c:out value='${accessLevelMasterMaintenanceElement.aclId}' />" onchange="changeValue(<c:out value='${status.index}' />)" /> </c:when> <c:otherwise> <c:out value="${accessLevelMasterMaintenanceElement.aclId}" /> </c:otherwise> </c:choose>
19 | タグ変更 | <nested:checkbox/> ⇒ <input type = "checkbox"/> | 修正前 | <nested:checkbox property="update" />
|  |  | 修正後 | <input type="checkbox" name="update" value="true" <c:if test="${accessLevelMasterMaintenanceElement.update}">checked</c:if> />
20 | タグ変更 | <html:errors/> ⇒ <form:errors/> | 修正前 | <html:errors />
|  |  | 修正後 | <form:errors path="*" cssClass="error-message" />
21 | タグ削除 | <nested:root> </nested:root> 削除してください。JSTL言語にnested:root同じタグがないですから | 修正前 | <nested:root name="deleteHostReqForm"><nested:root/>
|  |  | 修正後 | 削除する、
22 | タグ変更 | <center></center> ⇒ <div></div> | 修正前 | <center></center>
|  |  | 修正後 | <div style="text-align: center;"></div>
23 | タグ変更 | <html:link></html:link> ⇒ <a></a> | 修正前 | <html:link styleId='<%="drwgNoLink["%>${status.index}<%="]"%>' forward="preview" name="searchResultElement" property="linkParmMap" title="${item.aclBalloon}" onclick='<%="return openDLManagerDialog("%>${status.index}<%=");"%>'> ${item.drwgNoFormated} </html:link>
|  |  | 修正後 | <a id='<%= "drwgNoLink[" + "${status.index}" + "]" %>' href='<c:url value="/preview"/>' title='${item.aclBalloon}' onclick='<%= "return openDLManagerDialog(" + "${status.index}" + ");" %>'> ${item.drwgNoFormated} </a>
24 | タグ変更 | <html:file></html:file> ⇒ <input typle = "file"></input> | 修正前 | <html:file property="uploadFile" size="100" />
|  |  | 修正後 | <input type="file" name="uploadFile" size="100">