## BugList
# | 機能/画面 | バグ事象 | 再現手順 | 起票者 | 起票日 | 状態 | バグ原因 | 対応者 | 対応日 | gitバージョン | 備考
1 | 検索・出力画面_検索 | 検索結果一覧に表示されたのは、項目の物理名になってしまう。 | ①検索・出力画面にて検索条件を入力し、「検索」ボタンを押下 ⇒項目の物理名が結果一覧に表示されてしまう。 | 塗 | 2024-08-02 | クローズ | searchResultBody.jspにリストデータを教示する時にキーが表示してしまった。 | 塗 | 2024-08-02 | fe304b01816c9bbf3d52b2092f443f7d0e96ed42
2 | 検索・出力画面_再表示 | 検索結果項目を変更して、再表示ボタンを押しても保存されない | ①検索・出力画面にて検索条件を入力し、「検索」ボタンを押下 ②検索結果項目（任意）を変更し「再表示」ボタンを押下 ⇒ここは保存できるが、、、 ③英語に切り替える ④日本語に切り替える ⑤検索結果項目（任意）を再変更し「再表示」ボタンを再押下 ⇒ここは保存できない | 塗 | 2024-08-02 | オープン
3 | 検索・出力画面_再表示 | 英語に切り替えて、再表示ボタンを押すと、検索結果項目をすべて「装置名称（和）」に変わってしまう | ①検索・出力画面にて検索条件を入力し、「検索」ボタンを押下 ②英語に切り替える ③再表示ボタンを押下する ⇒検索結果項目をすべて「装置名称（和）」に変わってしまう | 塗 | 2024-08-02 | オープン
4 | アクセスレベル変更画面 | アクセスレベル変更画面から検索画面へ戻って、検索条件がクリアしまう | ①画面で検索条件を入力して、検索開始ボタンを押下 ②検索したデータを選択して、アクセスレベル変更ボタンを押下 ③アクセスレベル・使用禁止区分の変更画面でCancelボタンを押下 ④画面の検索条件を全てクリアしまう | 満 | 2024-08-08 | オープン
5 | 検索・出力画面_検索 | 検索条件エリアスクロールバーの表示不正 | 検索画面へログインして、検索条件エリア下部スクロールバー表示されている。 | 満 | 2024-08-08 | オープン
6 | 検索・出力画面_検索 | サイドバー表示不正 | サイドバー初期表示不正、表示のマックが重なる | 満 | 2024-08-08 | オープン
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 設定 (hidden)
事前検証_ログイン画面 | 満 | オープン
事前検証_図番単体指定外部ｼｽﾃﾑIF | 馬 | 調査中
事前検証_複数図番指定外部ｼｽﾃﾑIF | 賀 | 修正中
パスワード変更画面 | 鄭 | テスト中
図面削除用パスワード入力画面 | 塗 | 再確認中
図面削除確認画面 | 客先 | クローズ
アクセスレベル変更画面
アクセスレベル変更確認画面
運用支援用パスワード入力画面
HOST依頼削除画面
図面登録依頼画面
図面登録依頼詳細画面
図面登録依頼リスト画面
図面登録依頼履歴画面
アクセスレベル一括更新画面
アクセスレベル更新結果画面
検索・出力画面_検索
検索・出力画面_出力
検索・出力画面_マルチPDF出力
検索・出力画面_PDF単独zip出力
検索・出力画面_ﾌｧｲﾙﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
検索・出力画面_再表示
検索・出力画面_言語切替
検索・出力画面_その他
検索・出力画面_機能追加
サムネイル表示機能
サムネイル表示_出力
サムネイル表示_ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ