## 図面登録依頼詳細画面
テスト仕様書兼報告書 | [9 empty] | OK | 28
機能ID |  | DMS40301 | 作成者 | 田中克昌 | [5 empty] | NG | 0
機能名 |  | 図面登録依頼詳細画面 | 作成日 | 2024-09-18 | [5 empty] | N/A | 0
テスト前提条件 | [9 empty] | NG⇒OK | 0
・無し | [9 empty] | 合計 | 未実施：1／実施済：28
No. | 機能 大項目 | 機能 中項目 | 詳細項目 ※足りない場合は列を増やす | [5 empty] | 確認内容 | OK/NG | 確認日 | 担当者 | 備考
1 | 図面登録依頼詳細 | 画面起動時 | 起動方法 | [5 empty] | 別ウィンドウでブラウザを起動する | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
2 |  |  | 画面項目 | ヘッダ部 | タイトル |  |  |  | タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [図面登録依頼詳細] | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
3 |  |  |  | フレーム名 |  |  |  |  | 「図面登録依頼詳細」と表示されている | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
4 |  |  |  | ログインユーザー情報 |  |  |  |  | セッション情報から取得した以下のログインユーザー情報が表示される 職番：[ユーザーID] （=USER_MASTER.USER_ID） 名前：[氏名（和文）] （=USER_MASTER.USER_NAME） 部署名（店名）：[部署名] （=USER_MASTER.DEPARTMENT） | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
5 |  |  |  | 依頼リストのラベル |  |  |  |  | ラベルは、依頼ID、状態、依頼内容、図番の4項目 メッセージは、存在する場合のみ赤枠で囲ったリンクが表示される | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
6 |  |  |  | 依頼リスト |  |  |  |  | 原図庫作業依頼テーブルと原図庫作業依頼展開テーブルを依頼IDと行番号で結合し、ジョブ名が「図面登録依頼」で、ユーザIDがログインユーザIDのものだけを抽出して一覧表示されていること。 表示順位は、状態（「依頼中」、「完了」の順）、依頼IDの昇順にソート表示されている。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
7 |  |  |  |  | 依頼ID |  |  |  | 原図庫作業依頼テーブルの依頼IDが表示されること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
8 |  |  |  |  | 状態 | 原図庫で図面作業が完了していない場合 |  |  | 「依頼中」と表示されること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
9 | [5 empty] | 登録済の場合 | 依頼時点で図面が登録されていた場合 |  | 「完了」と表示されること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
10 | [6 empty] | CAD登録で図面が自動登録された場合 |  | 「完了」と表示されること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
11 | [6 empty] | 原図庫作業者によりスキャン図面が登録された場合 |  | 「完了」と表示されること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
12 | [5 empty] | 原図庫で「原紙なし」と入力された場合 | 原図が廃却済みの場合 |  | 「完了」と表示されること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
13 | [6 empty] | AP・原図が存在しない場合 |  | 「完了」と表示されること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
14 | [6 empty] | 原図が存在しない場合 |  | 「完了」と表示されること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
15 |  |  |  |  | 依頼内容 |  |  |  | 「図面登録依頼」と表示されている | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
16 |  |  |  |  | 図番 | 開始図番 |  |  | 原図庫作業依頼テーブルの開始図番が表示されていること 11桁図番の場合には、「-」が入っていること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
17 | [5 empty] | 終了図番 |  |  | 原図庫作業依頼テーブルの終了図番が表示されていること 11桁図番の場合には、「-」が入っていること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
18 |  |  |  |  | メッセージ |  |  |  | 状態が「完了」で、「原紙なし」として処理された依頼の場合に表示されること テキストには、メッセージ画面を起動するリンクが貼られている。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
19 |  |  |  | Close |  |  |  |  | 「Close」ボタンが表示されていること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
20 |  |  |  | HELP |  |  |  |  | HELPボタンが右上に表示されていること |  |  |  | ボタンが存在しない
21 |  |  | 画面操作 | メッセージ | リンクをクリック |  |  |  | 図面登録作業者からのメッセージを表示するためのメッセージ画面が新規オープンされること。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
22 |  |  |  |  | メッセージ画面 | 画面項目 | ヘッダ部 | タイトル | タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [図面登録作業者からのメッセージ] | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
23 | [6 empty] | 起動時の表示内容 | 依頼ID | 当該メッセージの対象依頼IDが表示されること。（前画面で選択した項目の依頼ID） | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
24 | [7 empty] | 作業内容 | 「図面登録依頼」と表示されている | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
25 | [7 empty] | ジョブステータス | 「原紙なし」と表示されている | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
26 | [7 empty] | 図番 | 当該メッセージの対象図番が表示されること。（前画面で選択した項目の展開後の図番） | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
27 | [7 empty] | メッセージ | 原図庫作業依頼展開テーブルに格納されている当該メッセージのメッセージ情報が表示されている。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
28 | [7 empty] | Close | Closeボタンが表示されている | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
29 |  |  |  | Closeボタン | クリック |  |  |  | 作業履歴画面がクローズされること。 呼出し元への画面遷移はなし。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智

## No.1
OLD | NEW
別ウィンドウでブラウザを起動する
別ウィンドウでブラウザを起動する
押下
押下

## No.2~5
OLD | NEW
No.2
タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [図面登録依頼詳細]
No.3
「図面登録依頼詳細」と表示されている
No.4
セッション情報から取得した以下のログインユーザー情報が表示される 職番：[ユーザーID] （=USER_MASTER.USER_ID） 名前：[氏名（和文）] （=USER_MASTER.USER_NAME） 部署名（店名）：[部署名] （=USER_MASTER.DEPARTMENT）
No.5
ラベルは、依頼ID、状態、依頼内容、図番の4項目 メッセージは、存在する場合のみ赤枠で囲ったリンクが表示される
No.2
タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [図面登録依頼詳細]
No.3
「図面登録依頼詳細」と表示されている
No.4
セッション情報から取得した以下のログインユーザー情報が表示される 職番：[ユーザーID] （=USER_MASTER.USER_ID） 名前：[氏名（和文）] （=USER_MASTER.USER_NAME） 部署名（店名）：[部署名] （=USER_MASTER.DEPARTMENT）
No.5
ラベルは、依頼ID、状態、依頼内容、図番の4項目 メッセージは、存在する場合のみ赤枠で囲ったリンクが表示される

## No.6~19
select * from JOB_REQUEST_TABLE where JOB_NAME = '図面登録依頼'
JOB_ID | JOB_NAME | ROW_NO | REQUEST | GOUKI_NO | CONTENT | START_NO | END_NO | MESSAGE | REQUEST_DATE | COPIES | STAMP_FLAG | SCALE_MODE | SCALE_SIZE | PRINTER_ID | JOB_STAT | TRANSIT_STAT | JOB_DATE | OUTPUT_STAT | OUTPUT_DATE | USER_ID | USER_NAME | DEPT_NAME | JOB_USER_ID | JOB_USER_NAME
A190815-005 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | ET190815010 | ET190815015 | 規格品です | 2019-08-15 14:44 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 2 | « NULL » | 2024-07-19 10:44 | 0 | « NULL » | 999999 | テストユーザ | CPPS | 123455 | 髙齋斎齊邊邉
A211011-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | ET211011001 | « NULL » | « NULL » | 2021-10-11 11:35 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A211011-002 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » |  | « NULL » | « NULL » | 2021-10-11 12:58 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240422-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | 18539803100 | « NULL » | « NULL » | 2024-04-22 14:07 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 1 | « NULL » | 2024-09-24 14:54 | 0 | « NULL » | 123457 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | 123456 | 豊田 太郎
A240501-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | 01123456780 | « NULL » | « NULL » | 2024-05-01 14:35 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 1 | « NULL » | 2024-09-24 14:54 | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | 123456 | 豊田 太郎
A240501-001 | 図面登録依頼 | 2 | A | « NULL » | « NULL » | 01123456780? | « NULL » | « NULL » | 2024-05-01 14:35 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 1 | « NULL » | 2024-09-24 14:54 | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | 123456 | 豊田 太郎
A240501-001 | 図面登録依頼 | 3 | A | « NULL » | « NULL » | 1812340120? | 1812340124? | « NULL » | 2024-05-01 14:35 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240722-003 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AAAAAAAAA11 | AAAAAAAAA22 | « NULL » | 2024-07-22 14:06 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123455 | 髙齋斎齊邊邉 | 文字化けテスト | « NULL » | « NULL »
A240722-004 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AAAAAAAAA11 | AAAAAAAAAAA | « NULL » | 2024-07-22 14:09 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123455 | 髙齋斎齊邊邉 | 文字化けテスト | « NULL » | « NULL »
A240905-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:41 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 2 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240905-002 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:42 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 2 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240905-003 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:43 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 2 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240905-004 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:49 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240905-005 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:54 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240924-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-24 15:05 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 1 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
OLD | [24 empty] | NEW
原図庫で図面作業が完了していない場合
原図庫で「原紙なし」と入力された場合
登録済の場合
No.6
原図庫作業依頼テーブルの依頼IDが表示されること
No.7
「依頼中」と表示されること
No.8
「完了」と表示されること
No.9
「完了」と表示されること
No.10
「完了」と表示されること
No.11
「完了」と表示されること
No.12
「完了」と表示されること
No.13
「完了」と表示されること
No.14
「図面登録依頼」と表示されている
No.15
原図庫作業依頼テーブルの開始図番が表示されていること
11桁図番の場合には、「-」が入っていること
No.16
原図庫作業依頼テーブルの終了図番が表示されていること
11桁図番の場合には、「-」が入っていること
No.17
状態が「完了」で、「原紙なし」として処理された依頼の場合に表示されること
No.18
テキストには、メッセージ画面を起動するリンクが貼られている。
No.19
「Close」ボタンが表示されていること
No.6
原図庫作業依頼テーブルの依頼IDが表示されること
No.7
「依頼中」と表示されること
No.8
「完了」と表示されること
No.9
「完了」と表示されること
No.10
「完了」と表示されること
No.11
「完了」と表示されること
No.12
「完了」と表示されること
No.13
「完了」と表示されること
No.14
「図面登録依頼」と表示されている
No.15
原図庫作業依頼テーブルの開始図番が表示されていること
11桁図番の場合には、「-」が入っていること
No.16
原図庫作業依頼テーブルの終了図番が表示されていること
11桁図番の場合には、「-」が入っていること
No.17
状態が「完了」で、「原紙なし」として処理された依頼の場合に表示されること
No.18
テキストには、メッセージ画面を起動するリンクが貼られている。
No.19
「Close」ボタンが表示されていること

## No.21~28
OLD | NEW
No.21
図面登録作業者からのメッセージを表示するためのメッセージ画面が新規オープンされること。
No.22
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [図面登録作業者からのメッセージ]
No.23
当該メッセージの対象依頼IDが表示されること。（前画面で選択した項目の依頼ID）
No.24
「図面登録依頼」と表示されている
No.25
「原紙なし」と表示されている
No.26
当該メッセージの対象図番が表示されること。（前画面で選択した項目の展開後の図番）
No.27
原図庫作業依頼展開テーブルに格納されている当該メッセージのメッセージ情報が表示されている。
No.28
Closeボタンが表示されている
押下
No.21
図面登録作業者からのメッセージを表示するためのメッセージ画面が新規オープンされること。
No.22
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [図面登録作業者からのメッセージ]
No.23
当該メッセージの対象依頼IDが表示されること。（前画面で選択した項目の依頼ID）
No.24
「図面登録依頼」と表示されている
No.25
「原紙なし」と表示されている
No.26
当該メッセージの対象図番が表示されること。（前画面で選択した項目の展開後の図番）
No.27
原図庫作業依頼展開テーブルに格納されている当該メッセージのメッセージ情報が表示されている。
No.28
Closeボタンが表示されている

## No.29
OLD | NEW
作業履歴画面がクローズされること。
呼出し元への画面遷移はなし。
作業履歴画面がクローズされること。
呼出し元への画面遷移はなし。