## 図面登録依頼リスト画面
テスト仕様書兼報告書 | [7 empty] | OK | 44
機能ID |  | DMS40201 | 作成者 | 田中克昌 |  |  |  | NG | 0
機能名 |  | 図面登録依頼リスト画面 | 作成日 | 2024-09-18 |  |  |  | N/A | 0
テスト前提条件 | [7 empty] | NG⇒OK | 0
・無し | [7 empty] | 合計 | 未実施：0／実施済：44
No. | 機能 大項目 | 機能 中項目 | 詳細項目 ※足りない場合は列を増やす |  |  |  | 確認内容 | OK/NG | 確認日 | 担当者 | 備考
1 | 図面登録依頼リスト | 画面起動時 | 起動方法 |  |  |  | 別ウィンドウでブラウザを起動する | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
2 |  |  | 画面項目 | ヘッダ部 | タイトル |  | タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [図面登録依頼リスト] | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
3 |  |  |  | フレーム名 |  |  | 「図面登録依頼リスト」と表示されている | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
4 |  |  |  | 説明文 |  |  | 処理が済んだらチェックを入力して下さい。 その後に更新するために「更新」をクリックして下さい。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
5 |  |  |  | 依頼更新ボタン |  |  | 「依頼更新」ボタンがアクティブ状態で表示されていること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
6 |  |  |  | 印刷画面ボタン |  |  | 「印刷画面」ボタンがアクティブ状態で表示されていること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
7 |  |  |  | 作業履歴ボタン |  |  | 「作業履歴」ボタンがアクティブ状態で表示されていること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
8 |  |  |  | 依頼リスト | 項目ラベル |  | 依頼リストのラベルは、左から チェック、依頼ID、時間、依頼内容、図番、メッセージ、依頼者、部署名 と表示されていること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
9 |  |  |  |  | 依頼項目 |  | 原図庫作業依頼テーブルの作業ステータスが未着手（=0）の図面登録依頼リストが表示されている | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
10 | [5 empty] | チェック | 初期値は、「ブランク」となっている | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
11 | [5 empty] | 依頼ID | 原図庫作業依頼テーブルの依頼ID | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
12 | [5 empty] | 時間 | 依頼した時刻が「HH:MM」で表示されている ※図面登録依頼は、原則、その日のうちに処理することになっているので、日付情報が表示されていない | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
13 | [5 empty] | 依頼内容 | 「図面登録依頼」と表示されている | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
14 | [5 empty] | 図番 | 図番展開後の図番 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
15 | [5 empty] | メッセージ | 初期値は、ブランクになっている | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
16 | [5 empty] | 依頼者 | 依頼者名 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
17 | [5 empty] | 部署名 | 依頼者部署名 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
18 |  |  |  | 完了情報登録ボタン |  |  | 「完了情報登録」ボタンがアクティブ状態で表示されていること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
19 |  |  |  | Close |  |  | 「Close」ボタンが表示されていること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
20 |  | 図面登録依頼リスト画面の操作 | 依頼更新 | クリック |  |  | 原図庫作業依頼テーブル、原図庫作業依頼展開テーブルから未着手ジョブが検索され依頼リストが更新されること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
21 |  |  | 印刷画面 | クリック |  |  | 新しい画面を開いて図面登録依頼リストの内容を表示する。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
22 |  |  |  | 印刷画面 | ヘッダ部 | タイトル | タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [図面登録依頼リスト] | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
23 |  |  |  |  | タイトル |  | 「図面登録依頼リスト yyyy/mm/dd HH:MM:SS」と表示されている | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
24 |  |  |  |  | 依頼リスト | 項目ラベル | 依頼リストのラベルは、左から 依頼ID、依頼内容、図番、依頼者、部署名 と表示されていること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
25 | [5 empty] | 依頼項目 | 前画面でリスト表示されていた依頼内容から、項目ラベルで示されている項目が転記されている テキスト表示で、入力可能項目はない。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
26 |  |  |  |  | ×ボタン |  | 印刷画面を閉じるボタンは用意されていないので、×ボタンをクリックすると、画面を閉じられる。 画面遷移はないこと。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
27 |  |  | 依頼リスト操作 | チェック | クリック |  | プルダウンメニューは、「ブランク」、「完了」、「原図無」の3項目の選択が可能になっている。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
28 | [5 empty] | 任意の依頼を選択し「完了」に変更 | 選択した項目がリストに表示されること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
29 | [5 empty] | 任意の依頼を選択し「原紙無」に変更 | 選択した項目がリストに表示されること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
30 |  |  |  | メッセージ | クリック |  | メッセージマスタに登録されているメッセージがプルダウンメニューで表示されること。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
31 | [5 empty] | チェックを完了にしたものは、メッセージに「規格品です」を選択する | 選択した項目がリストに表示されること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
32 | [5 empty] | チェックを原紙無にしたものは、メッセージに「AP・原紙がありませんでした」を選択する | 選択した項目がリストに表示されること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
33 |  |  | 完了情報登録 | クリック |  |  | 画面入力した作業完了項目（完了 or 原図無の項目）の内容で、以下のテーブルがが更新されること。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
34 | [6 empty] | 原図庫作業依頼テーブル 作業ステータス：1がセットされること 作業日時：ボタンをクリックした日時 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
35 | [6 empty] | 原図庫作業依頼展開テーブル 登録有無：０がセットされていること メッセージ：選択したメッセージが登録されていること 作業者ユーザＩＤ：ログインユーザID 作業者名：ログインユーザの氏名 作業日時：完了情報登録日時 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
36 |  |  | 作業履歴画面 | ヘッダ部 | タイトル |  | タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [図面登録依頼履歴] | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
37 |  |  |  | タイトル |  |  | 「図面登録依頼履歴」と表示されている | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
38 | [6 empty] | 以下の説明文が表示されていること 完了した依頼が、過去10日分表示されています。 表示は完了日時の降順です。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
39 |  |  |  | 依頼履歴リスト | 項目ラベル |  | 依頼リストのラベルは、左から 完了日時、作業者、依頼日時、依頼内容、図番、メッセージ、依頼者、部署名 と表示されていること | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
40 |  |  |  |  | 依頼履歴項目 | 過去10日間分の完了依頼（図面無を含む）の図面が、原図庫作業依頼テーブルに存在する場合 | ・図番単位に完了日時の降順に表示されている。 ・原図庫作業依頼テーブルと原図庫作業依頼展開テーブルを依頼IDと行番号で結合して、 依頼区分が'A'(=図面登録依頼)で、作業ステータスが'1'(=完了)のもの検索してリスト表示する。 ・リストに表示する各項目は、以下の通りである。 完了日時（yyyy/mm/dd hh:mm）、作業者名、依頼日時（yyyy/mm/dd hh:mm）、依頼内容 （=図面登録依頼）、(展開後の)図番、メッセージ、依頼者、依頼者の部署名の8項目のリストとする。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
41 | [5 empty] | 過去10日間分の完了依頼（図面無を含む）の図面が、原図庫作業依頼テーブルに存在しない場合 | リストには、何も表示されないこと 画面左上に、「・0件です。」と表示されている。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
42 |  |  |  | Closeボタン |  |  | 「Close」ボタンが表示されている。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
43 | [5 empty] | クリック | 作業履歴画面がクローズされること。 呼出し元への画面遷移はなし。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智
44 |  |  | Closeボタン | クリック |  |  | 図面登録依頼リスト画面がクローズされること。 呼出し元への画面遷移はなし。 | OK | 2024-09-24 | 馬睿智

## No.1
OLD | NEW
別ウィンドウでブラウザを起動する
別ウィンドウでブラウザを起動する
押下
押下

## No.2~8
OLD | NEW
No.2
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [図面登録依頼リスト]
No.3
「図面登録依頼リスト」と表示されている
No.4
処理が済んだらチェックを入力して下さい。
その後に更新するために「更新」をクリックして下さい。
No.5
「依頼更新」ボタンがアクティブ状態で表示されていること
No.6
「印刷画面」ボタンがアクティブ状態で表示されていること
No.7
「作業履歴」ボタンがアクティブ状態で表示されていること
No.8
"依頼リストのラベルは、左から
チェック、依頼ID、時間、依頼内容、図番、メッセージ、依頼者、部署名と表示されていること
No.2
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [図面登録依頼リスト]
No.3
「図面登録依頼リスト」と表示されている
No.4
処理が済んだらチェックを入力して下さい。
その後に更新するために「更新」をクリックして下さい。
No.5
「依頼更新」ボタンがアクティブ状態で表示されていること
No.6
「印刷画面」ボタンがアクティブ状態で表示されていること
No.7
「作業履歴」ボタンがアクティブ状態で表示されていること
No.8
"依頼リストのラベルは、左から
チェック、依頼ID、時間、依頼内容、図番、メッセージ、依頼者、部署名と表示されていること

## No.9~19
select * from JOB_REQUEST_TABLE where JOB_STAT = '0'
JOB_ID | JOB_NAME | ROW_NO | REQUEST | GOUKI_NO | CONTENT | START_NO | END_NO | MESSAGE | REQUEST_DATE | COPIES | STAMP_FLAG | SCALE_MODE | SCALE_SIZE | PRINTER_ID | JOB_STAT | TRANSIT_STAT | JOB_DATE | OUTPUT_STAT | OUTPUT_DATE | USER_ID | USER_NAME | DEPT_NAME | JOB_USER_ID | JOB_USER_NAME
A240501-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | 01123456780 | « NULL » | « NULL » | 2024-05-01 14:35 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240501-001 | 図面登録依頼 | 2 | A | « NULL » | « NULL » | 01123456780? | « NULL » | « NULL » | 2024-05-01 14:35 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240501-001 | 図面登録依頼 | 3 | A | « NULL » | « NULL » | 1812340120? | 1812340124? | « NULL » | 2024-05-01 14:35 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240422-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | 18539803100 | « NULL » | « NULL » | 2024-04-22 14:07 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123457 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A211011-002 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » |  | « NULL » | « NULL » | 2021-10-11 12:58 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A211011-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | ET211011001 | « NULL » | « NULL » | 2021-10-11 11:35 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240722-003 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AAAAAAAAA11 | AAAAAAAAA22 | « NULL » | 2024-07-22 14:06 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123455 | 髙齋斎齊邊邉 | 文字化けテスト | « NULL » | « NULL »
A240722-004 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AAAAAAAAA11 | AAAAAAAAAAA | « NULL » | 2024-07-22 14:09 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123455 | 髙齋斎齊邊邉 | 文字化けテスト | « NULL » | « NULL »
A240905-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:41 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240905-002 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:42 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240905-004 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:49 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240905-005 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:54 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240905-003 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:43 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
OLD | [24 empty] | NEW
No.10
初期値は、「ブランク」となっている
No.11
原図庫作業依頼テーブルの依頼ID
No.12
依頼した時刻が「HH:MM」で表示されている
※図面登録依頼は、原則、その日のうちに処理することになっているので、日付情報が表示されていない
No.13
「図面登録依頼」と表示されている
No.14
図番展開後の図番
No.15
初期値は、ブランクになっている
No.16
依頼者名
No.17
依頼者部署名
No.9
原図庫作業依頼テーブルの作業ステータスが未着手（=0）の図面登録依頼リストが表示されている
No.18
「完了情報登録」ボタンがアクティブ状態で表示されていること
No.19
「Close」ボタンが表示されていること
No.10
初期値は、「ブランク」となっている
No.11
原図庫作業依頼テーブルの依頼ID
No.12
依頼した時刻が「HH:MM」で表示されている
※図面登録依頼は、原則、その日のうちに処理することになっているので、日付情報が表示されていない
No.13
「図面登録依頼」と表示されている
No.14
図番展開後の図番
No.15
初期値は、ブランクになっている
No.16
依頼者名
No.17
依頼者部署名
No.18
「完了情報登録」ボタンがアクティブ状態で表示されていること
No.19
「Close」ボタンが表示されていること

## No.20
select * from JOB_REQUEST_TABLE where JOB_ID = 'A240422-001'
JOB_ID | JOB_NAME | ROW_NO | REQUEST | GOUKI_NO | CONTENT | START_NO | END_NO | MESSAGE | REQUEST_DATE | COPIES | STAMP_FLAG | SCALE_MODE | SCALE_SIZE | PRINTER_ID | JOB_STAT | TRANSIT_STAT | JOB_DATE | OUTPUT_STAT | OUTPUT_DATE | USER_ID | USER_NAME | DEPT_NAME | JOB_USER_ID | JOB_USER_NAME
A240422-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | 18539803100 | « NULL » | « NULL » | 2024-04-22 14:07 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123457 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
select * from JOB_REQUEST_EXPAND_TABLE where JOB_ID = 'A240422-001'
SEQ_NO | JOB_ID | ROW_NO | EXPAND_DRWG_NO | EXIST | MESSAGE | JOB_USER_ID | JOB_USER_NAME | JOB_DATE
01 | A240422-001 | 1 | 18539803100 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL »
OLD | [24 empty] | NEW
原図庫作業依頼テーブル、原図庫作業依頼展開テーブルから未着手ジョブが検索され依頼リストが更新されること
押下
原図庫作業依頼テーブル、原図庫作業依頼展開テーブルから未着手ジョブが検索され依頼リストが更新されること
押下

## No.21~26
OLD | NEW
No.21
新しい画面を開いて図面登録依頼リストの内容を表示する。
No.22
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [図面登録依頼リスト]
No.23
「図面登録依頼リスト yyyy/mm/dd HH:MM:SS」と表示されている
No.24
依頼リストのラベルは、左から依頼ID、依頼内容、図番、依頼者、部署名と表示されていること
No.25
前画面でリスト表示されていた依頼内容から、項目ラベルで示されている項目が転記されている
テキスト表示で、入力可能項目はない。
No.26
印刷画面を閉じるボタンは用意されていないので、×ボタンをクリックすると、画面を閉じられる。
画面遷移はないこと
別ウィンドウでブラウザを起動する
押下
原図庫作業依頼テーブル、原図庫作業依頼展開テーブルから未着手ジョブが検索され依頼リストが更新されること
押下
No.26
印刷画面を閉じるボタンは用意されていないので、×ボタンをクリックすると、画面を閉じられる。
画面遷移はないこと
No.21
新しい画面を開いて図面登録依頼リストの内容を表示する。
No.22
タイトルが下記の通り表示されること
Drawing Search and Print System [図面登録依頼リスト]
No.23
「図面登録依頼リスト yyyy/mm/dd HH:MM:SS」と表示されている
No.24
依頼リストのラベルは、左から依頼ID、依頼内容、図番、依頼者、部署名と表示されていること
No.25
前画面でリスト表示されていた依頼内容から、項目ラベルで示されている項目が転記されている
テキスト表示で、入力可能項目はない。
No.26
印刷画面を閉じるボタンは用意されていないので、×ボタンをクリックすると、画面を閉じられる。
画面遷移はないこと
No.26
印刷画面を閉じるボタンは用意されていないので、×ボタンをクリックすると、画面を閉じられる。
画面遷移はないこと

## No.27~32
OLD | NEW
No.27
プルダウンメニューは、「ブランク」、「完了」、「原図無」の3項目の選択が可能になっている。
No.30
メッセージマスタに登録されているメッセージがプルダウンメニューで表示されること。
No.28
選択した項目がリストに表示されること
No.31
選択した項目がリストに表示されること
No.29
選択した項目がリストに表示されること
No.32
選択した項目がリストに表示されること
No.27
プルダウンメニューは、「ブランク」、「完了」、「原図無」の3項目の選択が可能になっている。
No.30
メッセージマスタに登録されているメッセージがプルダウンメニューで表示されること。
No.28
選択した項目がリストに表示されること
No.31
選択した項目がリストに表示されること
No.29
選択した項目がリストに表示されること
No.32
選択した項目がリストに表示されること

## No.33~35
select * from JOB_REQUEST_TABLE where JOB_ID = 'A240422-001'
JOB_ID | JOB_NAME | ROW_NO | REQUEST | GOUKI_NO | CONTENT | START_NO | END_NO | MESSAGE | REQUEST_DATE | COPIES | STAMP_FLAG | SCALE_MODE | SCALE_SIZE | PRINTER_ID | JOB_STAT | TRANSIT_STAT | JOB_DATE | OUTPUT_STAT | OUTPUT_DATE | USER_ID | USER_NAME | DEPT_NAME | JOB_USER_ID | JOB_USER_NAME
A240422-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | 18539803100 | « NULL » | « NULL » | 2024-04-22 14:07 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123457 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
select * from JOB_REQUEST_EXPAND_TABLE where JOB_ID = 'A240422-001'
SEQ_NO | JOB_ID | ROW_NO | EXPAND_DRWG_NO | EXIST | MESSAGE | JOB_USER_ID | JOB_USER_NAME | JOB_DATE
01 | A240422-001 | 1 | 18539803100 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL »
OLD | [25 empty] | NEW
select * from JOB_REQUEST_TABLE where JOB_ID = 'A240422-001' | [24 empty] | select * from JOB_REQUEST_TABLE where JOB_ID = 'A240422-001'
JOB_ID | JOB_NAME | ROW_NO | REQUEST | GOUKI_NO | CONTENT | START_NO | END_NO | MESSAGE | REQUEST_DATE | COPIES | STAMP_FLAG | SCALE_MODE | SCALE_SIZE | PRINTER_ID | JOB_STAT | TRANSIT_STAT | JOB_DATE | OUTPUT_STAT | OUTPUT_DATE | USER_ID | USER_NAME | DEPT_NAME | JOB_USER_ID | JOB_USER_NAME | JOB_ID | JOB_NAME | ROW_NO | REQUEST | GOUKI_NO | CONTENT | START_NO | END_NO | MESSAGE | REQUEST_DATE | COPIES | STAMP_FLAG | SCALE_MODE | SCALE_SIZE | PRINTER_ID | JOB_STAT | TRANSIT_STAT | JOB_DATE | OUTPUT_STAT | OUTPUT_DATE | USER_ID | USER_NAME | DEPT_NAME | JOB_USER_ID | JOB_USER_NAME
A240422-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | 18539803100 | « NULL » | « NULL » | 2024-04-22 14:07 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 1 | « NULL » | 2024-09-24 13:12 | 0 | « NULL » | 123457 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | 123456 | 豊田 太郎 | A240422-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | 18539803100 | « NULL » | « NULL » | 2024-04-22 14:07 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 1 | « NULL » | 2024-09-24 13:15 | 0 | « NULL » | 123457 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | 123456 | 豊田 太郎
select * from JOB_REQUEST_EXPAND_TABLE where JOB_ID = 'A240422-001' | [24 empty] | select * from JOB_REQUEST_EXPAND_TABLE where JOB_ID = 'A240422-001'
SEQ_NO | JOB_ID | ROW_NO | EXPAND_DRWG_NO | EXIST | MESSAGE | JOB_USER_ID | JOB_USER_NAME | JOB_DATE | [16 empty] | SEQ_NO | JOB_ID | ROW_NO | EXPAND_DRWG_NO | EXIST | MESSAGE | JOB_USER_ID | JOB_USER_NAME | JOB_DATE
01 | A240422-001 | 1 | 18539803100 | 1 | 規格品です | 123456 | 豊田 太郎 | 2024-09-24 13:12 | [16 empty] | 01 | A240422-001 | 1 | 18539803100 | 1 | 規格品です | 123456 | 豊田 太郎 | 2024-09-24 13:15
別ウィンドウでブラウザを起動する
押下
押下

## No.36~40
select * from JOB_REQUEST_TABLE where REQUEST = 'A'
JOB_ID | JOB_NAME | ROW_NO | REQUEST | GOUKI_NO | CONTENT | START_NO | END_NO | MESSAGE | REQUEST_DATE | COPIES | STAMP_FLAG | SCALE_MODE | SCALE_SIZE | PRINTER_ID | JOB_STAT | TRANSIT_STAT | JOB_DATE | OUTPUT_STAT | OUTPUT_DATE | USER_ID | USER_NAME | DEPT_NAME | JOB_USER_ID | JOB_USER_NAME
A240501-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | 01123456780 | « NULL » | « NULL » | 2024-05-01 14:35 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240501-001 | 図面登録依頼 | 2 | A | « NULL » | « NULL » | 01123456780? | « NULL » | « NULL » | 2024-05-01 14:35 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240501-001 | 図面登録依頼 | 3 | A | « NULL » | « NULL » | 1812340120? | 1812340124? | « NULL » | 2024-05-01 14:35 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A190815-005 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | ET190815010 | ET190815015 | 規格品です | 2019-08-15 14:44 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 2 | « NULL » | 2024-07-19 10:44 | 0 | « NULL » | 999999 | テストユーザ | CPPS | 123455 | 髙齋斎齊邊邉
A240422-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | 18539803100 | « NULL » | « NULL » | 2024-04-22 14:07 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 1 | « NULL » | 2024-09-24 13:25 | 0 | « NULL » | 123457 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | 123456 | 豊田 太郎
A211011-002 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » |  | « NULL » | « NULL » | 2021-10-11 12:58 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A211011-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | ET211011001 | « NULL » | « NULL » | 2021-10-11 11:35 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240722-003 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AAAAAAAAA11 | AAAAAAAAA22 | « NULL » | 2024-07-22 14:06 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123455 | 髙齋斎齊邊邉 | 文字化けテスト | « NULL » | « NULL »
A240722-004 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AAAAAAAAA11 | AAAAAAAAAAA | « NULL » | 2024-07-22 14:09 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123455 | 髙齋斎齊邊邉 | 文字化けテスト | « NULL » | « NULL »
A240905-001 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:41 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240905-002 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:42 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240905-004 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:49 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240905-005 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:54 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
A240905-003 | 図面登録依頼 | 1 | A | « NULL » | « NULL » | AB123456002 | AB123456003 | « NULL » | 2024-09-05 10:43 | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | « NULL » | 0 | « NULL » | 123456 | 豊田 太郎 | 工作機械･ﾒｶﾄﾛ事業本部BR室業務ﾌﾟﾛｾｽ改革G | « NULL » | « NULL »
select * from JOB_REQUEST_EXPAND_TABLE where EXIST = '1'
SEQ_NO | JOB_ID | ROW_NO | EXPAND_DRWG_NO | EXIST | MESSAGE | JOB_USER_ID | JOB_USER_NAME | JOB_DATE
05 | A240501-001 | 3 | 1812340124? | 1 | 存在しません | 123455 | 髙齋斎齊邊邉 | 2024-07-19 13:05
01 | A240422-001 | 1 | 18539803100 | 1 | 規格品です | 123456 | 豊田 太郎 | 2024-09-24 13:25
10 | A240722-004 | 1 | AAAAAAAAAAA | 1 | 規格品です | 123456 | 豊田 太郎 | 2024-09-05 13:42
OLD | [24 empty] | NEW
No.36
タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [図面登録依頼履歴]
No.37
「図面登録依頼履歴」と表示されている 以下の説明文が表示されていること
No.38 完了した依頼が、過去10日分表示されています。
No.39 表示は完了日時の降順です。 依頼リストのラベルは、左から完了日時、作業者、依頼日時、依頼内容、図番、メッセージ、依頼者、部署名と表示されていること ・図番単位に完了日時の降順に表示されている。
No.40 ・原図庫作業依頼テーブルと原図庫作業依頼展開テーブルを依頼IDと行番号で結合して、 依頼区分が'A'(=図面登録依頼)で、作業ステータスが'1'(=完了)のもの検索してリスト表示する。 ・リストに表示する各項目は、以下の通りである。 完了日時（yyyy/mm/dd hh:mm）、作業者名、依頼日時（yyyy/mm/dd hh:mm）、依頼内容 （=図面登録依頼）、(展開後の)図番、メッセージ、依頼者、依頼者の部署名の8項目のリストとする。
No.36
タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [図面登録依頼履歴]
No.37
「図面登録依頼履歴」と表示されている 以下の説明文が表示されていること
No.38 完了した依頼が、過去10日分表示されています。
No.39 表示は完了日時の降順です。 依頼リストのラベルは、左から完了日時、作業者、依頼日時、依頼内容、図番、メッセージ、依頼者、部署名と表示されていること ・図番単位に完了日時の降順に表示されている。
No.40 ・原図庫作業依頼テーブルと原図庫作業依頼展開テーブルを依頼IDと行番号で結合して、 依頼区分が'A'(=図面登録依頼)で、作業ステータスが'1'(=完了)のもの検索してリスト表示する。 ・リストに表示する各項目は、以下の通りである。 完了日時（yyyy/mm/dd hh:mm）、作業者名、依頼日時（yyyy/mm/dd hh:mm）、依頼内容 （=図面登録依頼）、(展開後の)図番、メッセージ、依頼者、依頼者の部署名の8項目のリストとする。

## No.41~43
select * from JOB_REQUEST_EXPAND_TABLE where EXIST = '1'
JOB_ID | JOB_NAME | ROW_NO | REQUEST | GOUKI_NO | CONTENT | START_NO | END_NO | MESSAGE | REQUEST_DATE | COPIES | STAMP_FLAG | SCALE_MODE | SCALE_SIZE | PRINTER_ID | JOB_STAT | TRANSIT_STAT | JOB_DATE | OUTPUT_STAT | OUTPUT_DATE | USER_ID | USER_NAME | DEPT_NAME | JOB_USER_ID | JOB_USER_NAME
« NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL » | « NULL »
OLD | [24 empty] | NEW
No.41
リストには、何も表示されないこと
No.42 画面左上に、「・0件です。」と表示されている。 「Close」ボタンが表示されている。
No.43
作業履歴画面がクローズされること。 呼出し元への画面遷移はなし。
No.41
リストには、何も表示されないこと
No.42 画面左上に、「・0件です。」と表示されている。 「Close」ボタンが表示されている。
No.43
作業履歴画面がクローズされること。 呼出し元への画面遷移はなし。

## No.44
OLD | NEW
図面登録依頼リスト画面がクローズされること。
呼出し元への画面遷移はなし。
図面登録依頼リスト画面がクローズされること。
呼出し元への画面遷移はなし。