## 図面登録依頼リスト画面
テスト仕様書兼報告書 | [7 empty] | OK | 0
機能ID |  | DMS40201 | 作成者 | 田中克昌 |  |  |  | NG | 0
機能名 |  | 図面登録依頼リスト画面 | 作成日 | 2024-09-18 |  |  |  | N/A | 0
テスト前提条件 | [7 empty] | NG⇒OK | 0
・無し | [7 empty] | 合計 | 未実施：44／実施済：0
No. | 機能 大項目 | 機能 中項目 | 詳細項目 ※足りない場合は列を増やす |  |  |  | 確認内容 | OK/NG | 確認日 | 担当者 | 備考
1 | 図面登録依頼リスト | 画面起動時 | 起動方法 |  |  |  | 別ウィンドウでブラウザを起動する
2 |  |  | 画面項目 | ヘッダ部 | タイトル |  | タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [図面登録依頼リスト]
3 |  |  |  | フレーム名 |  |  | 「図面登録依頼リスト」と表示されている
4 |  |  |  | 説明文 |  |  | 処理が済んだらチェックを入力して下さい。 その後に更新するために「更新」をクリックして下さい。
5 |  |  |  | 依頼更新ボタン |  |  | 「依頼更新」ボタンがアクティブ状態で表示されていること
6 |  |  |  | 印刷画面ボタン |  |  | 「印刷画面」ボタンがアクティブ状態で表示されていること
7 |  |  |  | 作業履歴ボタン |  |  | 「作業履歴」ボタンがアクティブ状態で表示されていること
8 |  |  |  | 依頼リスト | 項目ラベル |  | 依頼リストのラベルは、左から チェック、依頼ID、時間、依頼内容、図番、メッセージ、依頼者、部署名 と表示されていること
9 |  |  |  |  | 依頼項目 |  | 原図庫作業依頼テーブルの作業ステータスが未着手（=0）の図面登録依頼リストが表示されている
10 | [5 empty] | チェック | 初期値は、「ブランク」となっている
11 | [5 empty] | 依頼ID | 原図庫作業依頼テーブルの依頼ID
12 | [5 empty] | 時間 | 依頼した時刻が「HH:MM」で表示されている ※図面登録依頼は、原則、その日のうちに処理することになっているので、日付情報が表示されていない
13 | [5 empty] | 依頼内容 | 「図面登録依頼」と表示されている
14 | [5 empty] | 図番 | 図番展開後の図番
15 | [5 empty] | メッセージ | 初期値は、ブランクになっている
16 | [5 empty] | 依頼者 | 依頼者名
17 | [5 empty] | 部署名 | 依頼者部署名
18 |  |  |  | 完了情報登録ボタン |  |  | 「完了情報登録」ボタンがアクティブ状態で表示されていること
19 |  |  |  | Close |  |  | 「Close」ボタンが表示されていること
20 |  | 図面登録依頼リスト画面の操作 | 依頼更新 | クリック |  |  | 原図庫作業依頼テーブル、原図庫作業依頼展開テーブルから未着手ジョブが検索され依頼リストが更新されること
21 |  |  | 印刷画面 | クリック |  |  | 新しい画面を開いて図面登録依頼リストの内容を表示する。
22 |  |  |  | 印刷画面 | ヘッダ部 | タイトル | タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [図面登録依頼リスト]
23 |  |  |  |  | タイトル |  | 「図面登録依頼リスト yyyy/mm/dd HH:MM:SS」と表示されている
24 |  |  |  |  | 依頼リスト | 項目ラベル | 依頼リストのラベルは、左から 依頼ID、依頼内容、図番、依頼者、部署名 と表示されていること
25 | [5 empty] | 依頼項目 | 前画面でリスト表示されていた依頼内容から、項目ラベルで示されている項目が転記されている テキスト表示で、入力可能項目はない。
26 |  |  |  |  | ×ボタン |  | 印刷画面を閉じるボタンは用意されていないので、×ボタンをクリックすると、画面を閉じられる。 画面遷移はないこと。
27 |  |  | 依頼リスト操作 | チェック | クリック |  | プルダウンメニューは、「ブランク」、「完了」、「原図無」の3項目の選択が可能になっている。
28 | [5 empty] | 任意の依頼を選択し「完了」に変更 | 選択した項目がリストに表示されること
29 | [5 empty] | 任意の依頼を選択し「原紙無」に変更 | 選択した項目がリストに表示されること
30 |  |  |  | メッセージ | クリック |  | メッセージマスタに登録されているメッセージがプルダウンメニューで表示されること。
31 | [5 empty] | チェックを完了にしたものは、メッセージに「規格品です」を選択する | 選択した項目がリストに表示されること
32 | [5 empty] | チェックを原紙無にしたものは、メッセージに「AP・原紙がありませんでした」を選択する | 選択した項目がリストに表示されること
33 |  |  | 完了情報登録 | クリック |  |  | 画面入力した作業完了項目（完了 or 原図無の項目）の内容で、以下のテーブルがが更新されること。
34 | [6 empty] | 原図庫作業依頼テーブル 作業ステータス：1がセットされること 作業日時：ボタンをクリックした日時
35 | [6 empty] | 原図庫作業依頼展開テーブル 登録有無：０がセットされていること メッセージ：選択したメッセージが登録されていること 作業者ユーザＩＤ：ログインユーザID 作業者名：ログインユーザの氏名 作業日時：完了情報登録日時
36 |  |  | 作業履歴画面 | ヘッダ部 | タイトル |  | タイトルが下記の通り表示されること Drawing Search and Print System [図面登録依頼履歴]
37 |  |  |  | タイトル |  |  | 「図面登録依頼履歴」と表示されている
38 | [6 empty] | 以下の説明文が表示されていること 完了した依頼が、過去10日分表示されています。 表示は完了日時の降順です。
39 |  |  |  | 依頼履歴リスト | 項目ラベル |  | 依頼リストのラベルは、左から 完了日時、作業者、依頼日時、依頼内容、図番、メッセージ、依頼者、部署名 と表示されていること
40 |  |  |  |  | 依頼履歴項目 | 過去10日間分の完了依頼（図面無を含む）の図面が、原図庫作業依頼テーブルに存在する場合 | ・図番単位に完了日時の降順に表示されている。 ・原図庫作業依頼テーブルと原図庫作業依頼展開テーブルを依頼IDと行番号で結合して、 依頼区分が'A'(=図面登録依頼)で、作業ステータスが'1'(=完了)のもの検索してリスト表示する。 ・リストに表示する各項目は、以下の通りである。 完了日時（yyyy/mm/dd hh:mm）、作業者名、依頼日時（yyyy/mm/dd hh:mm）、依頼内容 （=図面登録依頼）、(展開後の)図番、メッセージ、依頼者、依頼者の部署名の8項目のリストとする。
41 | [5 empty] | 過去10日間分の完了依頼（図面無を含む）の図面が、原図庫作業依頼テーブルに存在しない場合 | リストには、何も表示されないこと 画面左上に、「・0件です。」と表示されている。
42 |  |  |  | Closeボタン |  |  | 「Close」ボタンが表示されている。
43 | [5 empty] | クリック | 作業履歴画面がクローズされること。 呼出し元への画面遷移はなし。
44 |  |  | Closeボタン | クリック |  |  | 図面登録依頼リスト画面がクローズされること。 呼出し元への画面遷移はなし。